**Министерство образования и науки Кыргызской Республики**

**Информация по выполнению постановления Правительства КР**

**№ 55 от 25 января 2012 года по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность и достойная жизнь» за январь-июнь 2012 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача**  | **Меры/действия** | **Срок испол-нения** | **Ответствен-ные исполнители** | **Ход исполнения** **за январь-июнь 2012 года** |
| П. 8) | Разработка и утверждение новой фискальной политики | Выработать предложения по освобождению от налоговой нагрузки средств, вкладываемых бизнесом в создание и развитие и развитие детских садов, дошкольных образовательных учреждений, частных школ | 10 марта 2012 | Оторбаев Дж.К.МЭАП, МФ, министерства, ведомства, Аппарат Правитель-ства.**В МОиН -** УБПиФА | Созыв по исполнению данного пункта Плана мероприятий определен за Министерством экономики и антимонопольной политики КР. Министерство образования и науки КР подготовило свои предложения и направило их в адрес Министерства экономики и антимонопольной политики письмом от 2 февраля № 04-7/495.Предложения Министерства образования и науки КР состояли в том, чтобы внести изменение в соответствующую статью 208 Налогового Кодекса в виде дополнения словом «образование», что позволит организациям образования (наравне с организациями культуры и спорта) «вне зависимости от форм собственности вычитывать из совокупного годового дохода безвозмездно переданные активы, включая денежные средства и имущество (по балансовой стоимости), в течение налогового года в размере, не превышающем 10 процентов налогооблагаемого дохода налогоплательщика, при условии, что эти активы не используются в пользу налогоплательщика». Иными словами, в целях привлечения инвестиций в образование, предлагается предоставлять налоговые льготы бизнес-структурам на сумму средств, инвестируемых в образование.Также Министерством образования и науки Кыргызской Республики был разработан и представлен в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий предоставление налоговых льгот бизнес- структурам на сумму средств, инвестируемых в образование, который поддержки не получил (14-04/321 от 29.02.2012 г.).Доработанный с учетом замечаний министерств, ведомств, Жогорку Кенеша КР проект Закона Кыргызской Республики “О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики”, предусматривающий предоставление налоговых льгот бизнес-структурам на сумму средств, инвестируемых в образование, **повторно** внесен Министерством образования и науки Кыргызской Республики в Аппарат Правительства Кыргызской Республики (14-04/1159 от 27.06.2012г.). |
| П. 52)  | Приведение нормативных правовых актов (отраслевых законов и подзаконных актов) в соответствие с Конституцией, новыми законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О местной государственной администрации» | Провести инвентаризацию нормативных правовых актов в целях устранения противоречий и пробелов | 15 июня 2012  | ГАСРР, МЮ, соответствующие министерства и ведомства**В МОиН –** УПГиКСУБПиФАУДШВОУПО | Проведена инвентаризация нормативных правовых актов системы образования. Разработан и направлен на согласование министерств и ведомств законопроект о внесении изменения в Закон КР «Об организации питания учащихся в общеобразовательных школах Кыргызской Республики» (исх. № 07-8/2426 от 11.05.2012.). |
| П. 57) | Повышение охвата детей 5-6 лет программой предшкольной подготовки | Открыть и оснастить 1365 классов по предшкольной подготовке детей | 1 апреля 2012 | **МОиН –**УДШВОПроект FTI | В целях расширения охвата детей не посещающих дошкольные образовательные организации, с марта 2012 года за счет высвободившихся от оптимизации учебного плана средств, реализована 240-часовая программа подготовки детей к школе, для детей 6-7 летнего возраста, которой было охвачено 46 тыс. детей.В августе 2012 учебном году «100-часовой» программой подготовки детей к школе планируется охватить еще 41 тыс. детей. Использование сэкономленных средств по оптимизации учебного плана в 5-х классах на организацию предшкольной подготовки детей является долевым вкладом Кыргызской Республики (при использовании гранта Каталитического Фонда в размере 6,0 млн. долл. США). Данные средства запланировано направить на разработку учебно-методического, программного материала, учебных курсов для учителей. За отчетный период в образовательных организациях открыто и оснащено 1365 классов по предшкольной подготовке, которые обеспечены полным комплектом учебной мебели: ученическими партами и стульями, учительскими столами и стульями, магнитными школьными досками и стеллажами для хранения учебных материалов. На сэкономленные средства планируется до сентября 2012 года дополнительно обеспечить учебной мебелью школы Баткенской, Нарынской и Чуйской областей. С мая 2012 года производится доставка во все школы республики учебно-методических, развивающих и игровых материалов. Проведены масштабные мероприятия в СМИ в целях информирования общественности и родителей о важности раннего развития ребенка. |
|  |  | Организовать предшкольную подготовку для детей, не посещающих дошкольные организации | 1 августа 2012 | **МОиН –**УДШВОПроект FTI | Проведена информационная кампания о важности подготовки детей к школе по национальным каналам КР. Программа и Методические рекомендации к Программе (240 часов) доставлены в 2133 школы республики. Методические руководства доставлены во все школы, гор/райОО, областные методические центры республики.Предполагается, что данная работа позволит к 1 августа 2012 года охватить программами предшкольной подготовки 75000 детей соответствующего возраста. |
|  |  | Организовать мероприятия по повышению квалификации педагогов для реализации программ предшкольной подготовки | 1 апреля 2012 | **МОиН –**УДШВОПроект FTI | В целях повышения качества программы подготовки детей к школе, прошли обучение основам и методам работы с детьми 6-7 летнего возраста 3 тыс. 200 учителей начальных школ. Также обучение прошли 66 специалистов региональных отделов образования на городском, районном уровнях по программе наставничества. |
| П. 58) | Повышение уровня знания кыргызского, русского и английского языков | 1. Принять постановление Правительства КР о поэтапном сокращении школьной учебной нагрузки на детей с 1200 часов до средневзвешенного мирового уровня
 | 1 марта 2012 года | Асымбекова Г.У., МОиН.**В МОиН –**УДШВОУБПиФАКАО | Приказом МОиНКР № 62/1 от 6 февраля 2012 года была создана рабочая группа по разработке вариантов оптимизации базисного учебного плана (БУПа).Рабочей группой был изучен опыт стран ближнего и дальнего зарубежья, проанализировано количество недельных учебных часов в общеобразовательных школах Кыргызской Республики в сравнении с другими странами. 22 февраля 2012 года в Министерстве образования и науки проведен Круглый стол на тему «Оптимизация содержания школьного образования в Кыргызской Республике». К участию в работе Круглого стола были приглашены заведующие районными, городскими отделами образования, директора, заместители директоров школ по учебно-воспитательной работе. С учетом предложений и рекомендаций по оптимизации базисного учебного плана был подготовлен проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О поэтапном сокращении школьной учебной нагрузки», который был внесен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики письмом Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 14-10/318 от 29.02.12.Далее - проект постановления Правительства Кыргызской Республики был направлен на повторное пересогласование в Министерство юстиции КР и Министерство финансов КР (исх. № 03-06/1093 от 05.03.2012.) Министерством юстиции КР был представлен Лист согласования без замечаний и предложений. Министерством финансов КР Лист согласования был представлен с некоторыми замечаниями 12 марта 2012 года (исх. МФ КР №13-2-2/2294 от 12.03.2012.). **Данное постановление Правительства КР** «О поэтапном сокращении школьной учебной нагрузки в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики» **было принято № 202 от 23 марта 2012 года** и опубликовано в газете «Кут билим» за 1 июня и 8 июня 2012 года. Согласно Постановлению, сокращение учебной школьной нагрузки пройдет в два этапа: 1-й этап в 2012-2013 учебном году, 2-й этап – в 2013-2014 учебном году. Экономия денежных средств на 2-х этапах составит около 400,0 млн. сомов.Соответственно, Министерством образования и науки КР разработаны базисные учебные планы для школ с кыргызским, русским, узбекским/ таджикским языками обучения на 2012-2013 учебный год, согласно которым, по сравнению с прошлым учебным годом, сокращение составит 714 часов в год или 21 час недельной нагрузки на II ступени (5-9 кл.) и III ступени (10-11 кл.) обучения.По начальной школе часы не сокращены в связи с тем, что сокращение было проведено ранее.  |
|  |  | 1. Создать школьные программы по изучению кыргызского, русского, английского языков и информатики (с учетом потребностей каждой отдельной школы)
 | 10 февраля 2012 года | Асымбекова Г.У., МОиН.**В МОиН –**УДШВОКАО | Издан приказ МОиНКР №47/1 от 31.01.2012. «О повышении качества преподавания кыргызского, русского и английского языков и информатики». Сформированы соответствующие рабочие группы: 1) по разработке мероприятий повышения уровня знаний кыргызского, русского и английского языков; 2) по разработке мероприятий по повышению качества преподавания информатики.Министерством образования и науки Кыргызской Республики созданы новые стандарты и программы по повышению уровня знания кыргызского, русского и английского языков и информатики, которые направлены в Аппарат Правительства Кыргызской Республики письмом №14-10/265 от 21.02.2012 г. Новые стандарты (куррикулумы), включающие в себя программы преподавания языковых дисциплин и информатики, разрабатывались педагогами-практиками, методистами с учетом имеющегося положительного опыта преподавания языков, ориентированы на результаты обучения, где были учтены последние достижения мировой педагогики.Для повышения качества преподавания и изучения кыргызского, русского и иностранного языков, были определены методические принципы их преподавания: кыргызского и русского как родных языков, кыргызского как государственного и русского как официального языков и иностранного (английского) языка.В целях повышения качества преподавания английского языка в школах республики добавлены часы по английскому языку в школах с русским языком обучения в 7 классе – 1 час, в школах с узбекским языком обучения в 7 классе- 1 час;В целях повышения качества преподавания государственного языка в школах с русским языком обучения добавлено по 1 часу в 5 классе, с 8 по 11 класс по 1 часу;в школах с узбекским и таджикским языком обучения добавлены часы по государственному языку по 1 часу в 5-6 классах и с 9 по 11 классы. Для издания УМК по указанным выше языковым дисциплинам потребуется ориентировочно более **600 млн. сом**. Кроме того, проведение расчетов по повышению квалификации учителей показало, что для этого потребуется более **100 млн. сом.**Внедрение новых стандартов и программ – это веление времени. И эта работа позволит Кыргызстану повысить качество образования и обеспечить рост человеческого капитала.Министерством образования и науки Кыргызской Республики во исполнение Программы «100 дней» проделана также следующая работа:- В течение февраля 2012 года Министерством образования и науки КР за счет проекта АБР завершено оснащение 34 пилотных школ, отремонтированных в течение 2009-2010 годов, комплектами компьютерного оборудования (12 мест для учащихся и место для учителя) на сумму 423 560 долларов США. Проведено обучение более 200 учителей пилотных школ.- В 6 пилотных школах г. Бишкек (2 школы), Аламудунского района (2 школы), Сокулукского района (2 школы) проведены семинары для учителей информатики и языковых предметов по использования поставленного лингафонного и компьютерного оборудования. Проведена приемка поставленного оборудования в 7 пилотных школах Джалал-Абадской области.Проведено обучение учителей информатики и языковых предметов пилотных школ Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областей, Московского, Иссык-Атинского районов Чуйской области по использованию поставленного компьютерного и лингафонного оборудования. В Кыргызско-Турецкий университет «Манас» и Общественный фонд «Школа английского языка «Лингва» направлены письма-обращения с просьбой в предоставлении разработанных ими интенсивных программ по изучению кыргызского, русского и английского языков для ознакомления и дальнейшего их использования в школах КР. Достигнута договоренность о создании совместного Центра «Школы английского языка «Лингва» и МОН КР по методике преподавания иностранного, а также вторых языков для обучения учителей школ КР. В рамках повышения квалификации учителей английского языка Представительство издательства Оксфордского университета в КР ОсОО ЕДУПРЕСС провело семинар-тренинг для учителей английского языка г.Бишкек и Чуйской области. |
| П. 59) | Повышение процента обеспеченности школьного библиотечного фонда | Провести тиражирование учебников, финансируемых из республиканского бюджета  | 1 сентяб-ря 2012 | МОиН,МФ**В МОиН –**УДШВОУБПиФА | К началу нового учебного 2012-2013 года будут изданы и доставлены до общеобразовательных организаций 72 наименования учебников общих тиражом 3 203 890 экз. на сумму 300 млн. сомов. Из них выпущено 9 наименований учебников тиражом 655160 экз. На сегодняшний день доставлено до областных центров образования 9 наименований учебников тиражом 393791 экз. Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей и г. Бишкек.Издано 11 наименований учебников для школ с узбекским языком обучения, и производится доставка до места назначения.После выпуска 72 наименований учебников, процент обеспеченности школ учебниками увеличится на 9%. |
|  |  | Финансировать издание учебно-методических комплексов (УМК) для специальных вспомогательных школ  | 1 сентяб-ря 2012 | МОиН,МФ**В МОиН –**УДШВОУБПиФА | Был объявлен тендер на осуществление поставок учебников для учащихся 1-4-х классов специальных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья (объявление опубликовано в Бюллетене Государственных закупок от 14 марта 2012 года и республиканской газете «Кыргыз Туусу» от 16 марта 2012 года). Однако ни одна компания не выразила своей заинтересованности, в связи с чем, был объявлен повторный тендер. В настоящее время рассматриваются пакет документов для определения победителей. |
| П. 60) | Разработка отечественной системы оценки знания государственного языка (кыргызского языка) –“КЫРГЫЗТЕСТ | Разработать нормативные правовые основы для внедрения системы оценки знания кыргызского языка в Кыргызской Республике (“КЫРГЫЗТЕСТ”)  | 1 ноября 2012 | Национальный Центр тестирования при МОиН | В рамках создания системы оценки знания государственного языка:- разработан проект концепции создания системы оценки знаний по государственному языку (как иностранному), а также спецификация теста по уровням;- 24 мая 2012 года на коллегии Министерства образования и науки Кыргызской Республики утверждена Концепция создания, развития и внедрения системы оценивания уровня знания государственного языка («Кыргызтест») – решение коллегии (№5/2 2012 от 24 мая 2012 года.- создан банк из 670 тестовых заданий;- проведено пробное (добровольное) тестирование учащихся 9, 10, 11 классов;На основании приказа МОиН КР №82/1 от 15.02.2012 г, и инструктивного письма №01-30/1607 от 4 апреля 2012 года учащимся 9 класса в рамках добровольного тестирования предложен тест по государственному языку. В настоящее время, ведется работа по дополнению и изменению Положения о тестировании (пробном и основном) учащихся общеобразовательных организаций Кыргызской Республики на добровольной основе.- для выпускников, претендующих на получение аттестата с отличием, прохождение теста по государственному языку включено в обязательном порядке. В настоящее время ведется изучение методики и технологии систем тестирования TOEFL, ТРКИ, КАЗТЕСТ; а также разработка программы интенсивного курса изучения кыргызского языка как иностранного для всех уровней системы. В рамках работы учебного семинара РТЦ ИУО РАО (Российский тренинговый центр Института управления образованием Российской академии образования) по теме «Система оценки качества и образовательная политика: ключевые проблемы и направления развития», который прошел27-30 июня 2012 года, была обсуждена тема создания системы «Кыргызтест». В данное время ведется работа по разработке проекта Положения о системе оценки уровня знания государственного языка. |
| П. 61) | Перевод общеобразовательных организаций на принципы финансово-административной самостоятельности | Подушевое финансирование в гг. Бишкек и Ош | 1 марта 2012 года | Асымбекова Г.У., МОиН,МФ,ОМСУ.**В МОиН –**УБПиФАПроект ЕС | За период с 2008 по 2010 годы подушевое финансирование внедрено в школах Чуйской, Баткенской, Иссык-Кульской областей. В 2011-2012 учебном году на подушевое финансирование переведены школы города Бишкек и города Оша.Стандарт текущего финансирования включает нормативные расходы на:- оплату труда персонала;- учебные расходы;- повышение квалификации учителей;- питание учащихся;- проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций при подготовке к новому учебному году.Стандарт инвестиционного финансирования включает нормативные расходы на приобретение учебников.Расчет Стандарта бюджетного финансирования (СБФ) производится по ступеням обучения, к СБФ применяются поправочные коэффициенты, зависящие от масштаба школы и количества учащихся. Процесс подготовки бюджета в условиях подушевого финансирования базируется на определении финансовых потребностей на основе данных о количестве учащихся и утвержденной шкалы СБФ, дифференцированной по типам школ, ступеням обучения, условиям функционирования (город/село).В рамках реализации Программы Правительства КР «100 дней» в соответствии с графиком перевода общеобразовательных организаций городов Бишкек и Ош на подушевое финансирование, были осуществлены следующие мероприятия:В целях создания потенциала при переводе школ на подушевое финансирования в январе 2012 года был проведен 5 дневной курс обучения - тренинг для тренеров. В ходе обучения подготовлены 25 тренеров (Бишкек -19, Ош - 6) по вопросам подушевого финансирования из числа сотрудников городских/районных отделов образования, директоров школ и представителей профсоюзов образования городов Бишкек и Ош. Проведена работа по новой системе оплаты труда школ и начислению стимулирующей части заработной платы на основе индикаторов оценки результативности и качества работы каждого учителя.Были подготовлены проекты соглашений о взаимных обязательствах при переводе школ на подушевой принцип финансирования между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и мэриями городов Бишкек и Ош. Мэрией города Ош принято постановление № 36 от 13 февраля 2012 года «О переводе общеобразовательных организаций города Ош на подушевой принцип финансирования». Постановление мэрии города Бишкек о переводе школ на подушевое финансирование было принято 5 марта 2012 года № 69. Между тем, Министерство образования и науки Кыргызской Республики еще 30 января 2012 г. направляло мэру г. Бишкек И.О. Омуркулову письмо (№ 03-6/406 от 30.01.2012г.) по вопросу о необходимости принятия соответствующего постановления, обеспечивающего переход школ г. Бишкек к подушевому принципу финансирования. За отчетный период - проведены 12 однодневных вводных семинаров по вопросам реализации реформы финансирования школьного образования и перехода на подушевой принцип финансирования в городах Бишкек и Ош (Бишкек – 8, Ош - 4). В ходе семинаров прошли обучение 694 человек (Бишкек - 408, Ош - 286), включая директоров школ, завучей, методистов, сотрудников городских/районных финансовых отделов, сотрудников городских/районных отделов образования, сотрудников централизованных бухгалтерий и сотрудников казначейства. Завершена оценка потребностей в дальнейшем обучении для лиц, ответственных за финансирование образования, что явилось основой для разработки детальной углубленной программы обучения. За июнь 2012 года проведены 15 практических семинаров, из которых - 10 семинаров в г. Бишкек, отдельно для каждого из районов и 5 семинаров в г. Ош для директоров и бухгалтеров школ, работников централизованных бухгалтерий, специалистов городских управлений образования и финансов, районных центров образования, районных финансовых отделов, казначейства - по формированию и исполнению бюджета школ в условиях подушевого финансирования. В ходе семинаров были проведены практические занятия по: расчету потребности по каждой школе, составлению смет расходов на 2012 год определению финансовых рисков и причин их возникновения.Техническая и экспертная поддержка мероприятий осуществляется за счет средств Еврокомиссии.Проведена работа с финансовыми отделами городов Бишкек и Ош, Министерством финансов КР - расчеты суммы категориального гранта произведены и усовершенствованы, доля местных бюджетов определена на основе формулы. Бюджет на финансирование школ города Бишкек и города Ош разработан с учетом политики сглаживания рисков. Предоставлены технические консультации районным отделам образования и отделам финансов г.Бишкека, городскому отделу образования г.Ош относительно политики сглаживания рисков и проведения анализа исполнения смет расходов школ. На основе анализа финансового состояния школ в условиях подушевого финансирования подготовлены аналитические справки по школам, имеющим финансовые риски, отдельно по каждому району в г. Бишкек и г.Ош и даны рекомендации по внутри школьной оптимизации.Внедрение подушевой модели финансирования в Ошской и Таласской областях запланировано с 1 сентября 2012 года, в Джалал-Абадской и Нарынской областях - с 1 сентября 2013 года. |
| П. 62) |  Развитие частного образования | Подготовить и внести в Аппарат Правительства КР пакет законопроектов, направленных на создание условий для развития частного образования | 10 марта 2012 года | Асымбекова Г.У., Аппарат Правитель-ства,МОиН.**В МОиН –** ГИЛИАУБПиФАУПОУДШВОУПГиКС | В целях создания надлежащих условий для функционирования частных образовательных организаций в области дошкольного и школьного образования и увеличения охвата частным образованием Министерством образования и науки КР были подготовлены проекты постановления Правительства Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики (направлены в Аппарат Правительства Кыргызской Республики письмом №14-04/321 от 29.02.2012).Соответственно, Правительством Кыргызской Республики было **принято,** внесенное Министерством образования и науки КР **постановление от 17 апреля 2012 года № 250** «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании», которое было представлено в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.Аппаратом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики данный законопроект был возвращен на доработку в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.Согласно поручению Премьер-министра Кыргызской Республики О. Бабанова от 12 июня 2012 года № 20-2120 доработанные проекты постановления Правительства Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики, направленные на дальнейшее развитие частного образования, были направлены в Аппарат Правительства Кыргызской Республики 27 июня 2012 года (исх. № 14-04/1159).Согласно вышеназванного постановления проектом Закона будет разрешена аренда помещений при открытии частных образовательных организаций дошкольного и школьного образования.До настоящего времени требование об обязательном наличии здания на праве собственности или здания на праве оперативного управления при открытии частных школ и детских садов было главным препятствием в их дальнейшем развитии.Для закрепления данных норм в лицензионных требованиях - разработаны соответствующие проекты Постановлений Правительства Кыргызской Республики («О внесении изменений в Постановление Правительства КР от 31.05.01 № 260 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере лицензирования образовательной деятельности»), которые внесены в Аппарат Правительства КР письмом № 14-2/354 от 07.03.2012, согласно которым впервые лицензия на образовательную деятельность будет бессрочной, что существенно упростит открытие новых частных детских садов и школ.Для того, чтобы упорядочить профилизацию вузов и спузов впервые вводятся требования соответствия заявленных специальностей профилю вуза и спуза. За отчетный период частными учредителями открыты шесть частных детских садов.Из-за отсутствия собственного здания – отказано в выдаче лицензии 1 частному детскому саду. Продлена лицензия «Учебного центра «Свет мира». |
| П. 63) | Эффективное использование средств, выделенных на капитальное строительство школ | Провести анализ текущего состояния школ и внести предложения по эффективному использованию выделенных средств на капитальное строительство | 10 марта 2012 года | Асымбекова Г.У., Аппарат Правитель-ства,МОиН.**В МОиН –** УБПиФА | На основании данных районных и городских отделов управления образованием Министерством образования и науки КР проведен анализ текущего состояния школ, подготовлены предложения по эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на капитальное строительство школ, с учетом чего разработан 3-х годичный план по строительству школ. Данный материал направлен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики письмом № 14-04/371 от 09.03.2012. В настоящее время в Кыргызстане функционирует сеть из 2204 дневных общеобразовательных школ, в том числе: - 2144 государственных школ с контингентом учащихся 1 001 502 чел., - 60 частных школ с контингентом учащихся 13 670 чел.Анализ показывает, что 78,6% школ (или 1716 школ) построено до 1980-90-х годов. В настоящее время необходимо выполнить работы по: - завершению строительства **13** палаточных школ; - строительству взамен **21** аварийной школы; - по завершению ранее начатого строительства **46** школ. Объем необходимых затрат составляет порядка **2,8 млрд. сомов**.С учетом вышеперечисленного, а также в целях недопущения роста объема незавершенного строительства и эффективного использования бюджетных средств, Министерством образования и науки КР предложено: - в первоочередном порядке направить объемы государственных капитальных вложений на завершение объектов с высокой строительной готовностью, а также объектов, находящихся в аварийном состоянии, - Уполномоченному органу по строительству социальных объектов обеспечить при строительстве использование новых технологий, что позволит достигать:* сейсмической безопасности зданий;
* снижения стоимости строительства школ;
* энергосбережения;
* быстрых сроков строительства.
 |
| П. 64) | Внедрить обновленную систему аккредитации и пересмотреть существующие механизмы финансирования высшего образования | Разработать:- рейтинги высших учебных заведений;- системы аккредитации;- критерии для определения вузов, переходящих на самофинансирование;- перечень вузов, переходящих на самофинансирование. | 1 сентяб-ря 2012 | **В МОиН –** УПО,ГИЛАУБПиФА | Государственной инспекцией по лицензированию и аккредитации (ГИЛА) при МОиН КР разрабатывается новая модель аккредитации, которая параллельно проходит апробацию в начальных и средних профессиональных организациях КР. Так, проведены два семинара с Германским Центром по развитию по разработке аккредитационных стандартов и критериев профессионального образования для профессиональных лицеев ГАПТО.В рамках проекта «Профтехобразование и содействие занятости», финансируемого германским обществом международного сотрудничества GIZ, при поддержке МОиН КР подготовлены и изданы инструктивные документы для проведения пилотной аккредитации программ и учреждений начального и среднего профессионального образования для экспертов.Проведена пилотная аккредитация программ «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» в Бишкекском автомобильно-дорожном колледже им. К.Колбаева; и «Технология швейных изделий» в Токмокском индустриально-педагогическом колледже.Проведен семинар для экспертов по проведению пилотной аккредитации начального и профессионального образования в 2-х колледжах и 4-х профлицеях. По окончании семинара экспертам выданы сертификаты от имени Аккредитационного Совета, созданного в рамках пилотного проекта GIZ.В настоящее время три государственных вуза – Кыргызская государственная юридическая академия (КГЮА), Институт социального развития и предпринимательства (ИСРиП) и Ошский государственный юридический институт (ОГЮИ) функционируют на полном самофинансировании. МОиН КР был рассмотрен вопрос о дальнейшем переводе ряда вузов на самофинансирование. Анализ данных об объеме средств, формируемых из оплаты студентов за обучение, показал, что он значительно превышает объем бюджетного финансирования в большинстве вузов. Ряд вузов в дальнейшем могут функционировать без бюджетных ассигнований, только за счет средств, формируемых из оплаты студентов за обучение, и будут иметь экономическую свободу. В качестве первого этапа процесса перевода вузов на самофинансирование разработаны и внесены на рассмотрение в Правительство КР проекты постановлений «О переводе на самофинансирование УНПК «Международный университет Кыргызстана» (исх.№ 14-01/464 от 27.03.2012.) и «О переводе на самофинансирование КЭУ им. Рыскулбекова» (исх.№ 14-01/462 от 27.03.2012.).Приняты постановления Правительства КР о переходе на самофинансирование: Международного университета Кыргызстана (МУК) - ППКР от 04.07.2012. № 471 и Кыргызского экономического университета (КЭУ) – ППКР от 04.07.2012. № 468.Кроме того, ведется работа по оптимизации сети высших учебных заведений. На первом этапе осуществляется пересмотр действующих лицензий на образовательную деятельность всех вузов республики в связи с установлением с 2012-2013 учебного года двухуровневой структуры высшего образования. В результате исключается дублирование подготовки кадров в вузах одного региона, а также прекращается подготовка специалистов по направлениям, не соответствующим профилю вуза, а также лицензионным требованиям. По направлениям подготовки, не соответствующим профилю вуза и лицензионным требованиям, будет запрещен прием абитуриентов в 2012 году. Вопрос создания системы рейтинга вузов находится на стадии разработки. В 2011 году был составлен рейтинг вузов по среднему баллу общереспубликанского тестирования зачисленных абитуриентов, который опубликован в Отчете о проведении ОРТ (www.testing.kg). В настоящее время прорабатывается возможность сотрудничества МОН КР с НПО «Институт экономической свободы и лидерства» (г.Бишкек), который имеет опыт составления рейтингов учебных заведений. |
| П. 78) | Развитие социальных услуг для семей и детей в трудной жизненной ситуации, в том числе на местном уровне | Разработать порядок проведения оценки нужд и потребностей населения в социальных услугах на местном уровне | 1 июня 2012 | МСР, МОиН, МЗ, МВД, ММТЗ, МГА, ОМСУ (по согласова-нию)**В МОиН –** УДШВО,УПО,УПГиКС | Совместно с Министерством социального развития КР - разработаны:- проект Типового Положения «О центре социальной помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»;- проект Типового Положения «О центре помощи пострадавшим от насилия в семье».- Положение о порядке проведения оценки потребностей населения в социальных услугах на местном уровне.Для формирования адекватного плана приема в вузы и спузы изучается региональная потребность в кадрах.Во исполнение статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 29 декабря 2011 года № 255 разработан и внесен на рассмотрение в Правительство КР проект постановления «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Кыргызской Республики». Проектом постановления предусмотрено выделение квоты бюджетных мест для приема на грантовое обучение абитуриентов из числа инвалидов I, II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и к инвалидам войны, инвалидов детства, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (исх.№ 14-02/749 от 02.05.2012.).Соответственно принято постановление Правительства КР «Об утверждении Перечня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственный образовательных грантов на 2012-2013 учебный год» от 4 июля 2012 года № 469, согласно которому для указанной категории льготников выделено 115 грантовых мест, которые распределены среди 23 государственных вузов КР. |
| П. 81) | Обеспечение лиц без определенного места жительства временным жильем и питанием | Разработать типовые положения о центрах временного пребывания, приютах, предусматривающих минимальные социальные стандарты социального обслуживания бездомных | 1 ноября 2012 | МСР, МФ, НАМС, МЗ, МОиН**В МОиН –** УПГиКСУДШВОУПОУБПиФА | Министерство образования и науки Кыргызской Республики входит в состав межведомственной рабочей группы по разработке нормативных правовых актов по социальной защите бездомных граждан, а также по развитию социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам, в том числе по обеспечению временным жильем и питанием (распоряжение ПКР № 215-р от 25 мая 2012 года) и приняло участие в 2 заседаниях рабочей группы.. |
|  |  | Открыть центр временного пребывания для бездомных в гг. Каракол и Джалал-Абад и начать реализацию пилотного проекта по внедрению социальных стандартов и новых подходов к финансированию | 1 ноября 2012 | МСР, мэрии гг. Каракол и Джалал-Абад (по согласованию), МОиН, МЗ, МФ **В МОиН –** УДШВОУПОУБПиФА | В марте 2012 года совместно с МВД КР проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безпризорник». В ходе мероприятия выявлено 124 несовершеннолетних не обучающихся в школе, из них: возвращено в образовательные учреждения 110. Кроме того, в отношении 65 несовершеннолетних направлена информация по месту жительства, для принятия мер воспитательного воздействия. Выявлено 159 несовершеннолетних, находящихся в кризисной жизненной ситуации, из них: 77 занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, 68 работающих на торгово-рыночных комплексах и фермерских хозяйствах, 14 работающих в других сферах. А также выявлено 696 работающих детей из них: наибольшее количество работающих детей выявлено в Иссык-Кульской области – 331, Джалал-Абадской области – 118, г.Бишкек- 104, Ошской области – 50, Баткенской области – 45 г. Ош – 46, и вместе с тем, в Чуйской области выявлено всего лишь– 8, Нарынской области – 6, Таласской области – 14. В ЦАРН МВД направлено 73 несовершеннолетних. В целях профилактики правонарушений и предупреждения распространения религиозно – экстремисткой идеологии среди несовершеннолетних, оказания содействия органам образования совместно с органами внутренних дел проверено 2326 религиозных учреждения, в т.ч. мечетей 2125, медресе 70 и др. 131, в которых выявлено 125 не обучающихся и не имеющих 9-классного образования несовершеннолетних, из них 52 возвращены в школы. На рассмотрение Комиссий по делам детей направлены материалы по 94 детям. По итогам Комиссии вынесены решения о направлении в: спецшколу - 10 несовершеннолетних, детские дома - 26 детей и подростков, интернаты - 58, В суды направлено 29 материалов о лишении родительских прав, из них лишено родительских прав - 15.В социальные приюты и учреждения передано 110 детей, составлено 100 актов об обнаружении подкинутых и новорожденных детей.  |
| П. 83) | Введение системы прогнозирования рынка труда | Разработать и внести на утверждение Аппарата Правительства КР методику прогнозирования рынка труда на 5-7 лет | 10 марта 2012 года | АсымбековаГ.У., ММТЗ, МОиН.**В МОиН -** УПО | Созыв по исполнению данного пункта Плана мероприятий определен за Министерством молодежи, труда и занятости КР.Во исполнение Протокола совещания у Премьер-министра Кыргызской Республики от 16.01.2012 г. № 21-28 в Министерство молодежи, труда и занятости КР дважды была направлена информация об опыте Министерства образования и науки КР по сбору информации о потребности в кадрах, а также предложения по данному вопросу (№02-7/533 от 04.02.12, и № 02-7/859 от 22.02.12.).Новая Методика прогнозирования потребности в трудовых ресурсах **утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 марта 2012 года № 203**. |
| П. 87) | Повышение качества подготовки и переподготовки кадров в области спорта | Инвентаризация нормативной правовой базы для перехода на Болонскую систему подготовки специалистов Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта | 1 июня 2012 | МОиН, ГАФКИС**В МОиН -** УПОЖолдошовА.Ж. | В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2011 года № 496 с 2012-2013 учебного года в республике осуществляется переход к двухуровневой структуре высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура), в том числе в области физической культуры и спорта.КГАФКиС является вузом, на базе которого создано и функционирует учебно-методическое объединение по разработке государственных образовательных стандартов ВПО по направлениям физической культуры и спорта. В настоящее время УМО по физической культуре и спорту на основании утвержденного указанным выше постановлением Макета ГОС разрабатываются соответствующие ГОС на компетентностной основе с применением кредитной технологии обучения. Для приема абитуриентов на 2012-2013 учебный год утвержден типовой учебный план по направлению «Физическая культура».На 2012-2013 учебный год по направлению подготовки бакалавров «Физическая культура» в КГАФКиС выделено 155 грантовых (бюджетных) мест. План приема на контрактную форму обучения составляет 100 мест. |

Также в соответствии с поручением Премьер-министра Кыргызской Республики О.Бабанова №16-971 от 20.04.2012. –приняты к исполнению дополнительные пункты плана:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Содержание поручения** | **Сроки выполнения** | **Выполнение на конец****мая 2012 года** |
| 1.  | Утвердить 3-х годичный план по строительству детских садов и школ | 15 мая 2012 года | Министерством образования и науки Кыргызской Республики разработан 3-х годичный план по строительству школ, в который были включены 156 объектов, из них 57 незавершенных объектов и 99 новых объектов. Разработан 3-х годичный план по строительству дошкольных образовательных организаций, который включает в себя строительство 6 детских садов и реконструкцию одного детского сада. Планы строительства были согласованы с Государственным агентством по строительству и региональному развитию при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов, после чего были переданы в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики на рассмотрение. 19 июня 2012 года состоялось заседание Правительства КР, на котором был рассмотрен вопрос № 4 «Об утверждении трехгодичного плана (2012-2014 годы) по строительству объектов образования в Кыргызской Республике». Однако вопрос был снят с повести дня прямо на заседании Правительства КР в связи с возражениями министра финансов КР А.Жапарова из-за отсутствия средств в республиканском бюджете на данные цели. |
| 2.1.  | Начать реализацию пилотного проекта по установке интерактивных досок в школах | 1 сентября 2012 года | Письмом МОиН КР № 04-7/541 от 06.02.2012. в Ошский областной институт усовершенствования учителей, в Иссык-Кульский областной институт образования, Областные учебно-методические центры образования, Нарынский образовательный округ, Бишкекское и Ошское городские управления образования, Аламудунский районный отдел образования направлен запрос о предоставлении предложений по отбору 100 пилотных школ, которые будут оснащены интерактивными досками и другими инновационными технологиями.В свою очередь школы должны соответствовать следующим критериям: быть типовыми, иметь более 30 класс-комплектов, контингент учащихся – более 800 учеников, иметь в наличии более 3 школ, находящихся на расстоянии не более 15 км. от выбранной школы.Пилотные школы будут распределены по регионам следующим образом: Ошская области – 21 школа, Джалал-Абадская область – 21 школа, Баткенская область – 9 школ, Чуйская область – 14 школ, Таласская область – 5 школ, Иссык-Кульская область – 8 школ, Нарынская область – 6 школ, г. Бишкек – 11 школ, г. Ош – 5 школ. Кроме этого Министерство образования и науки произвело расчет необходимых средств для оснащения 7 школ-интернатов и Национальной компьютерной гимназии № 5 г. Бишкек интерактивными досками и оборудованием для кабинетов естественнонаучного цикла. Согласно расчета, для этой цели потребуется 20 468,0 тыс сомов из 190 000,0 тыс. сомов, предусмотренных республиканским бюджетом на эти цели на 2012 г.Расчеты и просьба о включении в план финансирования указанной суммы на июнь текущего года, были отправлены в Министерство финансов Кыргызской Республики (письмо № 04-7/2669 от 24.05.2012 г.) Интерактивные доски поставлены в 6 областных методических центров республики, а также в Республиканскую школу-интернат № 21 для позднооглохших детей и Республиканскую школу –интернат слепых детей.В настоящее время Министерством образования и науки Кыргызской Республики объявлены тендерные торги на закупку в школы интерактивных досок, оборудования для кабинетов химии, биологии, физики, географии.  |
| 2.2. | Разработать концепцию внедрения планшетов/ноутбуков, провести переговоры с донорами, программы использования | 1 сентября 2012 года | Во исполнение поручения Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики Т.Бекова № 16-1503 от 02.05.2012 г. МОН КР разработаны концепции-резюме двух социальных инвестиционных проектов: 1) Образовательная программа «Каждому ученику с 1 по 4 класс общеобразовательной школы - нетбук» (с запрашиваемым объемом инвестиционного финансирования в размере **3 млрд. 782 тыс. сомов**); 2) Комплексное инновационное решение - программно-методический и аппаратный комплекс для образования - «Интерактивная школа» (с запрашиваемым объемом инвестиционного финансирования в размере **1,3 млрд. сомов**). Оба проекта направлены в Министерство экономики и антимонопольной политики КР (исх. №10-1/2317 от 04.05.12.) и в Аппарат Правительства КР (исх. №14-10/816 от 10.05.2012.).Необходимо отметить, что Министерство образования и науки Кыргызской Республики не располагает возможностью привлечения кредитов на долгосрочной основе в таких размерах, а в республиканском бюджете таких средств на эти цели не предусмотрено. |
| 3. | Разработать и утвердить механизм финансирования обучения студентов вузов по специальностям необходимым для реализации приоритетных задач Правительства КР | 15 июня 2012 | Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Механизма финансирования обучения студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики по направлениям подготовки и специальностям» был принят на заседании Правительства Кыргызской Республики 28 мая 2012 года (ППКР № 331 от 28 мая 2012). |