ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Проект | “Проект Развития Сектора: Укрепление системы образования” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт | Тренер-методист по разработке материалов в области дополнительного профессионального образования для школьных библиотекарей |  |  |
| Источник | Национальный |
| Кыргызская Республика получила грант от Азиатского Банка Развития на финансирование «Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования» (проект), которая реализуется в 2015–2021 гг. Целью проекта является повышение качества, доступа и эффективности школьного образования. Проект нацелен на следующие результаты: (i) повышение качества образовательных стандартов и учебно-методических комплексов; (ii) улучшение качества работы учителей и программ повышения квалификации; (iii) повышение доступа к качественному образованию посредством инновационных школ; и (iv) улучшение управление сектором. Министерство образования и науки Кыргызской Республики (МОН КР) является Исполнительным агентством по проекту. Отдел реализации проекта (ОРП) при МОН КР отвечает за текущую реализацию мероприятий проекта. Цель задания Тренер-методист будет нанят для разработки тренингового модуля и подготовки команды тренеров для последующего проведения тренингов для школьных библиотекарей. Тренинги призваны помочь библиотекарям в приобретении ИТК-компетенций и в использовании автоматизированной информационной системы управления учебниками в ежедневной работе. Объем работ Тренер-методист обязан: перевести в тренинговый формат обучающие и информационные материалы по использованию автоматизированной информационной системе (АИС), наработанные в учреждении “Жаны Китеп”; подготовить трех-дневный тренинговый материал, включающий обучение ИКТ-компетенциям и использование АИС для школьных библиотекарей; на основании разработанного тренингового модуля провести тренинги по подготовке команды тренеров (около 100 человек) для последующего обучения школьных библиотекарей; оказать методическое сопровождение команде тренеров при проведении обучающих мероприятий для школьных библиотекарей. Квалификационные требования Тренер-методист должен отвечать следующим требованиям: соответствующее образование в сфере информационных образовательных технологий и/или смежных специальностей; отличное знание и владение автоматизированной информационной системой управления учебниками; наличие опыта и способностей в разработке обучающих и информационных материалов; отличные навыки межличностного общения, а также навыки координации работы различных специалистов и партнеров; опыт проведения обучающих мероприятий и тренингов для взрослой аудитории; отличное владение русским и кыргызским языками. Ожидаемые результаты (обучающие материалы должны быть представлены на кыргызском и русском языках) № Отчетность Наименование выполненных работ Сроки 1 Промежуточный отчет №1 Предоставить Программу и материалы 3-х дневного тренингового модуля Подготовить список потенциальных тренеров и график проведения ТоТ Подготовить график обучающих мероприятий для школьных библиотекарей Предоставить отчёт Конец марта-апрель 2021 2 Промежуточный отчет №2 Провести 3-х дневные тренинги по подготовке команды тренеров (ТОТ) Оказать методическое сопровождение команде тренеров при проведении 3-х дневных тренингов для школьных библиотекарей согласно составленного графика Предоставить отчёт Апрель 2021 Май-июнь 2021 3 Финальный отчет Доработать тренинговые материалы с учетом вопросов и рекомендаций, возникших в процессе методического сопровождения команды тренеров Провести презентацию для заинтересованных сторон и сотрудников МОН КР по обучению школьных библиотекарей ИКТ- компетенциям и использованию АИС. Подготовить Приказ МОН КР для передачи обучающих материалов в РИПКиППР Предоставить отчет. Июнь 2021 Отчёты должны быть утверждены: Зам. министра МОН КР Директором учреждения «Жаны Китеп» Менеджером ОРП ПРСУСО Специалистом по ПКУ ОРП ПРСУСО Вклад тренера-методиста составит 41 день в течение 3-х месяцев. |