**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО»**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № KG-MES KR-CS-CQC-2022-12**

**Компания - консультант на оказание услуг по введению технического надзора и мониторинга за строительными/ремонтно-восстановительными работами в Ошской и Баткенской областях (165 общинных детских садов)**

1. **Введение**

В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную Стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная ее цель – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями, (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей. Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в котором предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к дошкольному образованию и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.

**Описание о целях и развития проекта**

**Цель проекта** – оказание содействия в достижении целей Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы в секторе образования за счет расширения доступа к дошкольному образованию и повышения качества образования (например, стимулировав изучение компетенций высшего порядка, включая социально-эмоциональные навыки). Это позволит создать основу для адаптивного обучения, благодаря которому учащиеся приобретают навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным современным работником. Помимо этого, в задачи проекта входит улучшение учебного процесса за счет использования цифровых материалов. Проект также старается улучшить измерение когнитивных и не когнитивных навыков и укрепить все три типа оценивания, изложенные в ПРСО 2026.

**Проект состоит из двух компонентов, основной и компонент для поддержки реализации:**

**Компонент 1: Улучшение преподавания и обучения**

Целью этого компонента является обеспечение равноправного доступа к качественному дошкольному образованию и повышение эффективности учебного процесса в дошкольных учреждениях и средней школе.

**Подкомпонент 1.1: Улучшение уровня подготовки к школе среди детей, не имеющих равного доступа к образовательным услугам.**

Цель подкомпонента – улучшение доступа к дошкольному образованию в бедных сельских районах (где нет доступа к таким услугам или нет совсем, или очень низкий) за счёт создания общинных детских садов (ОДС).

**Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности работы учителей.**

Цель подкомпонента – повышение потенциала учителей дошкольных учреждений и средних школ с помощью более современной модели профессионального развития.

**Подкомпонент 1.3: Поддержка учебного процесса с помощью технологий.**

Цель подкомпонента – укрепление потенциала учителей для эффективного использования в учебном процессе цифровых ресурсов, которые в соответствии с новой учебной программой дополняют новые учебники.

**Подкомпонент 1.4: Улучшение системы измерения результатов учебного процесса.**

Целью подкомпонента является обеспечение дальнейшего развития системы измерения результатов учебного процесса и наращивание потенциала оценивания результатов обучения, учащихся с точки зрения когнитивных и навыков (с разбивкой по гендерной принадлежности).

**Компонент 2: Управление реализацией для достижения результатов**

Цель компонента заключается в поддержке реализации и управления проектной деятельностью, включая техническую, защитную и фидуциарную поддержку, а также мониторинг, оценку и отчётность.

**Данное Техническое задание (ТЗ) разработано для Компании по оказанию консультационных (инжиниринговые) услуг, по осуществлению технического надзора**

**за объектами:**

**перепрофилирование, реконструкция пристроек и переоборудование**

**в Ошской и Баткенской областях.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **региона** | **Количество объектов** | **Начало работ** | **Завершение работ** |
| 1 | Баткенская область(первая очередь) | 30 | Сентябрь 2022г | Январь 2023 г |
| 2 | Ошская область(первая очередь) | 135 | Сентябрь 2022г | Январь 2023 г |

**II. Основные цели задания**

Осуществление технического надзора по **165** объектам ОДС в строгом соответствии со СНиП, ГОСТ, настоящего Технического Задания, Положений, Постановлений, нормативных актов, и требованиями других действующих законодательств на территории Кыргызской Республики, в том числе:

***Основными задачами (согласно перечню объектов ДОО) для Компании по осуществлению технического надзора являются:***

2.1. Обеспечение качества выполняемых ремонтно-восстановительных работ;

2.2. Контроль качества используемых материалов – ведение входного контроля, проверка паспортов, сертификатов происхождения, образцов, технических характеристики, соблюдение правил перевозки и хранения;

2 .3. Контроль правильности оформления исполнительно-технической документации.

2.4. Соблюдение сроков на всех этапах строительства/ремонтно-восстановительных работ - устранение отставаний от календарного графика и гарантирование сдачу объекта в срок

**III. Объемы услуг**

***Функциональные обязанности Компании – консультанта по введению технического надзора и мониторинга ремонтно-строительных работ и (КТН) включают:***

3.1 Изучает проектно-сметную и другую техническую документацию, а также контракты на строительные/ремонтно-восстановительные работы;

3.2. Рассмотрение графика производства работ Подрядчика, при необходимости вносит корректировки и после одобрения предоставляет на рассмотрение Заказчику;

3.3. Инженер по техническому надзору должен постоянно находиться на назначенном строительном участке;

3.4. Проводит мониторинг соблюдения подрядчиком социальных мер защиты, в том числе техники безопасности и охраны труда на объектах строительства;

3.5. Проводит мониторинг исполнения подрядными компаниями планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), контролирует своевременное предоставление отчетов по выполнению ПУОСС;

3.6. Проверяет качества строительных/ремонтно-восстановительных работ, поставляемых материалов, конструкций и оборудования, их соответствие ПСД, техническим спецификациям и стандартам;

3.7. Рассматривает строительные чертежи, образцы материалов, представленные подрядчиком и в случае несоответствия с ПСД готовит рекомендации для принятия технического решения;

3.8. Ведет контроль за процессом скрытых работ;

3.9. Принимает участие в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;

3.10. Осуществляет контроль за исполнительными схемами инженерных коммуникаций и подписывает акты испытаний;

3.11 Регулярно проверяет объемы и количество выполненных работ и их соответствие ПСД, ведет накопительный учет физических работ и стоимостных показателей. В случае выявления отклонения объемов работ/материалов от ПСД, предоставляет рекомендации для корректировки проектной документации по согласованию с Заказчиком и автором проекта;

3.12. Подтверждает количество объемов выполненных работ в актах выполненных работ до предоставления подрядчиком заявок на оплату;

3.13. Подготавливает отчеты о ходе строительных/ремонтно-восстановительных работ;

3.14. Информирует Подрядчика в письменной форме о любых дефектах или несогласованных отклонениях через служебный меморандум и незамедлительно информирует ОК/РП в случае отказа подрядчиков своевременно устранить выявленные дефекты;

3.15. Своевременно информирует Заказчика, о возникших в процессе ведения ремонтно-восстановительных работ проблемах и предоставляет рекомендации по их устранению;

3.16. Выдает предписания подрядчикам по устранению выявленных нарушений и дефектов при производстве работ и проверяет их исполнение в установленные самим сроки;

3.17. Ведет журнал технического надзора, а также контролирует и обеспечивает наличие необходимой и должным образом оформленной другой исполнительной технической документации (журнал производства работ, журнал проведения инструктажа по технике безопасности, акты скрытых работ, исполнительная сьемка и т.д.);

3.18. Осуществляет техническую приемку законченных строительно-монтажных/ремонтно-восстановительных работ объектов, подтверждает необходимую техническую документацию;

3.19. Передает соответствующие документации по техническому надзору Заказчику по акту;

3.20. Другие обязанности, согласованные со специалистами ОК/РП БВ при МОН КР.

**IV. Продолжительность задания**

Период оказания услуг по техническому надзору составляет **4** месяца с момента подписания контракта.

**V. Организация работы/Координация с заемщиком**

Компания - консультант будет работать в тесном сотрудничестве с инженером и специалистами ОК/РП ВБ, представлять ежемесячные отчеты о ходе реализации надзорной деятельности на согласование и утверждение инженеру ОК/РП ВБ при МОН КР.

**VI. Отчетность**

Консультант будет отвечать перед координатором компонента 1.1 ОК/РП ВБ при МОН КР. и инженером специалистом ОК/РП ВБ при МОН КР. Первым контактным лицом является инженер специалист ОК/РП ВБ при МОН КР, которому Консультант будет предоставлять отчеты за оказанные услуги. Консультант будет тесно сотрудничать с командой ОК/РП ВБ при МОН КР. и автором проекта.

Ниже в таблице представлены отчеты, которые должны быть представлены консультантами, график их подачи и количество подаваемых электронных и твердых копий на русском языке. Финальный отчет предоставить на русском и английском языках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Отчеты | Время | Кол-вотвердых копий |
| 1 | Первоначальный отчет | В течение 4 недель после подписания контракта | 4 |
| 2 | Ежемесячные отчеты о ходе работ | В течение 1 недели после окончания предыдущего месяца | 4 |
| 3 | Отчеты о завершении работ (Финальный отчет) | Проект отчета: 2 недели после завершения работ.Заключительный отчет: 4 недели после завершения. | 4 |
| 4 | Отчет дефектного периода | Отчет дефектного периода: через 2 недели после планового и внепланового посещения. | 4 |

**6.1 Первоначальный отчет**

Консультанты должны представить оценку задач, структуру штатного расписания Консультанта в офисе и на местах, календарный график выполнения услуг, процедуры подготовки, план транспортировки и испытания образцов согласно требованиям строительных норм и правил, законодательство Кыргызской Республики, указанных в разделе XII настоящего ТЗ, методологию проведения контроля качества работ, форматы документов для промежуточных платежей, ежемесячного отчета для утверждения ОК/РП и любые другие важные вопросы. Необходимо соблюсти требования, указанные в Разделе III, Объема услуг.

**6.2 Ежемесячные отчеты о ходе работ.**

Консультанты должны представить ежемесячные отчеты о ходе работ в течение одной недели после окончания каждого месяца. Отчет вкратце будет включать следующее: (a) работы, выполненные за предыдущий месяц, согласно рабочему плану с указанием этапов выполнения различных работ вместе с фотографиями работ, (b) потраченная сумма, представленные счета на оплату, вариации контракта, связанные с изменениями в проекте, спецификациях или количествах; оценки средств, необходимых для завершения проекта (c) любые затруднения, технические и административные проблемы, возникающие на участке, ограничения, задержки, перерасход средств и любые нарушения на сайте мешающие достижению полной эффективности выполненных работ, и рекомендуемые меры по их устранению, (d) описание запланированных на следующий месяц работ, (e) выводы технических специалистов после выезда на объекты в течение месяца, а также краткое изложение выданных ими инструкций, и (f) важные посетители участка, (g) трудовой потенциал подрядчика; количества материалов, поставляемых на участок; дни неблагоприятной погоды; (h) статус соблюдения мер защиты. Во всех случаях отчет должен включать прогноз относительно завершения основных строительных работ и фотоотчет. Это включает фотоиллюстрации о прогрессе строительных работ.

**6.3 Финальный отчет**

Финальный отчет включает в себя окончательный отчет о выполненных строительно-монтажных работах, все «исполнительные чертежи», список предметов, которые должны возвращаться Заказчику и любых других важных вопросов.

Проект отчета, который должен быть представлен через 2 недели после завершения работ, а окончательный отчет должен быть представлен через 4 недели после окончания периода ответственности за дефекты и последующего выпуска Свидетельства об устранении дефектов.

**6.4 Отчет за дефектный период.**

Консультант должен предоставить Отчет дефектного периода через 2 недели после планового и внепланового посещения.

Отчет должен быть представлен на русском языке, подписанные в бумажной версии и на электронных носителях, отправлен на электронную почту инженера ОК/РП.

Структура (типы и стандартность) отчетов должна быть согласована с ОК/РП.

**VII. Срок предоставления консультационных услуг**

Продолжительность услуг по ведению технического надзора будет зависеть от времени, выделенного на завершение контрактов на строительные работы. Общая продолжительность работы консультанта по заданию составляет 4 месяца, которая технически продолжается в течение всего строительного периода, и включает 1 (один) месяц до начала строительных работ на подготовку плана и графиков организации оказании услуг. По завершению строительно-монтажных работ, Консультант также будет оказывать услуги за ведение технического надзора в течение дефектного периода, который составляет 12 месяцев. В течение периода ответственности за дефекты, период и график оказания услуг предполагает проведение планового мониторинга один раз в каждые шесть месяцев и один раз внеплановое посещение по необходимости, связанной с выявлением дефектов эксплуатируемой организацией.

График оказания услуг Консультанта должен включать период строительства на все **165** объектов (приложение 1).

**Вклад ключевого персонала**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ключевой персонал** | **человеко-месяц (во время строительства)** | **человеко-месяц (ПОД)** |
| Руководитель проекта | 4 | 1 |
| Инженер по техническому надзору 2 – Баткенская область | 4 | 1 |
| Инженер по техническому надзору 4 – Ошская область | 4 | 1 |
| **Предполагаемый общий вклад персонала (человеко-месяц)** | **4** |

ПОД – Период ответственности за дефекты.

Руководитель - 4 месяцев, координация графиком выполнения работ по техническому надзору;

Инженер по техническому надзору - 1 месяц на анализ ПСД до начала строительных работ и 4 месяцев на технический надзор за строительным процессом;

Инженер по техническому надзору –1 месяц на анализ ПСД по **165** объектам и надзор за работами по части строительства, ремонтных работ в т.ч. электромонтажные работы, устройство отопления и вентиляции 4 месяца на **165** объектов.

**VIII Оплата консультанту**

Контракт, заключенный между Заказчиком и Консультантом для контроля за выполнением физических работ, является «Контрактом по фактическому отработанному времени». Платежи по контракту на консультационные услуги, основанные на фактическом отработанном времени, производятся ежемесячно на основе фактических затрат и предоставленного отчета в соответствии с требованиями по отчетности, описанных в настоящем Техническом задании.

**Итоговая сумма.** По мере продолжения работы количество выполненных работ будет измеряться, и все изменения и претензии будут записаны; они будут использоваться при подготовке ежемесячных платежных сертификатов после утверждения Заказчиком и предоставления надлежащей документации. По завершению работ и периода ответственности за дефекты, работы будут пересмотрены и будет подготовлен итоговая сумма, как описано в контракте на выполнение работ.

**IX.Квалификационные требования:**

* Опыт ведения технического надзора за схожими по характеру работ объектами (не менее 2 контрактов);
* Опыт работы в аналогичной области не менее 5 лет.
* Опыт работы в проектах, финансируемых международной донорской организацией (не менее 2 контрактов)

Технические и финансовые предложения должны соответствовать следующим требованиям к методологии/рабочему плану и ключевому персоналу:

Следующий диапазон баллов, присуждаемых каждой из перечисленных позиций, должен быть определен с учетом трех подкритериев и соответствующих процентных весов:

• Адекватность и качество предложенной методологии и плана работы согласно Техническому заданию – 20 баллов.

• Релевантный опыт и квалификация ключевого персонала - 80 баллов.

В состав команды должны входить как минимум следующие ключевые специалисты с требуемой квалификацией

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ключевые специалисты** | **Общая квалификация - 30 %** | **Общий опыт - 30 %** | **Определенный опыт - 40 %** | **Баллы** |
| 1 | Менеджер | Высшее образование в области строительства, инженерии или других смежных областей  | Не менее 10 лет опыта работы в сфере технического надзора, строительства гражданских зданий и сооружений; | Опыт работы не менее в двух проектах, финансируемых международной организацией. Опыт в качестве менеджера по строительному надзору не менее, чем в двух проектах, финансируемых международными организациями.  | 10 |
| 2 | Инженер-строитель и промышленник | Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных служб | Не менее 5 лет опыта работы в сфере технического надзора или промышленного строительства  | Опыт в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  | 10 |
| 3 | Инженер-строитель промышленник | Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг  | Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора | Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  | 10 |
| 4 | Инженер-строитель и промышленник | Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг  | Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора | Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  | 10 |
| 5 | Инженер-строитель и промышленник | Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг  | Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора | Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  | 10 |
| 6 | Инженер-строитель и промышленник | Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг  | Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора | Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  | 10 |
| 7 | Инженер-строитель и промышленник | Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг  | Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора | Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  | 10 |
| 8 | Бухгалтер | Высшее образование в области бухгалтерского учета, экономики или другой смежной области  | Не менее 10 лет опыта работы в качестве бухгалтера  | Опыт работы бухгалтером или на другой смежной должности как минимум в двух проектах, финансируемых международной организацией | 10 |

**X. Применяемое законодательство и технические положения**

**Строительные нормы и правила, законодательство Кыргызской Республики:**

Технический надзор и мониторинг за строительством должен проводиться в соответствии с нормативными правовыми и техническими актами, действующими на территории Кыргызской Республики.

**Список используемых нормативных правовых актов и документов:**

* Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики»;
* Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике»;
* Закон Кыргызской Республики «Технический регламент. Безопасность зданий и сооружений»;
* «Положение о порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике», утв. постановлением Кабинета министров ПКР от 6 августа 2021 года № 114;
* Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике» от 10 февраля 2009 года № 95, в редакции от 2 октября 2019 года №514;
* Положение о техническом надзоре, независимой инженерной организации, техническом аудите в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 года №11-нпа;
* Положение о системе нормативных документов в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при ПКР от 11 июня 2018 года № 13-нпа;
* СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве»;
* СН КР 12-02:2018 «Организация строительного производства»;
* СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
* СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»;
* СНиП КР 31-08-2013 «Школьные здания. Нормы проектирования»;
* СН КР 20-02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»;
* СНиП КР 11-01-98 «Инженерные изыскания под различные виды строительства»;
* СН КР 21-02:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
* СНиП КР 41-01:2015 «Проектирование систем газоснабжения»;
* КМС 1.5- 2017 Национальная система стандартизации Кыргызской Республики. Национальные стандарты. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;
* и другие нормативные документы, действующие на территории КР.

***Приложение №1 к Тех заданию***

 **Утвержденный список объектов по Ошской и Баткенской областей**

**ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ – 135**

**КАРА-КУЛЖИНСКИЙ РАЙОН – 17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кара-Кочкорский а/о | Село Кара-Кочкор , ул. Д. Толонбаева, 66  |
| 2 | Капчыгайский а/о | Село Сары-Бээ , ул. Эстебесова Омара, 1 |
| 3 | Кара-Кулжинский а/о | Село Кара – Кульджа, ул. М. Алиева,78  |
| 4 | Кара-Кулжинский а/о | Село 1-мая, ул. Кулган-Ташская, 138  |
| 5 | Кара-Кульжинский а/о | Село 1- мая, ул. Ак-Ташская, 16 |
| 6 | Ой-Тальский а/о | Село Кондук, ул. Туура-Суу, 18  |
| 7 | Сары-Булакский а/о | Село Сары-Булак, ул. К. Камчыбекова, 56  |
| 8 | Кара-Кульжинский а/о | Село Ак-Кыя, ул.Ак-Кыя, 158  |
| 9 | Кара-Кульжинский а/о | Село Кара-Кульджа, ул. К. Каратаева, 28  |
| 10 | Ылай-Талинский а/о | Село Ылай Талаа, ул. С. Ормошова, 15 |
| 11 | Ылай-Талинский а/о | Село Сай, ул. Т. Конушбаева, 10 |
| 12 | Ылай-Талинский а/о | Село Ылай-Талаа, ул. Р. Сатыбаева, 84 |
| 13 | Сары-Булакский а/о | Село Терек – Саз, ул. К. Маликова, 14 |
| 14 | Кара-Кульжинский а/о | Село Бий Мырза, ул. К. Момбекова, 35  |
| 15 | Кашка-Жолский а/о |  Село Тоготой, ул. Кубатова |
| 16 | Кашка-Жолский а/о | Село Тоготой, ул. Р. Аликеева, 16 |
| 17 | Кенешский а/о | Село Кенеш, сш. им. "Ж. Акматалиева" |

**ГОРОД УЗГЕН – 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту**  | **Адрес объекта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мэрия г. Узген |  Город Узген, сш №6 им. "Навои"  |
| 2 | Мэрия г. Узген | Город Узген, сш. №4 им. «Ч. Айтматова» |

**УЗГЕНСКИЙ РАЙОН - 21**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жылалдинский а/о | Село Прогресс, ул. Прогресс,1 |
| 2 | Куршабский а/о | Село Куршаб, ул. Акматова, детский сад №5 «Наристе»  |
| 3 | Мырза-Акенский а/о | Село Мырза –Аки, ул. М.Жээнбекова, 251 |
| 4 | Жазынский а/о | Село Кызыл-Дыйкан, ул.О. Бегматова,б/н детский сад им. «К. Чолпонкулова» |
| 5 | Дон-Булакский а/о | Село Чымбай, шк им. «Т. Сыдыкова»  |
| 6 | Торт-Кольский а/о | Село Ана-Кызыл, детский сад им. "Т. Абакирова"  |
| 7 | Торт-Кольский а/о | Село Макаренко, сш. №58 им. "Ж. Маматжанова"  |
| 8 | Ийри-Суйский а/о  | Село Жийде, сш. №10 им. "К. Ботоярова"  |
| 9 | Ийри-Суйский а/о | Село Жангакты, сш. №15 им. "К. Тиленбаева"  |
| 10 | Ийри-Суйский а/о | Село Кос-Этти, сш. им. "Чомо Баатыр"  |
| 11 | Куршабский, а/о | Село Куршаб, сш. №49 им. "Токтогула" |
| 12 | Жалпак-Ташский а/о | Село Кирова, сш.№86 "Кысык-Алма"  |
| 13 | Мырза-Акенский, а/о | Село Бабыр, детский сад им. "Бабыра"  |
| 14 | Куршаб а/о | Село Куршаб д/сад «Алтын ачкыч» |
| 15 | Зергерский а/о | Село Жаны-Айыл, ул. Ж.Жолдошалиева,39 |
| 16*п* | Жазы а/о | Село Жээренчи , действующ. садик |
| 17*п* | Ак-Жарский а/о | Село Ак-Жар, действующ. садик |
| 18 | Мырза-Аке а/о | Село Адыр, действующ. садик  |
| 19 | Мырза-Аке а/о | Село Мырза-Аке, действующ. садик |
| 20 | Кароол а/о доо Мырза-Арык | Село Мырза-Арык, действующ. садик  |
| 21 | Кызыл-Октябрь а/о | Село Гузар, действующ. садик |

 **КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН - 36**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кашкар-Кыштакский а/о | Село Монок, ул. Т. Юнусова, 94 |
| 2 | Жоошский а/о | Село Калинин, ул. Табалдиева А., 12 |
| 3 | Жоошский а/о | Село Большевик, ул. Адышова, 26 |
| *4* | Савайски, а/о | Село Ынтымак, детский сад «Арзуу  |
| 5 | Жаны-Арыкский а/о | Село Жаны-Арык", ул. Ленина, 12  |
| 6 | Толойканский а/о | Село Учар, ул. Ж. Асаева, 5  |
| 7 | Отуз-Адырский, а/о  | Село Кызыл-Абад, участок Живпром 2 |
| 8 | Папанский а/о  | Село Бору, сш №90 им. "А. Саипова" |
| 9  | Отуз-Адырский а/о | Село Отуз –Адыр, ул.Татенова сш .№75 им. "М. Жаманкулова" |
| 10 | Шаркский а/о | Село Топ –Терек, ул. Татенова,14 |
| 11 | Шаркский а/о | Село Шарк, детский сад "Ак-Шоола-Нуру" |
| 12 | Савайский а/о | Село Кен-Сай, сш. Кен-Сай |
| 13 | Сары-Колотский а/о  | Село Тынчтык, сш. №13 им. С.Бекмуратова  |
| 14 | Жоошский а/о | Село Кызыл-Сарай, сш. №30 Кызыл-Сарай  |
| 15 | Савайский а/о  | Село Курбан-Кара, сш. №50 им. «50 лет Пионерии»  |
| 16 | Сарайский а/о | Село Кирова, детский сад |
| 17 | Сарайский а/о в | Село Присавай, сш №131  |
| 18 | Савайский а/о | Село Кызыл Шарк, сш №72 им. Х.Ташировава |
| 19 | Жоошский а/о | Село Маданият, ул. Т. Султанова, здание ФАП |
| 20 | Жоошский а/о | Село Агартуу, сш. №43 им. Х.Агартуу |
| 21 | Жаны-Арыкский а/о | Село Жаны-Арык, ул. Бака, детский сад "Ширинтай" |
| 22 | Жоошский а/о | Село Мамажан, ул. Аттокурова, Здание детского-оздоровительного центра |
| 23 | Жаны-Арыкский а/о | Село Сай, сш. №127 |
| 24 | Кашкар-Кыштакский а/о  | Село Монок, здание дома культуры  |
| 25 | Савайский а/о | Село Октябрь, детский сад "Балаты" |
| 26 | Савайский а/о | Село Кыдырша, административное здание |
| 27 | Толойконский а/о | Село Толойкон, сш №99. Н.Сайдиева |
| 28 | Жоошский а/о | Село Большевик, сш. №73 им. Токтогула |
| 29 | Шаркский а/о | Село Маданият, сш. №19 им. Т.Мусаева |
| 30 | Кызыл-Сууйский а/о | Село Талаа, здание поликлиники  |
| 31 | Кашкар-Кыштакский а/о | Село Кашкар-Кыштак, детский сад "Золотая Корона"  |
| 32 | Папанский а/о | Село Кожо-Келен, здание бывшей школы |
| 33 | г. Кара-Суу | г.Кара-Суу, сш им. Бобура  |
| 34 | Нариманский а/о | Село Кара-Тай, садик им. Султанова. |
| 35 | Нариманский а/о | Село Таджик-Абад, садик «Ак-Кеме-Нуру»  |
| 36 | Кашкар-Кыштак а/о | Село Кенжекул, старая школа (ФАП) |

**НООКАТСКИЙ РАЙОН – 27**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кок-Жарский а/о | Село Кок-Жар, ул. Маматали Чолпонова детский сад «Кок-Жар Таны» |
| 2 | Кок -Жарский, а/о | Село Сарканды, ул. Кадыралы Ташматова, детский сад «Ак Шоола»  |
| 3 | Кок -Жарский, а/о | Село Борбаш, детский сад «Суйкум» |
| 4 | Кок -Жарский, а/о | Село Жийде, ул. А.Жолдошева, детский сад «Жийде Бурак» |
| 5 | Найманский а/о | Село Найман, ул. Келечек, детский сад «Солнышко»  |
| 6 | Ынтымакский а/о | Село Беш Буркан, ул. Тоо гүлдөрү, 2 |
| 7 | Ынтымакский а/о | Село Ынтымак, ул. А. Шамшидин , 39 |
| 8 | Тоолосский а/о | Село Кок Жар, детский сад  |
| 9 | Тоолосский а/о | Село Жайылма, ул. Мамюнусова, детский сад «Астра Нуру»  |
| 10 | Тоолосский а/о | Село Додон, ул. Молдо-Кошок, б/н детский сад «Додон» |
| 11 | Тоолосский а/о | Село Герейт Шорон, ул. Анарбаева Кара, 2 |
| 12 | Он-Эки-Белский а/о | Село Он-Эки-Бел», ул. Ормонова, детский сад «Арууке-Пери»  |
| 13 | Кенешский а/о | Село Чегеден, ул. Чегеден-Ата,5 |
| 14 | Зулпуевский а/о | Село Ата –Мерек, ул. К. Рысбаева детский сад «Алтын – Бешик» |
| 15 | Зулпуевский а/о | Село Айбек ул. А. Шарипбаевадетский сад «Айбек-Нуру» |
| 16 | Найманский а/о | Село Найман, детский сад «Улуу Тоо »  |
| 17 | Жаңы – Ноокатский а/о | Село Жаңы – Ноокат, детский сад «Жандама»  |
| 18 | Ынтымакский а/о | Село Ынтымак, ул. Саитова,35 |
| 19 | Көк – Бельский а/о | Село Кок-Бель, ул. Н. Исанова, детский сад « Көк – Бел -Нуру» |
| 20 | Көк – Бельский а/о | Село Көк – Бель, ул. К. Абдилакимова Детский сад «Көк – Бел Таны» |
| 21 | Кеңешский а/о |  Село Кенеш, детский сад «Айбийке» |
| 22 | Кеңешский а/о | Село Кенеш, детский сад «Асал эне» |
| 23 | Мэрия г. Ноокат | Село Кенеш, детский сад «Растишка»  |
| 24 | Кыргыз-Атинский а/о | Село Кыргыз Ата, детский сад «Жылдызча Нур»  |
| 25 | И. Исановский а/о  | Село Байыш, ул. Ырысбаев Абдысатар, б/н, детский сад «Улук Апа» |
| 26 | Кок-Жарский а/о | Село Кара-Таш, ул. С. Тагана,73 |
| 27 | Он-Эки-Белский а/о | Село Он-Эки-Бел», ул. Ормонова, детский сад «Жаз-Гулу» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гульчинский а/о | Село Гульча, ул. Нарматова, 66/1 |
| 2 | Ленин а/о | Село Мурдаш ст корпус школы |
| 3 | Гульчинский а/о | Село Таш-Короо, сш. им. "И. Адишева" |
| 4 | Жошолуский а/о | Село Жаны-Турмуш, сш. им. «Курманжан Датка» |
| 5 | Корулский а/о | Село Кен-Жылга, сш. им. "С. Шабырбекова"  |
| 6 | Ленинский а/о | Село Согонду, детский сад №11 им. "Буниса Арзиева"  |
| 7 | Ленинский а/о | Село Согонду, детский сад "Наристе Согонду"  |
| 8 | Уч-Тобонский а/о | Село Ак-Жай, сш. им. "Т. Жумабаева"  |
| 9 | Ленинский а/о | Село Кун –Элек, административное здание |
| 10 | Булолунский а/о | Село Кичи-Булолу, сш №36 им. "Бакира Нарматова"  |
| 11 | Гульчинский, а/о | Село Жылуу- Суу", сш №6 им. "Б. Аданбаева"  |
| 12 | Кабылан-Колский а/о | Село Кабылан-Кол, детский сад  |
| 13 | Уч-Тобонский а/о | Село Маданият, сш №16 "Маданият»  |
| 14 | Будалыкский а/о | Село Будалык, детский сад №19 им. "Шалбаа"  |

**АЛАЙСКИЙ РАЙОН - 14**

**АРАВАНСКИЙ РАЙАОН - 17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта**  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тоо-Мойунский а/о | Село Ак-Жар, сш. им. "А. Сыдыкова"  |
| 2 | Тоо-Мойунский а/о | Село Сырт, Сыртская сш |
| 3 | Тоо-Мойунский а/о | Село Достук, сш №41 "Достук" |
| 4 | Тоо-Мойунский а/о | Село Керкидан, сш №16 им. "Ж. Абдуллаева"  |
| 5 | Чек Абад а/о | Село Кочубаева д/сад «Гульбахор» ул. Турмаала,3 |
| 6 | Чек Абадский а/о | Село Коколопаш детский садик «Байчечекей-Ансара» |
| 7 | Чек-Абадский а/о | Село Чек-Абад , детский сад "Акжол-Жаркыштак" |
| 8 | Чек-Абадский а/о | Село Пахтачи , детский сад" Набохар-Бийрон"  |
| 9 | Чек-Абадский а/о | Село Кочубаева, здание Техлицея №2  |
| 10 | Чек-Абадский а/о | Село Кочубаева, сш №17 им. "Т. Кочубаева  |
| 11 | Мангытский а/о | Село Мангыт, здание клуба  |
| 12 | Мангытский а/о | Село Жаны-Арык, детский сад "Жаш муун"  |
| 13 | Мангытский а/о | Село Мангыт, детский сад «Саламат»  |
| 14 | Алля Анаровский а/о | Село Араван, сш. №34 им. "П. Абылкасымова"  |
| 15 | Керме Тоо а/о | Село Гульбахор сш. №248 им. "Гулбаар |
| 16 | Нурабадский а/о | Село Кайрагыч-Арык, сш. им. "З. Розахунова"  |
| 17 | Алля Анаровский а/о | Жаны-Араван, сш. №36 им. "Ч. Айтматова"  |

**ЧОН - АЛАЙСКИЙ РАЙОН - 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта**  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чон Алайский а/о | Село Кулчу , ул. Суу-Жылга,8 |

**БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 30**

БАТКЕНСКИЙ РАЙОН- 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кара-Бакский а/о | Село Кара-Бак, административное здания  |
| 2 | Даринский а/о |  Село Чек , ул.Акбаева,45 |
| 3 | Даринский а/а | Село Жаны-Жер, ул. С. Ботобаева, 24 |
| 4 | Суу-Башинский а/о |  Село Боз-Адыр, общежитие сш -гимназии им. "Кара-Токой"  |
| 5 | Кыштутский а/о | Село Согмент , ул. Конок, 28 |

**КАДАМ-ЖАЙСКИЙ РАЙОН - 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта**  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Алгинский а/о |  Село Алга, ул.К.Аманова,11 |
| 2 | Советский а/о | Село Совет, ул. Московская 33 |
| 3 | Уч-Коргонский, а/о | Село Какыр , ул. Т.Тажиева административное здание |
| 4 | Уч-Коргонский а/о | Село Суухана, административное здание  |
| 5 | Масалиевскмй а/о | Село Алыш, ул. Жакыпова,1 |
| 6 | Марказский а/о | Село Марказ, ул. Жакыпова,1 |
| 7 | Чаувайский а/о | Село Чаувай, сш.им. «Б. Кулбаева»  |
| 8 | Котормо а/о | Село Тамаша помещение здания библиотеки |
| 9 | Орозбековский а/о | Село Кулду, детский сад |
| 10 | Ак-Турпакский а/о | Село Жаны-Жер, школа интернат |
| 11 | Кыргыз Кыштак а/о | Село Кайтпас, корпус военной базы |

**ЛЕЙЛЕКСИЙ РАЙОН - 13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту** | **Адрес объекта**  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сумбулский а/а | Село Кок-Таш, ул. Сай- Ичи, 24  |
| 2 | Ак-Сууский а/а | Село Ак-Суу, ул. Ак-Босого, 15 |
| 3 | Бешкентский а/о | Село Бешкент, ул. Г.Джумабаева, 25 |
| 4 | Кулундуский а/а | Село Кулунду, ул.Ч. Айтматова, 58/1 |
| 5 | Жаны-Жерский а/а | Село Арка, ул. Т. Абдирасулова, 26 |
| 6 | Сумбулинский а/а | Село Искра, сш. им. "Манаса" |
| *7* | Жаны-Жерский а/о | Село Достук, детский сад «Ак-Кептер» |
| 8  | Мэрия г. Сулюкта | Город Сулюкта, сш Раззакава №7 |
| 9 | Мэрия г. Сулюкта | Город Сулюкта, ул. Р. Жолбаева , детский сад «Балалык» |
| 10 | Мэрия г. Сулюкта | Город Сулюкта, ул. ст. Кольцо,б/н |
| 11 | Мэрия г. Сулюкта | Город Сулюкта, ул. Ибрагимова сш. №3 им «М.Т. Ибрагимова» |
| 12 | Мэрия г. Сулюкта | Город Сулюкта, ул. Т. Марипова, 44 детский сад «Ак-Куу»  |
| 13 | Мэрия г. Сулюкта | Город Сулюкта, ул. Шахтерская, 61 |

**ГОРОД РАЗЗАКОВА - 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название айыл окмоту**  | **Адрес объекта**  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мэрия г. Исфана | Село Самат, детский сад "Келечек" |

**Итого по:**

**- Ошской области - 135**

**- Баткенской области – 30**

**Всего 165 объектов, отнесенные на первую очередь реализации в 2022 г**