**Кыргызская Республика**

**Проект ГПЦО «Укрепление основ обучения»**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № KG/GPE/CS/IC-04**

**Международный консультант по разработке механизмов ГЧП в секторе дошкольного образования**

**l. Основные цели и задачи:**

а) В рамках данного технического задания международный консультант окажет техническую поддержку Министерству образования и науки Кыргызской Республики (МОН КР), Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики (МЭиК КР), Министерству финансов Кыргызской Республики (МФ КР) в разработке моделей, форм, методов и механизмов государственно-частного партнерства в секторе дошкольного образования.

 **ll. Объем и содержание работы**

***Для достижений поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:***

* Представит анализ нормативно-правовой базы по государственно-частному партнерству, а также наилучших практик его применения в регионе и в разных странах мира.
* Окажет техническую поддержку в разработке моделей, форм, методов и механизмов ГЧП в секторе дошкольного образования, в том числе для различных типов дошкольных программ, рекомендаций и дорожную карту по улучшению условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования посредством государственно-частного партнёрства.
* Представит рекомендации и предложения по внесению изменений в законодательные и нормативно-правовые акты для регулирования или создания условий для внедрения механизмов государственно-частного партнерства на разных уровнях государственной власти и местного самоуправления.
* Окажет содействие в разработке моделей, форм, методов и механизмов ГЧП в секторе дошкольного образования, в том числе для различных типов дошкольных программ, рекомендаций и дорожную карту по улучшению условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования посредством государственно-частного партнёрства.
* Окажет сопровождение в разработке инструментов измерения эффективности механизмов государственно - частного партнерства.
* Разработает, совместно с местными консультантами Методическое руководство по внедрению механизмов государственно-частного партнерства в секторе дошкольного образования (с учетом разных форм и видов дошкольных образовательных организаций).
* Участие в (онлайн) презентации и обсуждении с заинтересованными сторонами предлагаемых механизмов ГЧП: целесообразность, применимость, средств поощрения для частного сектора и т.д.
* Окажет содействие в подготовке презентаций, материалов в расширенном обсуждении на Круглых столах и дискуссионных площадках с участием заинтересованных сторон (Кабинет министров КР, ЖК КР, муниципальные органы власти, представители государственных предприятий, представители частного сектора).
* По результатам обсуждений совместно с МЭиК КР, МОН КР (Управлением бюджетной политики и финансового анализа и Отделом политики дошкольного образования) и местными консультантами дорабатывают проекты НПА по внедрению механизмов ГЧП в сектор дошкольного образования Кыргызской Республики.
* Подготовит финальный отчет.

**lll. Условия выполнения работ**

Консультант будет работать в тесном сотрудничестве со специалистами МОН КР, МЭиК КР, МФ КР, местными консультантами и с Отделом координации проекта ВБ при МОН КР.

**lV. Продолжительность задания**

Планируемая продолжительность выполнения данного задания составляет 4 чел./месяцев (16 недель) с момента подписания контракта.

**V. Перечень и график представления отчетов**

Международный Консультант будет подотчетен МОН КР (Управлению бюджетной политики и финансового анализа и Отделу политики дошкольного образования), Координатору по раннему развитию детей и в соответствии с задачами данного задания, представит 4 отчета за период действия контракта. Электронный вариант с подписью должен быть отправлен на электронную почту Координатора по раннему развитию детей. Финансовые выплаты будут производиться только после утверждения соответствующих отчетов не позже указанных ниже сроков:

1. Начальный отчет (выплата 15 % от общей суммы)
2. Первый отчет (выплата 20% от общей суммы)
3. Второй отчет (35% от общей суммы)
4. Заключительный отчет (выплата 30% от общей суммы)

**Составление отчетов**

В соответствии с задачами данного задания международный консультант представит 4 отчета за период действия контракта:

**Начальный отчет** – должен быть представлен в течение 2 –х недель с момента подписания контракта и должен включать:

* Детальный план работы на весь период задания с описанием мероприятий, сроков, индикаторов;
* Представит анализ зарубежной нормативно-правовой базы по Государственно-частному партнерству, а также наилучших практик его применения в разных странах мира.

**Первый отчет -** должен быть представлен в течении 7 - ой недели с момента подписания контракта:

* Разработанные базовые концепций, выработанные стратегии и планы реализации государственно - частного партнерства в секторе дошкольного образования в Кыргызской Республике;
* Разработаны рекомендации и дорожная карты по улучшению условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования посредством государственно-частного партнёрства;
* Разработанные рекомендации и предложения по внесению изменений в законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие механизмы государственно-частного партнерства на разных уровнях государственной власти и местного самоуправления.

**Второй отчет -** должен быть представлен в течении 12- ой недели с момента подписания контракта:

* Разработанные системы мер для повышения эффективности организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов реализации, установленных законодательством Кыргызской Республики норм, а также предусмотренных стратегией и планом реализации принципов государственно-частного партнерства в секторе дошкольного образования;
* Разработаны методы и индикаторы оценки внедрения и управления эффективностью механизмов государственно частного партнерства;
* Разработаны краткие руководства /инструкции по использованию механизмов ГЧП в дошкольном образовании.

**Заключительный отчет –** должен быть представлен в течении 16 - ой недели с момента подписания контракта:

* По результатам обсуждений совместно с МОН КР, МЭиК КР, и местными консультантами доработаны проекты НПА и Методическое руководство по внедрению механизмов ГЧП в сектор дошкольного образования КР.

Все отчеты должны быть представлены на русском и английском языках в электронном и бумажном формате (подписанные МОН КР) в 2-х экземплярах и переданы в МОН КР для дальнейшей работы.

**Квалификационные требования для Консультанта**:

* Высшее образование в области экономики, менеджмента, управления бизнесом, юриспруденции, государственного управления и смежных дисциплин -**20 баллов**;
* Подтвержденный профессиональный опыт по разработке концепций, стратегий, НПА и иных стратегических документов или подобных документов в области образования/экономики, а также в повышении эффективности организационно-управленческих и финансово-экономических вопросах – **40 баллов**;
* Международный опыт в координировании/консультировании по повышению эффективности организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в секторе образования **- 30 баллов**.
* Свободное владение русским языком – **10 баллов**.