|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ  СУЗАК РАЙОНДУК  БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ | gerb000 | КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  СУЗАКСКИЙ РАЙОННЫЙ  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ |
| 715650, Сузак айылы, Дакан-Палван көчөсү-11,  Е-mail: [suzak.raiоо@mail.ru](mailto:suzak.raiоо@mail.ru)  Тел.0(3748)5-01-77, факс:0(3748)5-00-52 |  | 715650, село Сузак, Дакан-Палван-11,  Е-mail: suzak.raiоо@mail.ru  Тел.0(3748)5-01-77,факс:0(3748)5-00-52 |

№\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024-жыл

Сузак району боюнча мектептердин курулушунун жүрүшү жөнүндө

МААЛЫМАТ

1. №44 Фуркат атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин жаны курулушу жөнүндө

* Ырыс айыл өкмөтү;
* Масадан айылы;
* Кубаттуулугу : 624
* Кабаттуулугу : 3
* Сметалык баасы : 82000000 сом
* Тендердик баасы : 82000000сом
* Каржылоо булагы : республикалык бюджет;
* Курулуштун башталышы : октябрь, 2018-жыл;
* Буюртмачы : Жалал-Абад областтык капиталдык курулуш башкармалыгы ;
* Куруучу ОсОО “Кулжа” 0755741774 Канат

Кемчиликтери:

* Иш график боюнча аткарылып жатат, жалпы 85 %, 15 адам иштеп жаткан, текшерүү күнү эч ким жок болду.
* Ашканасы ПРООН аркылуу 2014-жылы курулган, учурдагы курулуштун долбооруна кирген эмес, бирок ашкана имараттын биринчи кабатында жайгашкан. Мектеп сентябрь айына карата пайдаланууга берилет.

1. № 96 М Төрөмаматов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин жаны имаратынын курулушу жөнүндө

* Таш Булак айыл өкмөтү;
* Ынтымак айылы;
* Кубаттуулугу : 500
* Кабаттуулугу : 2
* Сметалык баасы: 122592098 сом
* Тендердик баасы: 108000000 сом
* Каржылоо булагы : республикалык бюджет
* Курулуштун башталышы: декабрь, 2019-жыл
* Буюртмачы: Жалал-Абад областтык капиталдык курулуш башкармалыгы;
* Куруучу : Ош шаарынын “ Файси” курулуш кампаниясы, Садиев Данияр 0554515199;

Курулуш жүрүп жатат, 90 % бүткөн, Мектеп сентябрь айына карата пайдаланууга берилет.

1. №16 С Акбаров атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кошумча имаратынын курулушу жөнүндө

* Сузак айыл өкмөтү;
* Сузак айылы;
* Кубаттуулугу: 375
* Кабаттуулугу : 2
* Сметалык баасы: 112520201сом
* Тендердик баасы :86080535сом
* Каржылоо булагы : республикалык бюджет
* Курулуштун башталышы: март, 2023-жыл
* Буюртмачы : Жалал-Абад областтык капиталдык курулуш башкармалыгы;
* Куруучу : Куруучу Нурхамит уулу Бахтияр, 0778020161

Иш график боюнча аткарылып жатат,экинчи этаждын дубалы бүткөн,

курулуш 30% бүткөн,

Кемчилиги: Азыркы күндө18 адам иштеп жатат, куруучулар аз санда.

Долбоор боюнча ашканасы, спорт залы жана актовый залы кирген эмес.

Район боюнча бүгүнкү күндө төмөндөгү мектептердин жаны имараттарынын курулуштары башталып жүрүп жатат:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мектептердин аталыштары | а/ө | айылы | кубаттуулугу | Каржылоо булагы | стадиясы |
| 1 | №52 ТАрзыкулова а.ж.б.б.о.м. | Багыш | Багыш | 375 | Респ  139320000 | Котлован бүттү |
| 2 | №106 Ширин ж.б.б.н.м. | С Атабеков | Ширин | 150 | Респ  71440130 | Котлован бүттү |
| 3 | С Казакбаев а.ж.б.б.о.м. | Көк-Арт | Жалгыз-Жангак | 375 | Респ  127663336 | Котлован бүттү |
| 4 | №63 Э Төрөбаев а.ж.б.б.о.м. | Кызыл-Туу | Ак Баш | 225 | Респ  900000000 | Фундамент куюлуп жатат |

Башчы: М.И. Элеманов