Тиркеме

**2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүүнүн он эки жылдык түзүмүн**

**этап-этабы менен киргизүү боюнча иш-аракеттер планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Милдет | Иш-аракет | Күтүлүүчү жыйынтык | Аткаруу мөөнөтү | Аткаруучу | Каржылоо булагы | Республикалык бюджеттен каржылануучу кошумча каражаттарга муктаждык (млн.сом менен) |
|  | 1-бөлүм. Мектепке чейинки билим берүү |
| 1.1. | Мектепке чейинки билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо | Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартын иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандарты иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 1.2. | Мектепке чейинки билим берүүнүн билим берүү программаларын иштеп чыгуу | Мектепке чейинки билим берүүнүн билим берүү программалары иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары  | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 1.3. | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын түзүлүшүнө, аларды күтүүгө жана иштөө режимин уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар тармагындагы ченемдик укуктук базага өзгөртүүлөрдү киргизүү | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана тийиштүү ЧУАга киргизилди | 2024-ж. декабры | ССМ,БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 1.4. | Жаңы ачылган мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын кабарлоосу боюнча автоматташтырылган электрондук система жөнүндө Жобону иштеп чыгуу | Жобо иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 1.5. | Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогунун Кесиптик стандартын иштеп чыгуу | Кесиптик стандарт иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
|  | 2-бөлүм. Мектептик билим берүү |
| 2.1. | 12-жылдык мектептик билим берүүгө өтүү боюнча ченемдик укуктук негизди түзүү | Кыргыз Республикасынын 12-жылдык мектептик билим берүүнүн Концепциясын иштеп чыгуу | Концепция иштелип чыкты | 2024-ж. сентябры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.2. | Кыргыз Республикасынын 12-жылдык мектептик жалпы билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартын иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандарты иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.3. | Мектептик билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо | Жалпы билим берүү уюмдары үчүн базистик окуу планын иштеп чыгуу | Базистик окуу планы иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.4. | Мектептик билим берүүнүн предметтик стандарттарын иштеп чыгуу | Предметтик стандарттар иштелип чыкты | 2025-ж. сентябры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.5. | Жалпы билим берүү уюмдарында окутуу-тарбиялоо процессинин шарттарын жакшыртуу | Жалпы билим берүү уюмдарында окутуу шарттарына жана уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар тармагындагы ченемдик укуктук базага өзгөртүүлөрдү киргизүү | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана тийиштүү ЧУАга киргизилди  | 2024-ж. декабры | ССМ,БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.6. | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарына балдарды каттоо автоматташтырылган электрондук системасы боюнча ченемдик укуктук базага өзгөртүүлөрдү киргизүү | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана тийиштүү ЧУАга киргизилди  | 2025-ж. марты | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.7. | Мектептик тамактануу тармагындагы ченемдик укуктук базага өзгөртүүлөрдү киргизүү (1-4-класстар үчүн тамактануу ченемдери сакталат) | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана тийиштүү ЧУАга киргизилди  | 2025-ж. майы | БИМ,ССМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.8. | 12-жылдык мектептик билим берүүгө өтүү үчүн даярдыктын акыбалы боюнча аналитикалык иш жүргүзүү | 5 жана 6 жашка толгон балдардын санын жашаган жеринин жана кичи районунун чегинде эсепке алуу жана анализ жүргүзүү | Жашаган жеринин чегинде жетишпеген окуучулук орундарды эсепке алган аналитикалык маалымкат (факт боюнча) | 2024-ж. октябры | ЖМА,ЖӨБ,БИМ,УСК (макулдашуу боюнча) | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.9. | Педагогдордун сапаттык жана сандык анализи, кошумча талап кылынуучу мугалимдерге эмгек акы төлөө фондун жаңы базистик окуу планын оптималдаштыруу аркылуу камсыздоо | Керектүү педагогдордун санын эске алган аналитикалык маалымкат (факт боюнча) | 2024-ж. октябры | БИМ,Бишкек ш.Мэриясы | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.10. | Бардык жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарына анализ жүргүзүү, имараттар менен курулмаларды оптималдаштыруу жана ошондой эле окуучуларды ташууну уюштуруу боюнча сунуштарды даярдоо | Имараттарды курууну жана реконструкция-лоону пландаштыруу үчүн керектүү кошумча окуучу орундар жөнүндө аналитикалык маалымкат (факт боюнча) | 2024-ж. октябры | БИМ,ЖМА,ЖӨБ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.11. | Кошумча окуучу орундарды түзүү үчүн жаңы имараттарды, кошумча курулуштарды куруу, жалпы билим берүү уюмдары катары имараттарды реконструкциялоо | Курулган жаңы имараттардын, кошумча курулуштардын саны (факт боюнча) | 2025-2028-жж. декабры | Мам-курулуш,ФМ,ЖМА,ЖӨБ | Донорлордун каражаттары | 2025-жылдан баштап 2028-жылга чейин жыл сайын168 мектепти курууга 5,0 млрд.сом (бардыгы 20,0 млрд.сом).500 окуучу орунга каралган 1 мектептин курулушуна 123,0 млн.сом керектелет |
| 2.12. | Республиканын бардык жалпы билим берүү уюмдарынын:* 1-класстарынын окуу кабинеттерин - мектептик эмеректер менен;
* жогорку класстардын окуу кабинеттерин - профилдик программаларды ишке ашырган жана башталгыч эмгектик көндүмдөрдү өнүктүргөн окуу каражаттары менен камсыздоо
 | Материалдык-техникалык базасы менен камсыздалган жалпы билим берүү уюмдарынын саны (факт боюнча) | 2025-2028-жж. декабры | БИМ,ФМ,ЖМА,ЖӨБ | Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары, жергиликтүү бюджет, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | 2025-жылдан баштап 2028-жылга чейин жыл сайын500 млн.сом (бардыгы 2,0 млрд.сом) 6800 класс-комплект эмеректери (1 комплект 150,0 миң сом) жана 5568 жогорку класстарын окуу каражаттары (1 комплект 170,0 миң сом) менен камсыздоо үчүн |
| 2.13. | Окуу-усулдук комплекстердин мазмундарын жаңыртуу | Жаңы муундагы ОУКдар менен алмаштыруу үчүн колдонулуп жаткан ОУКдарды экспертизадан өткөрүү | Колдонулуп жаткан ОУКдардын республикалык тизмеси | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.14. | Башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн бекитилген предметтик стандарттарынын негизинде ОУКдарды иштеп чыгуу, басып чыгаруу жана жеткирүү | Кагаз жана электрондук варианттарындагы ОУКдардын базасы | жыл сайын | БИМ | Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | БИМдин бюджетинин чегинде жыл сайын 152,0 млн.сом |
| 2.15. | STEM-багытындагы предметтер жана англис тили боюнча ОУКдарды басып чыгаруу | STEM-багытындагы предметтер жана англис тили боюнча ОУКдардын кагаз жана электрондук базасы | 2025-2026-жж. декабры | БИМ,ФМ | Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | 2025-ж. – 20 аталыштагы ОУКдарга 1,5 млрд.сом;2026-ж. – 26 аталыштагы ОУКдарга 1,9 млрд.сом (бардыгы 3,4 млрд.сом) |
| 2.16. | Билим берүү тармагында тил саясатын ишке ашыруу | Мектепке чейинки жана мектептик билим берүү деңгээлдеринде мамлекеттик, расмий жана чет тилдерди окутуунун абалына анализ жүргүзүү | Аналитикалык маалымкат жана отчет | 2025-ж. марты | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.17. | Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде мамлекеттик жана башка тилдерди (көп тилдүү билим берүү) окутуунун моделин иштеп чыгуу | Модель иштелип чыкты | 2025-ж. сентябры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.18. | Мектептик билим берүүнү баалоо жана мониторинг жүргүзүү системасын кайра карап чыгуу | Мектептик билим берүүнүн сапатын баалоо жана мониторинг жүргүзүү системасын иштеп чыгуу | Система иштелип чыкты | 2025-ж. сентябры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.19. | Мектептик билим берүү системасын санариптештирүү | «Электрондук мектеп»,«Электрондук китеп» пилоттук долбоорлорду ишке ашыруу | Электрондук платформалар (шилтемелер) түзүлдү | 2025-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.20. | Мектептик жалпы билими жөнүндө электрондук документтердин макеттерин (негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүк, орто жалпы билими жөнүндө аттестат) иштеп чыгуу | Мектептик жалпы билими жөнүндө электрондук документтердин электрондук базасы (шилтеме) | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.21. | Педагогикалык кызматкерлерди кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын өнүктүрүү | Жалпы билим берүү уюмунун педагогунун Кесиптик стандартын иштеп чыгуу | Кесиптик стандарт иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.22. | Мугалимдерди PISA, STEM, IT программалар, педагогикалык-психологиялык, санариптик ж.б. көндүмдөр боюнча даярдоо, алардын кесипкөйлүк компетенттүүлүктө-рүн баалоо боюнча Улуттук порталды түзүү | Электрондук платформа түзүлдү | 2025-ж. сентябры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 2.23. | Мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто жалпы жана кошумча билим берүүнүн мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, анын ичинде сертификат тапшырылган бир жылда 100-300 сааттын чегиндеги өз алдынча билим алуу онлайн-курстарынын дагы программаларын иштеп чыгуу | Иштелип чыккан билим берүү программалардын саны (факт боюнча) | 2025-ж. майы | БИМ | Республикалык бюджет, донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| Квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөн мугалимдердин саны (факт боюнча) | 2025-2028-жж. декабры | БИМ,ФМ | 2025-жылдан баштап 2028-жылга чейин жыл сайын103,6 млн.сомдон (бардыгы 414,4 млн.сом) |
| 2.24. | Калктын маалымдуулугун жогорулатуу | 12-жылдык мектептик билим берүүнүн ишке ашырылышы боюнча коомчулукка системалуу түрдө маалымат берүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Өткөрүлгөниш-чаралардын саны (факт боюнча) | дайыма | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
|  | 3-бөлүм. Башталгыч кесиптик билим берүү |
| 3.1. | Жалпы билим берүү уюмдарына кесипке чейинки окутууну киргизүү | Жалпы билим берүү уюмдарынын жогорку класстарынын окуучуларынын башталгыч эмгек көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн БКБнын жумушчу кесиптеринин тизмесин жана билим берүү программаларын иштеп чыгуу | Жумушчу кесиптердин тизмеси жана билим берүү программалары иштелип чыкты (факт боюнча) | 2025 ж. майы | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 3.2. | БКБнын жалпы билим берүү циклынын окутуучуларын кайра даярдоо жана квалификацияларын жогорулатуу | Кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөн окутуучулардын саны (факт боюнча) | 2025-ж. сентябры жана дайыма | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
|  | 4-бөлүм. Орто кесиптик билим берүү |
| 4.1. | ОКБнын деңгээлинде педагогикалык кызматкерлерди даярдоо системасын өнүктүрүү | ОКБнын педагогикалык багыттары боюнча адистиктеринин тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана адистиктердин тизмесине киргизилди  | 2025-ж. марты | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 4.2. | Иш ордунда окутууну (дуалдык окутуу) өнүктүрүүнү эске алуу менен ОКБнын Мамлекеттик билим берүү стандартына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана ОКБнын Мамлекеттик билим берүү стандартына киргизилди | 2025-ж. майы | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 4.3. | Педагогикалык адистиктер боюнча ОКБнын билим берүү программаларын иштеп чыгуу | Иштелип чыккан билим берүү программалардын саны (факт боюнча) | 2025-ж. сентябры  | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
|  | 5-бөлүм. Жогорку кесиптик билим берүү |
| 5.1. | ЖКБнын деңгээлинде педагогикалык кызматкерлерди даярдоо системасын өнүктүрүү  | БКБ-ОКБ-ЖКБнын билим берүү траекторияларын камсыздоону эске алуу менен Мамлекеттик билим берүү стандартынын бирдиктүү макетин иштеп чыгуу | Макет иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 5.2. | Жумуш ордунда окутуу (дуалдык окутуу) жөнүндө Жобону иштеп чыгуу | Жобо иштелип чыкты | 2024-ж. декабры | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 5.3 | ЖКБнын педагогикалык программалары боюнча багыттардын/адистиктеринин тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана ЖКБнын багыттарынын/адистиктеринин тизмесине киргизилди  | 2025-ж. марты | БИМ | Донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 5.4. | ЖКБнын педагогикалык багыттары боюнча Мамлекеттик билим берүү стандарттарын кайра карап чыгуу | Өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана ЖКБнын Мамлекеттик билим берүү стандарттарынакиргизилди | 2025-ж. майы | БИМ | Донорлордун каражаттары, жождордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 5.5. | ЖКБнын педагогикалык багыттары боюнча билим берүү программаларын иштеп чыгуу | Иштелип чыккан билим берүү программалары-нын саны (факт боюнча) | 2025-ж. сентябры | БИМ | Донорлордун каражаттары, жождордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| 5.6. | ЖКБнын педагогикалык багыттары боюнча жаш адистерди даярдоо жана иштеген мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу | Педагогикалык адистиги боюнча бүтүрүүчүлөр-дүн саны жана алардын аймактарда жумушка орношкондору (факт боюнча) | 2025-ж. декабры жана дайыма | БИМ | Донорлордун каражаттары, жождордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |
| Квалификация-ларын жогорулатуу курстарынан өткөн иштеген мугалимдердин саны (факт боюнча) | 2025-ж. декабры жана дайыма | БИМ | Жождордун каражаттары, донорлордун каражаттары, КРнын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактар | РБдан кошумча чыгымдар талап кылынбайт |

Эскертүү: Финансылык эсептөөлөр болжолдуу мүнөздө болот жана ушул Иш-аракеттер планын ишке ашыруу процессинде алардын деталдуу сметасын иштеп чыгууда өзгөрүүшү мүмкүн.

Кыскартуулардын тизмеси:

БИМ – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

БКБ – башталгыч кесиптик билим берүү

ЖМА – жергиликтүү мамлекеттик администрация

ЖӨБ – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы

ЖКБ – жогорку кесиптик билим берүү

Жож – жогорку окуу жайы

КР МК – Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети

Мамкурулуш – Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курлуш жана турак-жай

 коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

ОУК – окуу-усулдук комплекси

ОКБ – орто кесиптик билим берүү

РБ – Республикалык бюджет

ССМ – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

СӨМ – Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги

УСК – Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

ФМ – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ЧУА – ченемдик укуктук актылар