КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство образования и науки

Квартальный отчет по проекту:

«Укрепление основ обучения»

1 квартал 2024 года

Май-2024 г.

ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная цель стратегии – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями; (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей. Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в которой предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к ДВО и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.

В данном отчете описываются экологические и социальные мероприятия проведенные в рамках проекта с января по март 2024 года.

К экологическим и социальным вопросам относятся мероприятия, предпринятые для управления и минимизации негативного воздействия на окружающую среду и социальную сферу при реализации подпроектов проекта «Укрепление основ обучения». В соответствии с экологическими и социальными стандартами Всемирного Банка освещаются  процедуры и механизмы необходимые для внедрения соответствующей проектной деятельности стандартам ВБ, а также нормативно-правовым актам Кыргызской Республики.

Основание и дата вступления в силу проекта «Укрепление основ обучения» - Кыргызская Республика и Международная Ассоциация Развития подписали Соглашение о финансировании по проекту «Укрепление основ обучения» от 13 июля 2021 года, данное Соглашение ратифицировано Жогорку Кенешем КР 29 июля 2021 года.

1.1. Цель и описание проекта

Целью проекта является увеличение равного доступа к дошкольному образованию, а также создание условий для повышения его качества. Дошкольные образовательные организации с благоприятными условиями пребывания составляют основу проекта. Проект будет использовать многосторонний подход, состоит из трех компонентов и нескольких подкомпонентов, как описывается ниже.

Дошкольные образовательные организации с благоприятными условиями пребывания составляют основу проекта. Проект состоит из двух взаимодополняющих компонентов, а также компонента для поддержки реализации.

Первый компонент сфокусирован на расширении доступа к качественному дошкольному образованию для бедных и уязвимых слоев населения в том числе этнических меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.

Второй компонент направлен на улучшение политики, программ и эффективности системы. Успешная реализация этих двух компонентов, в конечном итоге, будет способствовать улучшению результативности обучения на уровне базового образования для всех.

Третий компонент финансирует информирование и взаимодействие всех заинтересованных сторон, мониторинг и оценку, и операционные расходы для поддержки реализации Проекта.

Проект состоит из 3 компонентов и 5 подкомпонентов.

Компонент 1: Расширение услуг дошкольного образования для нуждающихся детей. Цель данного компонента заключается в увеличении равноправного доступа к услугам образования для детей младшего возраста, соответствующих стандартам качества, для необеспеченных данными услугами детей в целевых сообществах.

Подкомпонент 1.1: Расширение услуг дошкольного образования. Цель данного подкомпонента заключается в увеличении равноправного доступа к качественному образованию детей дошкольного возраста (ОДДВ) в бедных сельских регионах, где отсутствует или имеется его ограниченный доступ. Реализация цели осуществляется посредством создания общинных детских садов (ОДС) - центров дошкольного развития детей и повышения эффективности практики преподавания и обучения в дошкольных образовательных организациях. Проект поддержит создание около 60 новых ОДС-центров дошкольного развития детей, которые смогут принять около 5 000 детей в возрасте 3–5 лет.

Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности педагогической практики.

Целью этого подкомпонента является повышение потенциала учителей/воспитателей в дошкольном образовании, за счет улучшения разработки и проведения программ подготовки учителей, согласованных с недавно утвержденными стандартами развития детей и фактическими свидетельствами науки об обучении.

Компонент 2: Совершенствование политики и финансирования в целях улучшения эффективности системы.

Цель данного компонента заключается в повышении эффективности реализуемой политики и функционирования системы.

Компонент 3: Обеспечение вовлечения граждан и поддержка.

Цель данного компонента – обеспечить участие всех заинтересованных сторон в реализации и мониторинге проекта.

Подкомпонент 3.1: Вовлечение заинтересованных сторон

Заинтересованные стороны будут вовлечены в реализацию мероприятий проекта, основываясь на механизмах, которые уже существуют для вовлечения родителей, особенно отцов и членов сообщества.

В частности, это включает:

(a) предоставление информации для родителей;

(b) мониторинг сообщества через оценочные карточки сообществ.

Подкомпонент 3.2: Оценка

Для оценки воздействий проекта будут проводиться выборочные контрольные тесты (ВКТ), чтобы определить приводит ли участие в ОДС поддержанных проектом к улучшению показателей развития детей.

Подкомпонент 3.3: Поддержка реализации

Этот компонент окажет поддержку в областях координации, технического качества и фидуциарной целостности, соблюдения экологических и социальных стандартов в ходе реализации, а также мониторинга, оценки и отчетности по процессам и результатам проекта.

2. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

Особое внимание в проекте «Укрепление основ обучения» уделяется мониторингу и отчетности согласно утвержденным планам реализации проекта, соблюдению социально-экологических стандартов, плану взаимодействия с заинтересованными лицами, процедурам управления трудовыми ресурсами, плану социально-экологических обязательств, плану управления окружающей и социальной средой, механизмам рассмотрения жалоб и сексуальной эксплуатации и насилию/сексуальным домогательствам.

За отчетный период в рамках реализации проекта «Укрепление основ обучения» инцидентов и несчастных случаев не зафиксировано.

3. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОЕКТА “УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ”

3.1. В целях реализации поставленных целей и задач проекта “Укрепление основ обучения” подготовлена и принята следующая нормативно-правовая документация:

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1980/1 от 19.11.2021 года «Об утверждении Положения о критериях отбора 60 центров дошкольного образования в Кыргызской Республике, с режимом кратковременного пребывания (3-х часовой) детей»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики №397/1 от 18.03.2022 года «О создании постоянно действующей комиссии по отбору Общинных детских домов/Центров дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики №398 от 18.03.2022 года «О внесении изменения в Положение о критериях отбора 60 центров дошкольного образования в Кыргызской Республике,  с режимом кратковременного пребывания (3-х часовой) детей»»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1429/1 от 14.07.2022 года «Об утверждении предварительного списка вновь отобранных зданий для создания 60 Общинных детских домов/Центров дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1303/1/1 от 01.07.2022 года «Об учете товарно-материальных ценностей» включающий в себя контроль качества МТЦ для обеспечения безопасности детей;

- Механизм рассмотрения жалоб для сотрудников ОРКП и специалистов по контракту утвержденный заместителем министра Образования и науки КР;

- Приказ отдела реализации/координации проектов Всемирного Банка                                      «Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ОРКП» № 01/87 от 22.11.2022 года.

3.2. Уведомление о происшествиях и авариях

Компонент 1: Расширение услуг дошкольного образования для нуждающихся детей.

За отчетный период:

- На данный период в ходе реализации проекта завершаются ремонтно-восстановительные работы в 40 (сорок) ОДС.

- В настоящее время 17 (семнадцать)  объектов прошли тендер и планируется начало ремонтно-восстановительных работ (Приложение таблица №1).

- В настоящий период отсутствуют уведомления о происшествиях и авариях.

Компонент 3: Обеспечение вовлечения граждан и поддержка.

За отчетный период проведена работа в рамках Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и раскрытия информации:

- Проведена работа с 46 координаторами  по формированию контингента ОДС из числа представителей из социально-уязвленных слоев населения;

- Командой ОКРП ВБ в лице специалиста по социальным вопросам Эркинбекова Т.Ж. и PR- специалиста Орозматова А.А. проведены встречи (Ыссык-Кульская, Баткенская, Нарынская, Ошская, Жалал-Абадская области) с заведующими районными и городскими отделами образования, сотрудниками районных и городских  отделов образования, директорами ОДС (подкомпонент 1.1. проекта «Образование для будущего» и подкомпонент 1.1. проекта «Укрепление основ обучения»), представителями социально-уязвимых слоев населения;

- Проведены инструкции для  46 координаторов  по заполнению анкет карт обратной связи (оффлайн и онлайн форматы);

- Проводится консультация координаторов РАЙОО/ГОРОО по вопросам ремонтно-восстановительных работ, формированию списков детей из социальных слоев населения.

4. СЭС 1: ОЦЕНКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ:

Для обеспечения реализации проекта в соответствии с Планом экологических и социальных обязательств, социально-экологическими стандартами и другими экологическими и социальными инструментами за отчетный период проведен ряд мероприятий.

4.1.     Организационная структура

В рамках реализации проекта проводится совместная работа координаторов, специалиста по социальным вопросам, специалиста по экологии, инженера по проекту «Укрепление основ обучения» ОРКП ВБ при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.

  - Механизмы отбора

Согласно критериям отбора зданий для создания 60 (ОДС) приоритетными районами (городами)  для отбора и участия в проекте выступают:

- районы (малые города) с низким уровнем дохода;

- районы (малые города) с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием;

- приграничные, высокогорные и отдаленные районы (малые города) с низким уровнем доходов и охватом детей дошкольным образованием;

- районы (малые города) в которых проживают этнические меньшинства, внутренние и внешние мигранты.

В категории обучающихся в ОДС будут включены представители из социально-уязвимых слоев населения а именно: дети родителей с ограниченными физическими возможностями, дети с ограниченными физическими возможностями, дети из неполных/бедных домохозяйств с ограниченной возможностью получения образования, дети мигрантов и этнических меньшинств, представители многодетных и неполных семей и семей проживающих в отделенных и приграничных районах.

4.3. Разработаны и внедрены прозрачные процедуры и процессы отбора сообществ для участия в проекте:

- Наличие помещения (на базе школ, детских садиков, ФАП, клубы, конторы, и т.д.);

- Правоустанавливающие документы на предоставленное здание (техпаспорт, документ устанавливающий правообладание);

- Гарантийное письмо от Айыл Окмоту на имя Министра о том, что представленное помещение будет эксплуатироваться в течение 10 лет;

- Письмо от районной государственной администрации на имя Министра о том, что они поддерживают данный проект и согласны участвовать в данном проекте;

- Гарантийное письмо от РайОО о том, что заработная плата будущих воспитателей будет включена в Республиканский бюджет;

- Количество не охваченных детей с 3 до 7 лет (которые ждут очереди);

- Согласие САНЭПИД станции (отсутствие запрета на открытие ОДС в том или ином помещении/ здании);

- Согласие МЧС (справка);

- Фото помещений.

Всего из 90 заявок по республике отобрано 60 ОДС согласно отмеченным выше критериям  (Приложение таблица №2):

В данный период проводится работа по оценке заявок поданных для участия в тендере и корректируется окончательный список всех 60 объектов.

4.4. Принципы социально-экологического управления

В 1 квартале 2024 года:

- Проведен мониторинг (Приложение таблица №3) объектов в г. Нарын, Ак-Сууйском, Жети-Огузском, Нарынском, Ак-Таалинском районах (Приложения фото №1).

- Проведены инструкции для заполнения анкет Карт обратной связи в Баткенском, Кадамжайском, Лейлекском, Ноокатском, Кара-Кулжинском, Кара-Сууйском,  Жети-Огузском, Нарынском, Ак-Таалинском районах (Приложения фото №2).

4.5. Экологическая и социальная проверка и ПУОСС

За отчетный период проведены 6 онлайн (посредством телефона и ватсап мессенжера) и 3 оффлайн консультации координаторов отделов образования Ошской, Ыссык-Кульской и Чуйской областей относительно применения социально-экологических стандартов при процессе проектирования объектов, мониторинга строительства краткосрочных детских садов, предоставлении списков воспитателей и списков детей из социально-уязвленных слоев населения.

В рамках проекта «Укрепление основ обучения» проводится работа по составлению ПУОСС для объектов согласно плану реализации проекта.

- Согласно результатам первого тендера 29 ПУОСС размещены на сайте МОН КР;

Согласно результатам очередного тендера 17 ПУОССов дополнительно размещены на сайте МОН КР:

- Баткенский и Лейлекский районы - 4 ПУОССов;

- Базар-Коргонский район - 2 ПУОССа;

- Араванский район - 3 ПУОССа;

- Ноокатский район - 2 ПУОССов;

- Айтматовский район - 6 ПУОССов.

5. СЭС 2: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ТРУДА

Проект «Укрепление основ обучения» реализуется в соответствии с нормативными документами и в частности процедурами управления трудовыми ресурсами  принятыми и одобренными Всемирным банком, в целях соблюдения социально-экологических стандартов.

5.1. Процедура управления трудовыми ресурсами

За отчетный период Кодекс делового поведения и этики Отдела реализации и координации проекта Всемирного Банка Министерства образования и науки Кыргызской Республики подписан:

- 24 сотрудником ОРКП проекта «Укрепление основ обучения» и включен в трудовой договор, в качестве приложения.

- Кодекс делового поведения и этики подписан контрактными сотрудниками проекта «Укрепление основ обучения» и представителями компаний: Baker Tilly Bishkek LLC, AC consulting, EDNET, Архивижн, Консалтинговая компания «Экспертиза и технический надзор», ОсОО «Азия прогресс групп», ОсОО «Чынгыз интернешнл» и ОсОО «Бейшембай курулуш», ОсОО «Жыргал строй» и ОсОО «Дрим строй», ОсОО «Инком системс», ОсОО «Снайпер».

5.2. Обучение работников проекта

Согласно реализации плана экологических и социальных обязательств, информировании, реализации проекта и в целях проведения тренингов для основных сотрудников ОРКП, специалистов по контракту и подрядчиков окончен сбор информационных материалов  и созданы презентации и видеоролики по социальным вопросам (информация о технике безопасности, охране труда, безопасности здоровья, предотвращение гендерного насилия и дискриминации, трудовых отношениях, COVID 19)».

За отчетный период повсеместно проводятся тренинги для сотрудников ОРКП и подрядчиков по обеспечению техники безопасности, кодексу делового поведения ОРП, механизмам рассмотрения жалоб, профилактики COVID-19.

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

6.1. Механизм рассмотрения жалоб

В проекте применима система обеспечения обратной связи с бенефициарами проекта, гражданами Кыргызской Республики, общественностью и распространения всей информации связанной с проектом, надлежащего рассмотрения жалоб и ответов и их отчетности.

Сотрудники ОРКП ВБ, специалисты по контракту, сотрудники РАЙОО, органов местного самоуправления, директора школ и общинных детских садов в рамках проектов «Образование для будущего» и «Укрепление основ обучения» проинформированы о механизмах МРЖ, а также о защите от мести или злоупотреблении полномочий со стороны работодателя.

Перечисленные работники имеют возможность подать жалобу или предложение о ходе строительства, мероприятий по охране окружающей и социальной среде, жалобы и проблемы связанные с COVID 19, сексуальной эксплуатацией и насилием (СЭН)/ сексуальными домогательствами (СД), гендерным насилием по следующим каналам:

- Устные и письменные обращения в процессе встреч сотрудников ОРКП с заинтересованными сторонами;

- По телефону: + 996 312 31 70 16;

- Через ватсап связь: +996 777 555 882;

- По факсу: +996 312 31 70 16;

- По электронной почте: officeorp@gmail.com;

- Подсайт проекта: www.edu.gov.kg/organizations/43/posts;

- Почтовую переписку: г. Бишкек, пр. Манаса 22 «А», ОРКП ВБ.

6.1.1. Механизм рассмотрения жалоб и Механизм рассмотрения жалоб для основных сотрудников ОРКП были разработаны в соответствии с заинтересованными сторонами, утверждены заместителем министра МОН КР, размещены на сайте МОН КР.

6.2. Смягчение рисков СЭН/СД:

В целях смягчения рисков сексуальной эксплуатации и насилия/сексуальных домогательств проводится соответствующая информационная работа среди сотрудников ОРКП ВБ и специалистов по контракту.

Кодекс делового поведения и этики был подготовлен и утвержден приказом ОРКП ВБ при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.

Кодекс подписан всеми основными специалистами и контрактными сотрудниками  проекта «Укрепление основ обучения» и подписанный документ включен в трудовой договор сотрудников. В Кодексе отражены нормы поведения сотрудников в повседневной жизни, на работе и обязательства по недопущению сексуальной эксплуатации и домогательств, а также сексуального притеснения.

В настоящее время нарушений Кодекса делового поведения и этики не зарегистрировано и жалоб не поступало.

7. СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Общая цель настоящего Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) состоит в том, чтобы определить программу взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая информирование общественности и консультации, в ходе подготовки и реализации предлагаемого проекта. В ПВЗС изложены способы выявления потенциальных различных заинтересованных сторон, разработки подхода для охвата каждой из подгрупп, создания механизма, с помощью которого Затронутые проектом стороны (ЗПС) и другие заинтересованные стороны (ДЗС) могут сообщать о проблемах, предоставлять обратную связь или подавать жалобы, а также минимизировать и смягчать экологические и социальные риски, связанные с предлагаемым проектом.

В целом ПВЗС служит следующим целям: (i) идентификация и анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование форм взаимодействия, эффективные инструменты коммуникации для консультаций и раскрытия информации;                                               (iii) предоставление платформ для влияния на решения; (iv) определение роли и ответственности различных участников в реализации Плана; и (iv) механизм рассмотрения жалоб (МРЖ).

План взаимодействия с заинтересованными сторонами был принят и одобрен Всемирным Банком и опубликован на сайте МОН КР .

На основании требований ПВЗС и за отчетный период была проведена следующая работа:

7.1. Подготовка и реализация плана привлечения заинтересованных сторон.

В рамках реализации проекта «Укрепление основ обучения» начиная с концептуальной стадии проекта осуществляется привлечение различных заинтересованных сторон.

7.1.1. На сегодняшний день реализованы следующие виды мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами:

- Проведена работа по распространению информации для 46 координаторов РАЙОО/ГОРОО о подрядчиках и представителях технадзора по районам для создания приказа по приему ремонтно-восстановительных работ и материально-технических ценностей;

- Проведены встречи с представителями РАЙОО, директорами и представителями социально-уязвленных слоев населения в Ыссык-Кульской, Баткенской, Нарынской и Ошской областях (Приложение фото листов регистраций №3) (Приложение фото встреч №4);

- Проведено распространение анкет карт обратной связи для г. Майлы-Суу, Озгонского, Ноокенского, Аксыйского, Базар-Коргонского, Токтогульского, Ала-Букинского, Кочкорского, Ат-Башинского, Ак-Таалинского, Жумгальского, Нарынского, Жети-Огузского, Лейлекского районов;

- Проведен  инструктаж по заполнению анкет карт обратной связи 46 координаторами Ыссык-Кульской, Нарынской, Баткенской областей республики;

- Проведен мониторинг предоставления приказов по созданию комиссий по ремонтно-восстановительным и материально-техническим ценностям;

- Разработан и подготовлен проект инструкции по приему детей из социально-уязвленных слоев населения в ОДС, проект передан в МОН КР для утверждения;

- Систематизированны и отправлены координатору Исаевой А. и главному инженеру  Суйуналиеву А. приказы от 46 координаторов РАЙОО/ГОРОО  по созданию в РАЙОО/ГОРОО комиссии по приему МТЦ и ремонтно-восстановительных работ в ДОО;

- Проведена консультация координаторов Кочкорского, Нарынского, Озгонского, Ноокенского, Аламединского районов по вопросу формирования списков детей из социально-уязвимых слоев населения;

- Распространена информация в ватсап группах «Келечек учун билим беруу» жана «Окутуунун негиздерин бекемдоо» по мониторингу ремонтно-восстановительных работ в ОДС (Приложение фото №5); .

- Проводится работа согласно плана реализации карты обратной связи по проектам “Укрепление основ обучения” и “Образование для будущего”;

7.2. Механизм рассмотрения жалоб

7.2.1. Подготовлен и ведется электронный журнал МРЖ для регистрации поступающих жалоб. За 1 квартал 2024 года поступила 1 жалоба и 1 предложение. В данный период реализации проекта, обращения в основном носят консультативный и информационный характер касающийся вопросов подготовки списков детей из социально-уязвимых слоев населения, участия воспитателей в тренингах, начала строительных работ по созданию ОДС (Приложение фото №6).

7.2.3. Согласно Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами в период проведения встреч с представителями Айыл Окмоту, заведующими и сотрудниками районных отделов образования, директорами школ и ОДС, социально-уязвимыми слоями населения  предоставлены 15 консультации по вопросам механизмов приема детей из социальных слоев населения, процедурам ремонтно-восстановительных работ, МРЖ (Ыссык-Кульская область – 1, Ошская область - 6, Жалал-Абадская область - 4, Таласская область – 2 и Нарынская область - 2).

7.3. Освящение мероприятий в рамках ПВЗС:

Сайт МОН КР

В Кара-Суйском районе открылись 12 краткосрочных детских садов

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2953/

В Кочкорском районе открылись десять краткосрочных детских садов https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2817/

Открыты еще 4 краткосрочных детских сада

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2786/

В Кыргызстане официально началось открытие краткосрочных детских садов

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2726/тских садов

Министерство образования и науки осуществляет доставку игрушек и развивающих материалов в краткосрочные детские сады

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2440/

Освящение встреч с сотрудниками АО, РАЙОО/ГОРОО и представителями социальных слоев населения на социальных страницах РАЙОО/ГОРОО                     Иссык-Кульской, Баткенской и Нарынской областей

Публикации по результатам работы ПВЗС в Иссык-Кульской области:

Аксуйский район: https://www.facebook.com/share/p/owCu269NYcb2apEL/?mibextid=A7sQZp

Ыссык-Кульский район:

https://www.facebook.com/share/p/dYpH1REQDtWNvKSB/?mibextid=A7sQZp

Жети-Огузский район:

https://www.facebook.com/share/p/8wQsPXzrzgvGiHsi/?mibextid=NjDIcf

Тюпский район:

https://www.facebook.com/100084360222580/posts/372427355579269/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

Публикации по результатам работы ПВЗС в Баткенской области:

Кадамжайский район:

https://www.facebook.com/share/p/NAbz5LdiPPfqc4Ln/?mibextid=xfxF2i

Баткенский район: https://www.facebook.com/share/p/MBUGwGwchNa9Zy9o/?mibextid=qi2Omg

Публикации по результатам работы ПВЗС в Нарынской области:

Ат-Башинский район:

https://www.facebook.com/share/p/DNsdvTR5AXV1XKwq/?mibextid=A7sQZp

Нарынский район:

https://www.instagram.com/p/C7LMFk2q-Pt/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Ак-Таалинский район:

https://www.facebook.com/share/p/21kbsrdehcJL6DK1/?mibextid=xfxF2i

8. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГИ)

Наращивание потенциала и проведение тренингов занимают особое место в информированности заинтересованных лиц, сотрудников ОРКП, контрактных сотрудников, подрядчиков, в связи с необходимостью информированности о нормативно-правовых документах Кыргызской Республики, социально-экологических стандартах Всемирного Банка, МРЖ, Кодексе делового поведения и этики и иных документов.

- Проведены тренинги по СЭС для сотрудников ОРКП и подрядных компаний;

9. ПЛАНИРУЕТСЯ:

На основании годового плана сотрудниками ОРКП ВБ в следующий отчетный период в 3 квартале 2024 года планируется выполнить следующие виды работ:

9.1. Подготовка ПУОСС по оставшимся объектам;

9.2. Ознакомление контрактных сотрудников с Кодексом поведения и этики;

9.3. Завершение сбора анкет в рамках реализации карт обратной связи по 7 областям;

9.4. Начать обработку анкет в рамках реализации карт обратной связи по 7 областям;

9.5. Проведение мониторинга поставки МТЦ и приема детей в ОДС;

9.6. Мониторинг строительных работ на объектах по областям.

9.7. Провести сбор списков детей из социально-уязвимых слоев населения с РАЙОО/ГОРОО;

9.8. Организовать тренинги для контрактных сотрудников, подрядчиков, вовлеченных в реализацию Проекта по темам согласно плана (Приложение таблица № 4);

Приложения к отчету:

Приложение: Таблица №1. Стадии реализации ремонтно-восстановительных работ

Приложение: Таблица №2. Отобранные помещения для создания ОДС

| № | Район | Количество зданий | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нарынский | 3 | 218 |
|  | Кочкорский | 2 | 155 |
|  | Ак Суйский | 4 | 230 |
|  | Жети Огузский | 1 | 100 |
|  | Тонский | 0 | 0 |
|  | Ыссык-Атинский | 2 | 170 |
|  | Кеминский | 2 | 180 |
|  | Московский | 1 | 75 |
|  | Панфиловский | 2 | 350 |
|  | Кара-Бууринский | 9 | 677 |
|  | Манасский | 3 | 208 |
|  | город Талас | 0 | 0 |
|  | Токтогульский | 0 | 0 |
|  | Базар-Коргонский | 5 | 210 |
|  | Ноокенский | 2 | 100 |
|  | Сузакский | 4 | 210 |
|  | Аксыйский | 2 | 166 |
|  | Чаткальский | 2 | 100 |
|  | Алайский | 3 | 150 |
|  | Ноокатский | 2 | 100 |
|  | Араванский | 5 | 150 |
|  | Кара-Кулжинский | 2 | 100 |
|  | Баткенский | 2 | 160 |
|  | Лейлекский | 2 | 120 |

Приложение: Таблица №3. Проведенные мониторинги

| № | Область | Количество объектов |
| --- | --- | --- |
|  | Нарынская область | 3 |
|  | Ыссык-Кульская область | 4 |

Приложение: Фото №1. Мониторинг объектов

Мониторинг ОДС Жети-Огузского района - 06.02.2024 года

Мониторинг ОДС Ак-Суйского района - 06.02.2024 года

Мониторинг ОДС Нарынского района - 14.05.2024 года

Мониторинг ОДС Ак-Таалинского района - 15.05.2024 года

Приложение: Фото №2. Инструкция по заполнению анкет карт обратной связи

Инструкция по заполнению анкет для представителей районного отдела образования, директоров ОДС Ошской области

Инструкция по заполнению анкет для представителей районного отдела образования, директоров ОДС Баткенского района

Инструкция по заполнению анкет для представителей районного отдела образования, директоров ОДС Кадамжайского района

Приложение: Фото № 3. Фото листов регистрации встреч

Листы регистрации по Иссык-Кульской области

Ыссык-Кульский район - 05.02.2024 года.

Тюпский и Ак-Сууйский районы - 06.02.2024 года.

Жети-Огузский район - 07.02.2024 года.

Тонский район - 08.02.2024 года.

Листы регистрации по Кара-Кульджинскому району Ошской области

Листы регистрации по Баткенской области

Баткенский район - 24.04.2024 года.

Кадамжайский район - 24.04.2024 года.

Листы регистрации по Нарынской области

Ат-Башинский район - 13.05.2024 года.

Нарынский район и г. Нарын - 14.05.2024 года.

Ак-Таалинский район - 15.05.2024 года.

Кочкорский район - 16.05.2024 года.

Жумгальский район - 16.05.2024 года.

Приложение: Фото № 4. Информационная работа и встречи сотрудников ОРКП в регионах

Встреча сотрудников ОРКП с представителями исполнительных органов местного самоуправления, районного отдела образования,  директорами ОДС, НПО, представителями социально-уязвимых слоев населения                                                                 Ыссык-Кульского района - 05.02.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями исполнительных органов местного самоуправления, районного отдела образования,  директорами ОДС, НПО, представителями социально-уязвимых слоев населения                                                                Тюпского и Ак-Суйского районов  - 06.02.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями исполнительных органов местного самоуправления, районного отдела образования,  директорами ОДС, НПО, представителями социально-уязвимых слоев населения                                                                Жети-Огузского района - 07.02.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями исполнительных органов местного самоуправления, районного отдела образования,  директорами ОДС, НПО, представителями социально-уязвимых слоев населения                                                                  Тонского района -  08.02.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями районного отдела образования, директорами ОДС, НПО, представителями социально-уязвимых слоев населения Баткенского района Баткенской области- 24.04.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями районного отдела образования, директорами ОДС, НПО, представителями социально-уязвимых слоев населения Кадамжайского района Баткенской области- 24.04.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями районного отдела образования,  директорами ОДС, представителями социально-уязвимых слоев населения                                      Ат-Башинского района - 13.05.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями районного отдела образования,  директорами ОДС, представителями социально-уязвимых слоев населения                            Нарынского района и г. Нарын - 14.05.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями районного отдела образования,  директорами ОДС, представителями социально-уязвимых слоев населения                                  Ак-Таалинского района - 15.05.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями районного отдела образования,  директорами ОДС, представителями социально-уязвимых слоев населения                          Кочкорского района - 16.05.2024 года

Встреча сотрудников ОРКП с представителями районного отдела образования,  директорами ОДС, представителями социально-уязвимых слоев населения           Жумгальского района - 16.05.2024 года

Приложение: Фото № 5. Скриншоты ватсап групп «Келечек учун билим беруу», «Кыска мооноттуу бала бакча»

Приложение: Фото № 6. Зарегистрированные обращения в рамках МРЖ

Приложение: Таблица № 4. План проведения обучения по социально-экологическим стандартам на 2023 год

Таблица: План проведения обучения по социально-экологическим стандартам на 2024 год

| № | Мероприятие | ПЕРИОД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обучения команды ОРКП, контрактных сотрудников, подрядчиков по следующим темам: - Меры по снижению риска для здоровья и безопасности населения; - Рекомендации по предотвращению и контролю Covid-19; - Отчетность об инцидентах и понимание положений отчетности об экологических и социальных инцидентах (ОЭСИ). | 2-3 квартал 2024 года | Проводить обучение после того, как работники Проекта были наняты и до начала проектной деятельности, далее в соответствии с ежегодными планами обучения Проекта. |
| 2 | Проведение обучения для команды ОРКП по: - Экологическим и социальным рамкам и стандартам ВБ; - Требованиям по охране труда и технике безопасности; - Процедурам управления трудовыми ресурсами. | 2-3 квартал 2024 года | Проводить обучение после того, как работники Проекта были наняты и до начала проектной деятельности, далее в соответствии с ежегодными планами обучения Проекта. |
| 3 | Проведение обучения для подрядных компаний по ремонтно-восстановительным работам. (При строительстве отметить необходимость учитывать доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями (установка, пандуса, кнопки вызова и т.д.). | 2-3 квартал 2024 года | После подписания контракта с подрядной компанией |
| 4 | Ознакомление подрядчиков с: - Кодексом поведения и мерам по предотвращению рисков СЭН/СД; - Механизм рассмотрения жалоб проектных работников и подрядчиков. | 2-3 квартал 2024 года | После подписания контракта с подрядной компанией |

https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/206/

Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1980/1 от 19.11.2021 года «Об утверждении Положения о критериях отбора 60 центров дошкольного образования в Кыргызской Республике,  с режимом кратковременного пребывания (3-х часовой) детей»

См. Операционное руководство проекта «Укрепление основ обучения. Пункт III/ Механизмы реализации проекта. Стр. 15»

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/602/

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/657/

https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/252/

https://edu.gov.kg/legislations/?kind=&direction=&organization=43&number=&title=&content=

https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/206/

Приказ отдела реализации/координации проектов Всемирного Банка «Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ОРКП» № 01/87 от 22.11.2022 года.

https://edu.gov.kg/legislations/?kind=&direction=&organization=43&number=&title=&content=

WhatsApp группы  «Келечек учун билим беруу» (100 участников а именно руководители и координаторы РАЙОО и ГОРОО) жана «Кыска мооноттуу бала бакча» (45 участников а именно руководители и координаторы РАЙОО и ГОРОО) созданы в рамках реализации Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и оперативного обмена информацией/

См. В таблице с незаполненными полями указаны объекты находящиеся на стадии ре-тендера