КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство образования и науки

Квартальный отчет

по реализации ПЭСО

проекта: «Укрепление основ обучения»

2 квартал 2024 года

Август-2024 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная цель стратегии – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями; (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей.

Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в которой предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к ДВО и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.

В данном отчете описываются экологические и социальные мероприятия проведенные в рамках проекта с апреля по июнь 2024 года.

К экологическим и социальным вопросам относятся мероприятия, предпринятые для управления и минимизации негативного воздействия на окружающую среду и социальную сферу при реализации подпроектов проекта «Укрепление основ обучения». В соответствии с экологическими и социальными стандартами Всемирного Банка освещаются  процедуры и механизмы необходимые для внедрения соответствующей проектной деятельности согласно стандартам ВБ, а также нормативно-правовым актам Кыргызской Республики.

Основание и дата вступления в силу проекта «Укрепление основ обучения» - Кыргызская Республика и Международная Ассоциация Развития подписали Соглашение о финансировании по проекту «Укрепление основ обучения» от 13 июля 2021 года, данное Соглашение ратифицировано Жогорку Кенешем КР 29 июля 2021 года.

1.1. Цель и описание проекта

Целью проекта является увеличение равного доступа к дошкольному образованию, а также создание условий для повышения его качества. Дошкольные образовательные организации с благоприятными условиями пребывания составляют основу проекта. Проект будет использовать многосторонний подход, состоит из трех компонентов и нескольких подкомпонентов, как описывается ниже.

Дошкольные образовательные организации с благоприятными условиями пребывания составляют основу проекта. Проект состоит из двух взаимодополняющих компонентов, а также компонента для поддержки реализации.

Первый компонент сфокусирован на расширении доступа к качественному дошкольному образованию для бедных и уязвимых слоев населения в том числе этнических меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.

Второй компонент направлен на улучшение политики, программ и эффективности системы. Успешная реализация этих двух компонентов, в конечном итоге, будет способствовать улучшению результативности обучения на уровне базового образования для всех.

Третий компонент финансирует информирование и взаимодействие всех заинтересованных сторон, мониторинг и оценку, и операционные расходы для поддержки реализации Проекта.

Проект состоит из 3 компонентов и 5 подкомпонентов.

Компонент 1: Расширение услуг дошкольного образования для нуждающихся детей. Цель данного компонента заключается в увеличении равноправного доступа к услугам образования для детей младшего возраста, соответствующих стандартам качества, для необеспеченных данными услугами детей в целевых сообществах.

Подкомпонент 1.1: Расширение услуг дошкольного образования. Цель данного подкомпонента заключается в увеличении равноправного доступа к качественному образованию детей дошкольного возраста (ОДДВ) в бедных сельских регионах, где отсутствует или имеется его ограниченный доступ. Реализация цели осуществляется посредством создания общинных детских садов (ОДС) - центров дошкольного развития детей и повышения эффективности практики преподавания и обучения в дошкольных образовательных организациях. Проект поддержит создание около 60 новых ОДС-центров дошкольного развития детей, которые смогут принять около 5 000 детей в возрасте 3–5 лет.

Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности педагогической практики.

Целью данного подкомпонента является повышение потенциала учителей/воспитателей в дошкольном образовании, за счет улучшения разработки и проведения программ подготовки учителей, согласованных с недавно утвержденными стандартами развития детей и фактическими свидетельствами науки об обучении.

Компонент 2: Совершенствование политики и финансирования в целях улучшения эффективности системы.

Цель данного компонента заключается в повышении эффективности реализуемой политики и функционирования системы.

Компонент 3: Обеспечение вовлечения граждан и поддержка.

Цель данного компонента – обеспечить участие всех заинтересованных сторон в реализации и мониторинге проекта.

Подкомпонент 3.1: Вовлечение заинтересованных сторон

Заинтересованные стороны будут вовлечены в реализацию мероприятий проекта, основываясь на механизмах, которые уже существуют для вовлечения родителей, особенно отцов и членов сообщества.

В частности, это включает:

(a) предоставление информации для родителей;

(b) мониторинг сообщества через оценочные карточки сообществ.

Подкомпонент 3.2: Оценка

Для оценки воздействий проекта будут проводиться выборочные контрольные тесты (ВКТ), чтобы определить приводит ли участие в ОДС поддержанных проектом к улучшению показателей развития детей.

Подкомпонент 3.3: Поддержка реализации

Этот компонент окажет поддержку в областях координации, технического качества и фидуциарной целостности, соблюдения экологических и социальных стандартов в ходе реализации, а также мониторинга, оценки и отчетности по процессам и результатам проекта.

2. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

Особое внимание в проекте «Укрепление основ обучения» уделяется мониторингу и отчетности согласно утвержденным планам реализации проекта, соблюдению социально-экологических стандартов, плану взаимодействия с заинтересованными лицами, процедурам управления трудовыми ресурсами, плану социально-экологических обязательств, плану управления окружающей и социальной средой, механизмам рассмотрения жалоб и сексуальной эксплуатации и насилию/сексуальным домогательствам.

За отчетный период в рамках реализации проекта «Укрепление основ обучения» инцидентов и несчастных случаев не зафиксировано.

3. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРИНЯТЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОЕКТА “УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ”

3.1. В целях реализации поставленных целей и задач проекта “Укрепление основ обучения” подготовлена и принята следующая нормативно-правовая документация:

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1980/1 от 19.11.2021 года «Об утверждении Положения о критериях отбора 60 центров дошкольного образования в Кыргызской Республике, с режимом кратковременного пребывания (3-х часовой) детей»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики №397/1 от 18.03.2022 года «О создании постоянно действующей комиссии по отбору Общинных детских домов/Центров дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики №398 от 18.03.2022 года «О внесении изменения в Положение о критериях отбора 60 центров дошкольного образования в Кыргызской Республике,  с режимом кратковременного пребывания (3-х часовой) детей»»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1429/1 от 14.07.2022 года «Об утверждении предварительного списка вновь отобранных зданий для создания 60 Общинных детских домов/Центров дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1303/1/1 от 01.07.2022 года «Об учете товарно-материальных ценностей» включающий в себя контроль качества МТЦ для обеспечения безопасности детей;

- Механизм рассмотрения жалоб для сотрудников ОРКП и специалистов по контракту утвержденный заместителем министра Образования и науки КР;

- Приказ отдела реализации/координации проектов Всемирного Банка                                      «Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ОРКП» № 01/87 от 22.11.2022 года.

3.2. Уведомление о происшествиях и авариях

За отчетный период:

- На данный период в ходе реализации проекта завершены ремонтно-восстановительные работы в 43 (сорок три) ОДС.

- В настоящее время в 17 (семнадцать)  объектах проводятся ремонтно-восстановительные работы (Приложение таблица №1).

- В настоящий период отсутствуют уведомления о происшествиях и авариях.

4. СЭС 1: ОЦЕНКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ:

Для обеспечения реализации проекта в соответствии с Планом экологических и социальных обязательств, социально-экологическими стандартами и другими экологическими и социальными инструментами за отчетный период проведен ряд мероприятий.

4.1.     Организационная структура

В рамках реализации проекта проводится совместная работа координаторов, специалиста по социальным вопросам, специалиста по экологии, инженера по проекту «Укрепление основ обучения» ОРКП ВБ при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.

  - Механизмы отбора

Согласно критериям отбора зданий для создания 60 (ОДС) приоритетными районами (городами)  для отбора и участия в проекте выступают:

- районы (малые города) с низким уровнем дохода;

- районы (малые города) с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием;

- приграничные, высокогорные и отдаленные районы (малые города) с низким уровнем доходов и охватом детей дошкольным образованием;

- районы (малые города) в которых проживают этнические меньшинства, внутренние и внешние мигранты.

В категории обучающихся в ОДС будут включены представители из социально-уязвимых слоев населения а именно: дети родителей с ограниченными физическими возможностями, дети с ограниченными физическими возможностями, дети из неполных/бедных домохозяйств с ограниченной возможностью получения образования, дети мигрантов и этнических меньшинств, представители многодетных и неполных семей и семей проживающих в отделенных и приграничных районах.

4.3. Разработаны и внедрены прозрачные процедуры и процессы отбора сообществ для участия в проекте:

- Наличие помещения (на базе школ, детских садиков, ФАП, клубы, конторы, и т.д.);

- Правоустанавливающие документы на предоставленное здание (техпаспорт, документ устанавливающий правообладание);

- Гарантийное письмо от Айыл Окмоту на имя Министра о том, что представленное помещение будет эксплуатироваться в течение 10 лет;

- Письмо от районной государственной администрации на имя Министра о том, что они поддерживают данный проект и согласны участвовать в данном проекте;

- Гарантийное письмо от РайОО о том, что заработная плата будущих воспитателей будет включена в Республиканский бюджет;

- Количество не охваченных детей с 3 до 7 лет (которые ждут очереди);

- Согласие САНЭПИД станции (отсутствие запрета на открытие ОДС в том или ином помещении/ здании);

- Согласие МЧС (справка);

- Фото помещений.

Всего из 90 заявок по республике отобрано 60 ОДС согласно отмеченным выше критериям  (Приложение таблица №2):

Большая часть предоставленных зданий и помещений — это функционирующие школы и детские сады. Но есть и пустующие отдельно стоящие здания, которые не используются в данное время по назначению.  Во многих предоставленных зданиях водопровод не имеется, а если имеется, то находится снаружи здания, во дворе. Если водопровода нет в самом здании, воду к зданию подводят местные власти. С туалетами тоже самое, все в основном выгребные, соответственно они расположены на улице.

Во вновь созданные ОДС будут приняты в том числе дети, с ограниченными физическими возможностями, дети из бедных домохозяйств с ограниченной возможностью получения образования, дети мигрантов и этнических меньшинств, представители социально-уязвимых слоев населения, дети с физическими особенностями развития.

Следует отметить, что для доступа уязвимых слоев населения, а также для родителей с колясками, ОДС будут оборудованы пандусами, там, где это возможно. Будут установлены пороги, если необходимо. Также будет установлена ручка в сан узлах. Кроме того, ОДС будут оборудованы кнопками вызова персонала для помощи. Кнопки вызова будут размещены на удобной высоте.

Для каждого ОДС, где завершены ремонтно-восстановительные работы, поставлены игровые площадки и мебель, куда входят в том числе, шкафы, стулья, столы для детей и педагогов. Во избежание травм маленькими детьми, острые края мебели (столы), будут закруглены.

Доставка и установка игровых площадок осуществляется за счет подрядной компании. Место для игровой площадки (ограждение, подготовка участка) готовят местные власти.

Согласно типу, расположению, чувствительности и масштабу, характеру и степени потенциального отрицательного экологического и социального воздействия, подпроекты отнесены к умеренному риску по ожидаемым экологическим и социальным воздействиям. Мелкие и средние по масштабу ремонтно-восстановительные работы будут проводиться в отобранных зданиях.

Всего подготовлено 60 ПУОСС.

Предварительно первые варианты ПУОСС были согласованы с ВБ.

По результатам проведенных тендеров, подрядными компаниями выиграно 60 из 60 объектов/зданий для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Все подготовленные ПУОСС размещены на сайте МОН КР, а также включены в контракты подрядных компаний.

4.4. Принципы социально-экологического управления

Во 2 квартале 2024 года:

- Проведен мониторинг (Приложение таблица №3) объектов в Нарынской области (Приложения фото №1).

- Проведены инструкции для заполнения анкет Карт обратной связи в Нарынском, Ат-Башинском районах.

4.5. Экологическая и социальная проверка и ПУОСС

За отчетный период проведены 3 онлайн (посредством телефона и ватсап мессенжера) и 2 оффлайн консультации координаторов отделов образования Таласской, Нарынской, Чуйской, Жалал-Абадской областей относительно применения социально-экологических стандартов при процессе проектирования объектов, мониторинга строительства краткосрочных детских садов, предоставлении списков воспитателей и списков детей из социально-уязвленных слоев населения.

5. СЭС 2: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ТРУДА

Проект «Укрепление основ обучения» реализуется в соответствии с нормативными документами и в частности процедурами управления трудовыми ресурсами  принятыми и одобренными Всемирным банком, в целях соблюдения социально-экологических стандартов.

5.1. Процедура управления трудовыми ресурсами

За отчетный период Кодекс делового поведения и этики Отдела реализации и координации проектов Всемирного Банка Министерства образования и науки Кыргызской Республики подписан:

- 24 сотрудником ОРКП проекта «Укрепление основ обучения» и включен в трудовой договор, в качестве приложения.

- Кодекс делового поведения и этики подписан консультантами и контрактными сотрудниками проекта «Укрепление основ обучения» и представителями компаний: Baker Tilly Bishkek LLC, AC consulting, EDNET, Архивижн, Консалтинговая компания «Экспертиза и технический надзор», ОсОО «Азия прогресс групп», ОсОО «Чынгыз интернешнл» и ОсОО «Бейшембай курулуш», ОсОО «Жыргал строй» и ОсОО «Дрим строй», ОсОО «Инком системс», ОсОО «Снайпер» (Приложения фото №2).

5.2. Обучение работников проекта

Согласно реализации плана экологических и социальных обязательств, информирования, реализации проекта и в целях проведения тренингов для основных сотрудников ОРКП, специалистов по контракту и подрядчиков созданы презентации и видеоролики по социальным вопросам (информация о технике безопасности, охране труда, безопасности здоровья, предотвращение гендерного насилия и дискриминации, трудовых отношениях, COVID 19)».

За отчетный период проводятся тренинги для сотрудников ОРКП и подрядчиков по обеспечению техники безопасности, Кодексу делового поведения ОРКП, механизмам рассмотрения жалоб, профилактики COVID-19.

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

6.1. Механизм рассмотрения жалоб

В проекте применима система обеспечения обратной связи с бенефициарами проекта, гражданами Кыргызской Республики, общественностью и распространения всей информации связанной с проектом, надлежащего рассмотрения жалоб и ответов и их отчетности.

Сотрудники ОРКП ВБ, специалисты по контракту, сотрудники РАЙОО, органов местного самоуправления, директора школ и общинных детских садов в рамках проектов «Образование для будущего» и «Укрепление основ обучения» проинформированы о механизмах МРЖ, а также о защите от мести или злоупотреблении полномочий со стороны работодателя.

Перечисленные работники имеют возможность подать жалобу или предложение о ходе строительства, мероприятий по охране окружающей и социальной среде, жалобы и проблемы связанные с COVID 19, сексуальной эксплуатацией и насилием (СЭН)/ сексуальными домогательствами (СД), гендерным насилием по следующим каналам:

- Устные и письменные обращения в процессе встреч сотрудников ОРКП с заинтересованными сторонами;

- По телефону: + 996 312 31 70 16;

- Через ватсап связь: +996 777 555 882;

- По факсу: +996 312 31 70 16;

- По электронной почте: officeorp@gmail.com;

- Подсайт проекта: www.edu.gov.kg/organizations/43/posts;

- Почтовую переписку: г. Бишкек, пр. Манаса 22 «А», ОРКП ВБ.

6.1.1. Механизм рассмотрения жалоб и Механизм рассмотрения жалоб для основных сотрудников ОРКП были разработаны в соответствии с заинтересованными сторонами, утверждены заместителем министра МОН КР, размещены на сайте МОН КР.

6.2. Смягчение рисков СЭН/СД:

В целях смягчения рисков сексуальной эксплуатации и насилия/сексуальных домогательств проводится соответствующая информационная работа среди сотрудников ОРКП ВБ и специалистов по контракту.

Кодекс делового поведения и этики был подготовлен и утвержден приказом ОРКП ВБ при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.

Кодекс подписан всеми основными специалистами и контрактными сотрудниками  проекта «Укрепление основ обучения» и подписанный документ включен в трудовой договор сотрудников. В Кодексе отражены нормы поведения сотрудников в повседневной жизни, на работе и обязательства по недопущению сексуальной эксплуатации и домогательств, а также сексуального притеснения.

В настоящее время нарушений Кодекса делового поведения и этики не зарегистрировано и жалоб не поступало.

7. СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Общая цель Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) состоит в том, чтобы определить программу взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая информирование общественности и консультации, в ходе подготовки и реализации предлагаемого проекта. В ПВЗС изложены способы выявления потенциальных различных заинтересованных сторон, разработки подхода для охвата каждой из подгрупп, создания механизма, с помощью которого Лица затронутые проектом (ЛЗП) и другие заинтересованные стороны (ДЗС) могут сообщать о проблемах, предоставлять обратную связь или подавать жалобы, а также минимизировать и смягчать экологические и социальные риски, связанные с предлагаемым проектом.

В целом ПВЗС служит следующим целям: (i) идентификация и анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование форм взаимодействия, эффективные инструменты коммуникации для консультаций и раскрытия информации;                                               (iii) предоставление платформ для влияния на решения; (iv) определение роли и ответственности различных участников в реализации Плана; и (iv) механизм рассмотрения жалоб (МРЖ).

План взаимодействия с заинтересованными сторонами был принят и одобрен Всемирным Банком и опубликован на сайте МОН КР .

На основании требований ПВЗС и за отчетный период была проведена следующая работа:

7.1. Подготовка и реализация плана привлечения заинтересованных сторон.

В рамках реализации проекта «Укрепление основ обучения» начиная с концептуальной стадии проекта осуществляется привлечение различных заинтересованных сторон.

7.1.1. На сегодняшний день реализованы следующие виды мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами:

- Завершен сбор и заполнение анкет Карт обратной связи по проектам «Образование для будущего» и «Укрепление основ обучения» в следующих областях: Нарынская область,  Таласская область, Ыссык-Кульская область, Чуйская область,  Жалал-Абадская область, Ошская область, Баткенская область;

- Подготовлена таблица по запросу информации о предварительном открытии  ОДС, гендерном составе детей и проведенных тренингах по районам. Информация собрана, обобщена с каждого района и предоставлена координатору Исаевой А.А. Информация распространена персонально для 46 координаторов и заведующих РАЙОО/ГОРОО через ватсап группы координаторов РАЙОО “Келечек учун билим беруу” и “Кыска мооноттуу бала бакча”;

- Подготовлено письмо и таблица в РАЙОО/ГОРОО по подготовке запросов с РАЙОО/ГОРОО по дополнительному охвату и обеспечению ОДС и электронных библиотек. Персонально для 46 координаторов и заведующих РАЙОО/ГОРОО информация распространена, подготовлена, обобщена, собрана с каждого района и предоставлена координатору Исаевой А.А.;

- Проведена информационная работа с 46 координаторами  по необходимости формирования контингента ОДС из числа представителей из социально-уязвленных слоев населения;

- Проведены инструкции для 46 координаторов  по заполнению анкет карт обратной связи (оффлайн и онлайн форматы);

- Проводится консультация координаторов РАЙОО/ГОРОО по вопросам ремонтно-восстановительных работ, формированию списков детей из социальных слоев населения.

- Проводится работа согласно плана реализации карты обратной связи по проектам “Укрепление основ обучения”;

7.2. Механизм рассмотрения жалоб

7.2.1. Подготовлен и ведется электронный журнал МРЖ для регистрации поступающих жалоб. За 2 квартал 2024 года поступило  2 предложения. В данный период реализации проекта, обращения в основном носят консультативный и информационный характер касающийся вопросов подготовки списков детей из социально-уязвимых слоев населения, поставок МТЦ в  ОДС (Приложение таблица №4).

7.3. Освящение мероприятий в рамках ПВЗС:

Сайт МОН КР

«Воспитатели прошли обучение по оцениванию раннего развития детей»

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/3196/

«В Кара-Суйском районе открылись 12 краткосрочных детских садов»

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2953/

«В Кочкорском районе открылись десять краткосрочных детских садов»

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2817/

«Открыты еще 4 краткосрочных детских сада»

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2786/

«В Кыргызстане официально началось открытие краткосрочных детских садов»

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2726/

8. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГИ)

Наращивание потенциала и проведение тренингов занимают особое место в информированности заинтересованных лиц, сотрудников ОРКП, контрактных сотрудников, подрядчиков, в связи с необходимостью информированности о нормативно-правовых документах Кыргызской Республики, социально-экологических стандартах Всемирного Банка, МРЖ, Кодексе делового поведения и этики и иных документов.

- Проводятся тренинги по СЭС для сотрудников ОРКП и подрядных компаний (Приложения фото №3).

9. ПЛАНИРУЕТСЯ:

- Организовать тренинги для контрактных сотрудников, подрядчиков, вовлеченных в реализацию Проекта согласно плана  (Приложение таблица № 5);

- Проводить мониторинг соблюдения ПУОСС, ПУТР; Кодекса поведения, МРЖ;

- Проводить взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая информирование и консультирование общественности на протяжении всего периода реализации проекта;

- Ознакомление контрактных сотрудников с Кодексом поведения и этики;

- Обработка анкет в рамках реализации карт обратной связи по 7 областям;

- Проведение мониторинга поставки МТЦ и приема детей в ОДС;

- Мониторинг строительных работ на объектах по областям.

Приложения к отчету:

Приложение: Таблица №1. Стадии реализации ремонтно-восстановительных работ

| № | Область | Количество помещений/ зданий | Отобраны по результатам всех тендеров | Количество завершенных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чуйская | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Ошская | 12 | 12 | 7 |
| 3 | Жалал-Абадская | 15 | 15 | 13 |
| 4 | Баткенская | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Нарынская | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Иссык-Кульская | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Таласская | 12 | 12 | 6 |
|  | ИТОГО | 60 | 60 | 43 |

Приложение: Таблица №2. Отобранные помещения для создания ОДС

| № | Район | Количество зданий | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нарынский | 3 | 218 |
|  | Кочкорский | 2 | 155 |
|  | Ак Суйский | 4 | 230 |
|  | Жети Огузский | 1 | 100 |
|  | Тонский | 0 | 0 |
|  | Ыссык-Атинский | 2 | 170 |
|  | Кеминский | 2 | 180 |
|  | Московский | 1 | 75 |
|  | Панфиловский | 2 | 350 |
|  | Кара-Бууринский | 9 | 677 |
|  | Манасский | 3 | 208 |
|  | город Талас | 0 | 0 |
|  | Токтогульский | 0 | 0 |
|  | Базар-Коргонский | 5 | 210 |
|  | Ноокенский | 2 | 100 |
|  | Сузакский | 4 | 210 |
|  | Аксыйский | 2 | 166 |
|  | Чаткальский | 2 | 100 |
|  | Алайский | 3 | 150 |
|  | Ноокатский | 2 | 100 |
|  | Араванский | 5 | 150 |
|  | Кара-Кулжинский | 2 | 100 |
|  | Баткенский | 2 | 160 |
|  | Лейлекский | 2 | 120 |

Приложение: Таблица №3. Проведенные мониторинги

| № | Область | Количество объектов |
| --- | --- | --- |
|  | Нарынская область | 3 |

Приложение: Фото №1. Мониторинг объектов

Мониторинг ОДС в Нарынской области - 19.07.2024 года

Приложение: Фото №2. Кодекс делового поведения и этики

Приложение: Таблица  № 4. Зарегистрированные обращения в рамках МРЖ

| № | Дата получения/ регистрация жалобы | Категория по классификации | Способ подачи/ обращения жалобы | ФИО заявителя | Прогресс в разрешении жалобы/обращения | Дата отправки ответа на жалобу | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | 20.06.2024 | Категория 9 | Через электронные средства связи | Сотрудник Кадамжайского РАЙОО | Проведена консультационная беседа и предоставлена информация полученная от координатора Исаевой А. | 21.06.2024 | Журнал МРЖ |
| ##### 2 | 28.06.2024 | Категория 9 | Через электронные средства связи | Сотрудник Араванского РАЙОО | Проведена консультационная беседа и предоставлена информация и инструкция по приему детей из социальных слоев населения | 01.07.2024 | Журнал МРЖ |

Приложение: Фото №3. Тренинг для подрядных компаний

Приложение: Таблица № 5. План проведения обучения по социально-экологическим стандартам на 2024 год

| № | Мероприятие | ПЕРИОД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обучения команды ОРКП, контрактных сотрудников, подрядчиков по следующим темам: - Меры по снижению риска для здоровья и безопасности населения; - Рекомендации по предотвращению и контролю Covid-19; - Отчетность об инцидентах и понимание положений отчетности об экологических и социальных инцидентах (ОЭСИ). | 3 квартал 2024 года | Проводить обучение после того, как работники Проекта были наняты и до начала проектной деятельности, далее в соответствии с ежегодными планами обучения Проекта. |
| 2 | Проведение обучения для команды ОРКП по: - Экологическим и социальным рамкам и стандартам ВБ; - Требованиям по охране труда и технике безопасности; - Процедурам управления трудовыми ресурсами. | 3 квартал 2024 года | Проводить обучение после того, как работники Проекта были наняты и до начала проектной деятельности, далее в соответствии с ежегодными планами обучения Проекта. |
| 3 | Проведение обучения для подрядных компаний по ремонтно-восстановительным работам. (При строительстве отметить необходимость учитывать доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями (установка, пандуса, кнопки вызова и т.д.). | 3 квартал 2024 года | После подписания контракта с подрядной компанией |
| 4 | Ознакомление подрядчиков с: - Кодексом поведения и мерам по предотвращению рисков СЭН/СД; - Механизм рассмотрения жалоб проектных работников и подрядчиков. | 3 квартал 2024 года | После подписания контракта с подрядной компанией |

https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/206/

Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1980/1 от 19.11.2021 года «Об утверждении Положения о критериях отбора 60 центров дошкольного образования в Кыргызской Республике,  с режимом кратковременного пребывания (3-х часовой) детей»

См. Операционное руководство проекта «Укрепление основ обучения. Пункт III/ Механизмы реализации проекта. Стр. 15»

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/602/

https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/657/

https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/252/

https://edu.gov.kg/legislations/?kind=&direction=&organization=43&number=&title=&content=

https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/206/

Приказ отдела реализации/координации проектов Всемирного Банка «Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ОРКП» № 01/87 от 22.11.2022 года.

https://edu.gov.kg/legislations/?kind=&direction=&organization=43&number=&title=&content=