ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Контракт | ICS-11-Прерывистый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект: | Кыргызская Республика: Программа развития сектора реформирования школьного образования (кредит No4217 – KGZ (COL)/грант No0851 – KGZ) (SERSDP) |  |  |  |
| Компетенция: | Национальные эксперты по пересмотру предметных стандартов и учебников – Разработчики предметных стандартов (по предметам математика, химия, физика, биология, география и информатика) |  |  |  |
| Источник: | Национальный | Категория: | Независимый индивидуальный консультант |  |
| 1. Цель задания: Разработка предметных стандартов по направлениям STEM (далее — предметные стандарты) с учетом требований нового Государственного образовательного стандарта общего образования (далее – ГОС ОО) и перехода с 11-летней системы школьного образования на 12-летнюю систему образования. ### 2. Задачи: 2.1. Изучить куррикулумы (учебные программы) и учебно-методические комплексы, предоставленные издательством Marshall Cavendish Education. 2.2. Сопоставить содержание существующих куррикулумов, существующих предметных стандартов Кыргызской Республики на предмет соответствия целям и задачам нового ГОС ОО и внести рекомендации для разработки новых предметных стандартов и адаптации учебно-методических комплексов (далее – УМК), предоставленные издательством Marshall Cavendish Education, с учетом объема предлагаемой новой учебной нагрузки в проекции на 7-12-ый классы. 2.3. Изучить содержание/содержательную рамку начального общего образования для обеспечения преемственности при разработке содержательной рамки для 2-го и третьего уровней общего образования. 2.4. Аргументировать и обосновать интеграцию предметов, новые названия предметов, учебную нагрузку для предметов, распределение предметов по образовательным областям. 2.5. Провести фокус-обсуждения в группах со специалистами из числа академической, учительской и экспертной общественности по соответствующим предметам. 2.6. Определить образовательные области и составляющие их предметы, в том числе новые интегрированные с аргументированными обоснованиями интеграции или вносимых изменений. 2.7. Рекомендовать объем недельной учебной нагрузки по каждому предмету с 7-12-ый классы, а также, в случае необходимости, сформулировать предложения по внесению изменений в санитарные нормы и правилы Кыргызской Республики. 2.8. Разработать обучающие материалы, включая руководство и тренинговые модули, для эффективного внедрения новых предметных стандартов для 7-12-х классов с учетом: - введения новых предметных стандартов; - STEM-принципов и интегрированных подходов к преподаванию предметов для 7-12-х классов по направлениям STEM (математика, физика, химия, биология, география, информатика); - гендерных аспектов и принципов социальной инклюзии; - введения УМК, предоставленных издательством Marshall Cavendish Education. 2.9. Подготовить подробный отчет о проделанной работе с обоснованием всех внесенных изменений. - Прием работ: Все документы, результирующие выполнение технических заданий должны быть предоставлены в Министерство просвещения Кыргызской Республики и Академии образования на кыргызском и русском языках и приняты ими Актом выполненных работ. - Дополнительные условия В рамках реализации задач по пересмотру предметных стандартов и учебников общий объем работы экспертов включает пересмотр предметных стандартов и учебников для следующих классов: 7, 8, 9, а также 10–12 классов. Согласно структуре реализации, каждый класс требует отдельного подхода и проработки, поэтому работа будет осуществляться поэтапно и последовательно: - Сначала эксперты приступают к разработке стандартов для 7 класса; - Далее последовательно выполняется работа по 8 и 9 классам; - Завершающим этапом станет разработка стандартов для 10–12 классов. Несмотря на этапность, эксперты нанимаются на весь общий объем работ, охватывающий все перечисленные классы. Работа будет организована по мере готовности материалов и первый этап работы охватывает 7 класс. По мере выполнения и утверждения результатов, в контракты будут вноситься дополнения, предусматривающие дальнейшую работу по 8, 9 и 10 -12 классам. 5. Условия оплаты * Оплата труда экспертов будет рассчитываться по ставке 0,5, что составляет 47 500 сом, исходя из базовой ставки в размере 95 000 сом, согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики № 371 от 12 июля 2022 года. |  |  |  |  |
| 6. Конкурсные требования отбора экспертов Требования к экспертам Образование и квалификация: - Высшее педагогическое образование в соответствующей предметной области (математика, физика, химия, биология, география и информатика). Опыт работы: - Не менее 5 лет профессионального опыта в сфере образования (предпочтительно не менее 5 лет в области реформирования/трансформации образования, разработки политики, предметных стандартов, учебных программ школьного образования), с глубокими знаниями национального сектора образования Кыргызстана и международной образовательной практики. Другие требования (знания и навыки): - Знание STEM-принципов и интегрированных подходов к преподаванию предметов; - Владение навыками составления аналитических отчетов; - Свободное владение письменным и устным русским или/и кыргызским языками. |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  | Дни/месяцы: |  | Даты: |
| Основным местом оказания услуг является офис ОРП, расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Манас 22А. |  | 12 месяцев (Прерывистый), с возможностью дальнейшего продления. Испытательный срок – 3 месяца. |  | Начало предоставления услуг запланировано на ____________. При условии одобрения АБР Контракт действует до ______ года. |
| Срок действия контракта: |  | -------- |  | -------- |