ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Контракт | ICS-11-Прерывистый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект: | Кыргызская Республика: Программа развития сектора реформирования школьного образования (кредит No4217 – KGZ (COL)/грант No0851 – KGZ) (SERSDP) |  |  |  |
| Компетенция: | Национальные эксперты по пересмотру предметных стандартов и учебников – Эксперты адаптеры |  |  |  |
| Источник: | Национальный | Категория: | Независимый индивидуальный консультант |  |
| 1. Общие сведения Наименование проекта: Аддаптация учебно-методического комплекса (учебник, практическая рабочая тетрадь, теоретическая рабочая тетрадь, пособие для учителя) (далее – УМК) по предметам: - Математика (7-12 классы, 12 шт.) - Физика (10-12 классы, 4 шт.) - Химия (10-12 классы, 4 шт.) - Биология (10-12 классы, 4 шт.) - Наука (7-9 классы, 9 шт.) Заказчик: Государственное учреждение «Издательский дом «Окуу китеби» Исполнитель: Адаптер-эксперт (ФИО учителя, предметная область). 2. Цель задания - включение в УМК содержательных аспектов, касающихся национальных, экосистемных и географических особенностей КР, а также по требованиям ГОС ОО; - Включение учебных материалов с учетом принципов STEM-образования, гендерной чувствительности и социальной инклюзии, а также вопросов устойчивого развития, формирование зеленых навыков, вопросов изменения климата, митигации адаптации к этому процессу; - приведение структуры и тематического содержания учебников в соответствие с количеством часов, определенных в БУП. 3. Задачи - Приведение учебных материалов в соответствие БУП с учетом требований ГОС ОО и предметных стандартов. - Проверка логики и последовательности подачи материала; - Исключение или замена контента, который может быть чужд или непонятен для учащихся. - Анализ содержания УМК на наличие учебных материалов (тем, заданий, дидактических материалов и информационных ресурсов), разработанных с учетом принципов STEM-образования, гендерной чувствительности и социальной инклюзии, а также вопросов устойчивого развития, формирования зеленых навыков и изменения климата. Выявить которые требуют обнавления, разработать и включить методические материалы и задания/практики в целях обнавления; - На основе предложенного подхода подобрать и адаптировать материалы (отбор и включение соответствующих контексту Кыргызской Республики и Центральной Азии тем, глав, заданий, иллюстрацией); - Разработать методические рекомендации по использованию на уроках новых материалов УМК и включить их в Руководство для учителя; - Провести инвентаризацию и составить перечень учебного оборудования и инвентаря и других дидактических материалов, необходимого для проведения уровоков в соответствии с методическими подходами MCE; - Представить адаптированные учебники (УМК) на экспертизу и утверждение в соотетствии с процедурами в МоиН Кыргызской Республики; - Внести по мере необходимости изменения в адаптированные УМК по результатам обсуждений и обратной связи от эксперного сообщества и лиц, принимающих решения. 4. Ожидаемые результаты и график результатов: 4.1. Анализ и методлогия адаптации - В рамках настоящего технического задания приоритетной задачей является адаптация УМК 7-12 классов. Которые должны быть подготовлены к апробации. - Для УМК необходимо адаптировать содержание и структуру под КТП в соответствии с распределением часов БУП; - По остальной линейке УМК необходимо предоставить схему распределения тем и общие методические рекомендации по их адаптации; - Перечень учебного оборудования и инвентаря и других дидактических материалов, необходимого для проведения уровоков в соответствии с методическими подходами MCE; 4.2. Общие критерии содержания адаптированных УМК: - Соответствие: научная достоверность, отвечающая уровню знаний учащихся и основывающаяся на предметном стандарте, учебном плане; - Содержание: использование простых и коротких объяснений, иллюстраций, схем, реальных примеров и вопросов, которые стимулируют обсуждение и творчество учащихся; - Язык: Доступность текста для учеников данной целевой возрастной категории. - Педагогические методы: включение практических заданий, которые дети смогут выполнить дома или в школе; - Руководство для учителя: Наличие рекомендаций относительно планирования уроков. - Презентабельность и оформление: включение визуальных ярких иллюстраций, диаграмм и раскрасок, которые сделают обучение более увлекательным. Адекватность иллюстраций. Стиль иллюстраций. Взаимосвязь текстового материала и иллюстраций 4.3. Показатели эффективности для оценки результатов: - Определена, согласована и реализована соответственность, преемственность адаптированных материалов/методических вопросов/заданий/рекомендаций в УМК - Адаптированный учебник УМК 7-12 классы предоставлены для предпечатной подготовки - Результаты адаптации одобрены Окуу китеби, КАО, Министерством просвещения Кыргызской Республики. 5. Прочие условия - Конфиденциальность: Все материалы являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. - Авторские права: Все права на материалы после вычитки остаются у заказчика. - Приемка работ: Все документы, результирующие выполнение технических заданий должны быть предоставлены в Министерство просвещения Кыргызской Республики и Государственное учреждение «Издательский дом «Окуу китеби» при Министерстве просвещения Кыргызской Республики» и ими приняты Актом выполненных работ. Форс-мажор: Условия выполнения работ в случае возникновения непредвиденных обстоятельств оговариваются дополнительно. 6. Дополнительные условия В рамках реализации задач по пересмотру предметных стандартов и учебников общий объем работы экспертов включает пересмотр предметных стандартов и учебников для следующих классов: 7, 8, 9, а также 10–12 классов. Согласно структуре реализации, каждый класс требует отдельного подхода и проработки, поэтому работа будет осуществляться поэтапно и последовательно: - Сначала эксперты приступают к разработке стандартов для 7 класса; - Далее последовательно выполняется работа по 8 и 9 классам; - Завершающим этапом станет разработка стандартов для 10–12 классов. Несмотря на этапность, эксперты нанимаются на весь общий объем работ, охватывающий все перечисленные классы. Работа будет организована по мере готовности материалов и первый этап работы охватывает 7 класс. По мере выполнения и утверждения результатов, в контракты будут вноситься дополнения, предусматривающие дальнейшую работу по 8, 9 и 10 -12 классам. 7. Условия оплаты Оплата труда экспертов осуществляется за фактически выполненную работу, исходя из количества обработанных страниц. Расчёты оплаты производятся на основе базовой ставки, установленной Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 371 от 12 июля 2022 года. Параметры и формулы расчёта определены в Приложении 3 к Приказу Министерства просвещения Кыргызской Республики № 157/1 от 07.02.2025 года. |  |  |  |  |
| 8. Конкурсные требования отбора экспертов (адаптеров) 1.1. Требования к экспертам Образование и квалификация: - Высшее педагогическое образование в соответствующей предметной области (математика, физика, химия, биология). - Наличие ученой степени или звания по соответствующей предметной области (преимущество). Опыт работы: - Стаж работы в образовательных организациях не менее 5 лет. - Участие в разработке или адаптации учебных материалов. Другие требования (знания и навыки): - Глубокое знание предметной области. - Знание образовательных стандартов и методических требований к УМК. - Умение работать с текстами, проверять их на предметную и методическую корректность. - Владение навыками составления аналитических отчетов и предложений. Личные качества: - Умение работать в команде. - Ответственность и внимательность к деталям. - Готовность соблюдать сроки выполнения работы. |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  | Дни/месяцы: |  | Даты: |
| Основным местом оказания услуг является офис ОРП, расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Манас 22А. |  | 12 месяцев (Прерывистый), с возможностью дальнейшего продления. Испытательный срок – 3 месяца. |  | Начало предоставления услуг запланировано на ____________. При условии одобрения АБР Контракт действует до ______ года. |
| Срок действия контракта: |  | -------- |  | -------- |