ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Контракт | ICS-11-Прерывистый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект: | Кыргызская Республика: Программа развития сектора реформирования школьного образования (кредит No4217 – KGZ (COL)/грант No0851 – KGZ) (SERSDP) |  |  |  |
| Компетенция: | Национальные эксперты по пересмотру предметных стандартов и учебников – Иллюстраторы |  |  |  |
| Источник: | Национальный | Категория: | Независимый индивидуальный консультант |  |
| 1. Общие сведения Наименование проекта: Услуги иллюстрирования и адаптирования для УМК комплексов (учебник, практическая рабочая тетрадь, теоретическая рабочая тетрадь, пособие для учителя) по предметам: - Математика (7–12 классы, 12 шт.) - Физика (10–12 классы, 4 шт.) - Химия (10–12 классы, 4 шт.) - Биология (10–12 классы, 4 шт.) - Наука (7–9 классы, 9 шт.) Заказчик: « Издательский дом «Окуу китеби» Исполнитель: 2. Цель задания Создание и адаптирование иллюстраций для школьных учебников, которые будут способствовать лучшему восприятию материала, повышению интереса учеников к учебному процессу и соответствовать учебным стандартам. Задачи проекта: - Разработка и адаптация концепции иллюстраций в соответствии с возрастной категорией и спецификой предмета. - Создание и адаптация иллюстраций, обеспечивающих наглядность и понятность учебного материала. - Согласование стиля и формата иллюстраций с заказчиком. - Подготовка иллюстраций к печати. 3. Требования к иллюстрациям Типы иллюстраций: - Графические схемы и диаграммы. - Цветные и черно-белые рисунки. - Таблицы и инфографика. - Иллюстрации для обложек и внутренних страниц. Стиль иллюстраций: - Соответствие возрастной группе учеников (7-9 классы). - Простой и понятный стиль, избегающий излишней детализации. - Единый стиль для всех иллюстраций в учебнике. Колористика: - Использование ярких, но не агрессивных цветов. - Цветовая палитра, соответствующая предмету и теме. 4. Технические требования Адаптация и создание иллюстраций обложки, титула и внутренних иллюстраций и заставок 5. Требования к файлам - Формат файлов: исходный файл в JPG,TIFF, а также финальная версия в PDF - Версия программы: Adode Photoshop, Adobe Illustrator, Figma,Indisign - Файловая структура: учебники в учебном комплексе разделены на главы, каждая глава в отдельном файле или на отдельных слоях в общем файле - Разрешение: ( не менее 300 dpi для печатных версий). 6. Контроль качества - Этапы проверки: первая проверка после получения макета, вторая после внесения правок в иллюстрации, финальная перед сдачей - Согласование: все изменения согласуются с заказчиком. 7. Прием работ: Все документы, результирующие выполнение технических заданий должны быть предоставлены в Министерство просвещения Кыргызской Республики и Государственное учреждение «Издательский дом «Окуу китеби» при Министерстве просвещения Кыргызской Республики» и ими приняты Актом выполненных работ. 8. Ответственность сторон - Заказчик: Заказчик принимает работу после проверки ТЗ и утверждения техкомиссии, худсовета и редсовета - Исполнитель: выполняет работу в соответствии с ТЗ, соблюдает сроки и обеспечивает качество верстки 9. Прочие условия - Конфиденциальность и авторские права: все иллюстрации, созданные в рамках данного ТЗ, остаются в собственности заказчика. - Форс-мажор: (указать условия выполнения или невыполнения работ в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств). 10. Дополнительные условия В рамках реализации задач по пересмотру предметных стандартов и учебников общий объем работы экспертов включает пересмотр предметных стандартов и учебников для следующих классов: 7, 8, 9, а также 10–12 классов. Согласно структуре реализации, каждый класс требует отдельного подхода и проработки, поэтому работа будет осуществляться поэтапно и последовательно: - Сначала эксперты приступают к разработке стандартов для 7 класса; - Далее последовательно выполняется работа по 8 и 9 классам; - Завершающим этапом станет разработка стандартов для 10–12 классов. Несмотря на этапность, эксперты нанимаются на весь общий объем работ, охватывающий все перечисленные классы. Работа будет организована по мере готовности материалов и первый этап работы охватывает 7 класс. По мере выполнения и утверждения результатов, в контракты будут вноситься дополнения, предусматривающие дальнейшую работу по 8, 9 и 10 -12 классам. 11. Условия оплаты Оплата труда экспертов осуществляется за фактически выполненную работу, исходя из количества обработанных страниц. Расчёты оплаты производятся на основе базовой ставки, установленной Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 371 от 12 июля 2022 года. Параметры и формулы расчёта определены в Приложении 3 к Приказу Министерства просвещения Кыргызской Республики № 157/1 от 07.02.2025 года. |  |  |  |  |
| 12. Конкурсные требования отбора экспертов (иллюстратор) 12.1. Квалификационные требования и критерии оценки: Образование и квалификация - Высшее образование в области графического дизайна, изобразительного искусства, иллюстрации или анимации. Опыт работы - Специализация в создании образовательных иллюстраций (преимущество). - Опыт работы иллюстратором не менее 3–5 лет. - Практический опыт создания иллюстраций для учебных, научных или детских книг (преимущество: наличие портфолио с примерами работ, связанных с образовательными материалами). Другие требования (знания и навыки) - Умение работать в профессиональных графических редакторах, таких как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW. - Опыт работы с форматами файлов для печати (TIFF, JPEG, PNG) и цифрового использования (SVG, PDF). - Знание основ подготовки изображений для печати (CMYK, DPI). - Умение создавать визуально привлекательные, информативные и понятные иллюстрации. - Способность адаптировать иллюстрации к возрастным особенностям целевой аудитории. - Знание русского и кыргызского языков для понимания содержания материалов (преимущество). Личные качества - Внимательность к деталям, творческий подход к задачам. - Способность работать в команде и взаимодействовать с редакторами, верстальщиками и заказчиком. - Умение принимать конструктивную критику и вносить правки по запросу. - Организованность и способность укладываться в установленные сроки. |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  | Дни/месяцы: |  | Даты: |
| Основным местом оказания услуг является офис ОРП, расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Манас 22А. |  | 12 месяцев (Прерывистый), с возможностью дальнейшего продления. Испытательный срок – 3 месяца. |  | Начало предоставления услуг запланировано на ____________. При условии одобрения АБР Контракт действует до ______ года. |
| Срок действия контракта: |  | -------- |  | -------- |