МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОЕКТ ГПЦО «УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № KG/GPE/CS/CQS-2025-04

Национальное выборочное исследование развития детей раннего возраста 4-5 лет

- Описание проекта.

Поддерживая глобальный императив по искоренению бедности в обучении, проект направлен на укрепление основ обучения за счет расширения доступа к дошкольному образованию для детей из наиболее уязвимых семей и повышения их подготовленности к обучению в школе. Проект «Укрепление основ обучения», основываясь на успехе проекта «Дошкольное образование в КР» (KEEP), который финансировался предыдущим грантом ГПЦО для реализации и стал дополнением к недавно утвержденному проекту МАР «Образование для будущего» (50 млн. долл. США), ставит своей целью внести вклад в развитие человеческого капитала за счет усиления основ для образования. Проект «Укрепление основ образования»  (УОО) согласуется с одной из целей проекта МАР по повышению подготовленности к школе за счет создания дополнительных 60 общинных детских садов/центров дошкольного образования) (далее ОДС/ЦДР) в малообеспеченных и неохваченных общинах, что увеличит прием в дошкольные образовательные организации до 3 000 детей в возрасте 3-5 лет. Вместе с комплексной поддержкой для подготовки педагогов, отслеживания и оценки роста и развития детей, и реформ финансирования дошкольного образования, проект УОО не только расширит более равноправный доступ, но и повысит качество программы, чтобы укрепить основы обучения целевых бенефициаров.

Цель проекта УОО заключается в увеличении равноправного доступа к качественному дошкольному образованию.

Индикаторы на уровне ЦРП включают следующие:

- Увеличение числа детей в возрасте 3-5 лет, зачисленных в программы дошкольного образования в целевых сообществах в гендерной разбивке;

- Улучшенные показатели развития детей в языковом и когнитивном развитии, в разбивке по полу.

II. Компоненты проекта. Проект УОО состоит из трех компонентов.

Компонент 1: Расширение услуг дошкольного образования для нуждающихся детей. Цель данного компонента заключается в увеличении равноправного доступа к услугам образования для детей младшего возраста, соответствующих стандартам качества, для необеспеченных данными услугами детей в целевых сообществах.

Подкомпонент 1.1: Расширение услуг дошкольного образования. Цель данного подкомпонента заключается в увеличении равноправного доступа к качественному ОДДВ в бедных сельских регионах, где отсутствует или имеется ограниченный доступ, посредством создания ОДС/ЦДР и повышения эффективности практики преподавания и обучения в дошкольных учреждениях.

Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности педагогической практики. Целью этого подкомпонента является повышение потенциала педагогов в дошкольном образовании за счет улучшения разработки и проведения программ подготовки учителей, согласованных с недавно утвержденными стандартами развития детей и фактическими свидетельствами науки об обучении.

Компонент 2: Совершенствование политики и финансирования в целях улучшения эффективности системы. Цель данного компонента заключается в повышении эффективности реализуемой политики и функционирования системы. С этой целью он профинансирует техническую помощь в областях политики, описанных в Стратегии развития образования (СРО) на 2021-2040 годы и Плане действий на 2021-2023 годы по реализации СРО 2021-2040, чтобы обеспечить равный доступ к качественному дошкольному образованию: переход к нормативному финансированию на всех уровнях образования и большая независимость в управлении ресурсами на уровне образовательных учреждений; активизация государственно-частного партнерства; эффективная и беспристрастная система мониторинга и оценки результатов обучения; экономичная и гибкая профессиональная поддержка для педагогов.

Компонент 3: Обеспечение вовлечения граждан и поддержка реализации.

Цель этого компонента – обеспечить участие всех заинтересованных сторон в реализации и мониторинге проекта.

Подкомпонент 3.1: Вовлечение заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны будут вовлечены в реализацию мероприятий проекта, основываясь на механизмах, которые уже существуют для вовлечения родителей, особенно отцов и членов сообщества. В частности, это включает (a) предоставление информации для родителей и (b) мониторинг сообщества через оценочные карточки сообществ.

Подкомпонент 3.2: Оценка. Для оценки воздействий проекта будут проводиться выборочные контрольные тесты (ВКТ), чтобы определить приводит ли участие в ОДС, поддержанных проектом, к улучшению показателей развития детей. Оценка будет структурирована на основе выборочного поэтапного подхода, когда сообщества, где интервенции в дошкольном подсекторе начались ранее, будут рассматриваться как «экспериментальная группа», а сообщества, где интервенции будут осуществляться позднее на этапе реализации проекта, будут рассматриваться в качестве «контрольной группы».

Подкомпонент 3.3: Поддержка реализации. Этот компонент окажет поддержку в областях координации, технического качества и фидуциарной целостности, соблюдения экологических и социальных стандартов в ходе реализации, а также мониторинга, оценки и отчетности по процессам и результатам проекта. Он также будет поддерживать системы сбора отзывов от бенефициаров для обеспечения информации в целях реализации проекта.

В рамках проекта «Образование для будущего» разработан и пропилотирован национальный инструмент оценки развития детей младшего возраста (далее именуемый ИОРРР).

Проект УОО поддержит подготовку и проведение первого раунда национального выборочного исследования дошкольных организаций для оценки раннего развития детей от 4 до 5 лет по ключевым компетенциям (эмоционально-личностная, познавательно-деятельностная, социально-коммуникативная, информационно-цифровая), что позволит провести анализ системы дошкольного образования на национальном уровне и выявить различия и неравенства в развитии детей согласно требованиям стандарта.

III. Основные цели задания

Выбранная компания будет отвечать за проведение общенационального исследования на основе репрезентативной выборки дошкольных организаций страны для сбора надежных и достоверных данных в цифровом формате по качеству развития детей по областям развития в соответствие с требованиями Госстандарта «Дошкольное образование и уход за детьми» (22.05.2025 г.).

ОКП предоставит компании инструмент оценки (карта развития ребенка, протокол, контрольный список и инструкции по использованию для наблюдателей) для определения уровня развития детей в двух областях развития:

- Познание и когнитивное развитие

- Грамотность (язык) и коммуникация

Измерение будет проводиться на индивидуальном уровне, т. е. уровень развития каждого ребенка по областям развития будет оцениваться в форме внешнего прямого наблюдения внешними наблюдателями на основе анкеты и завершаться ранжированием/оценкой. Методы: внешнее 3-х часовое наблюдение детей 4-5 лет в группах в течении 5-ти дней, опрос родителей, анкетирование педагогов.

Результат: база данных для формирования национальной политики, стратегий и распределения ресурсов, они будут представлены на групповом и национальном уровнях.

IV. Объем и содержание работы

Для обеспечения достижения этих задач, ожидается, что Консалтинговая Компания выполнит следующие мероприятия:

Этап 1. Подготовка к проведению исследования (декабрь 2025)

- Дизайн исследования и выборки проведения. В тесном сотрудничестве с МП КР разработает План реализации на весь период выполнения задания. Утвердит методологию проведения внешнего наблюдения с МП КР (декабрь 2025г.). Это должно включать следующие элементы: (i) метод выборки и стратификация; (ii) прогнозирование возможных рисков, которые могут повлиять на качество оценки.  Подготовит нормативно-правовую базу исследования, план мероприятий, организацию ориентационных встреч с региональными органами образования и администрациями ДОО, вопросы необходимой срочной логистической поддержки.

- Выборка исследования. Проведет выборку для исследования, в нее войдут 6 процентов от всех ДОО страны. В каждом ДОО в исследование попадут 10-12 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Выборка должна будет репрезентативной, представленной следующими стратами (ранее определенной Министерством просвещения КР).:

-	Местоположение: г.Бишкек, г.Ош, малые города, село

-	Язык обучения: русский, кыргызский

-	Типы ДОО: государственные полного дня, частные;

- Адаптация материалов опроса для внешней оценки: Предоставленные ОКП инструмент исследования компания адаптирует по двум областям развития (Познание и когнитивное развитие, Грамотность (язык) и коммуникация согласно требованиям стандарта на компетентностную основу (карта развития ребенка, протокол, контрольный список и инструкции по использованию для наблюдателей, модуль для обучения). Адаптирует электронное приложение для проведения внешнего наблюдения в цифровом формате и подготовит инструкцию для применения приложения на двух языках (русском и кыргызском).

- Пилотирование и утверждение материалов опроса для внешней оценки. Проведет пилотирование инструмента и методологию проведения внешнего исследования в 4 ДОО Чуйской области. В рамках этого процесса проведет полевые испытания цифровой версии для обеспечения удобства использования, функциональности и безопасности данных, внесет необходимые коррективы для оптимизации простоты использования. По результатам пилотирования доработает/пересмотрит инструмент. Разработает шаблон базы данных с чёткой инструкцией по вводу данных в цифровое приложение. Подготовит окончательный комплект всех материалов на двух языках (кыргызский и русский) и получит официальное одобрение КАО на предмет их соответствия.

Этап 2: Проведение исследования (первая половина февраля 2026 г.)

- Отберет внешних наблюдателей и проведет трехдневный обучающий семинар для них;

- Отберет координаторов в ДОО, вошедших в выборку, которые будут помогать в организации и проведении внешнего наблюдения.

- Разработает матрицу данных, содержащую релевантную информацию по каждому элементу инструмента;

- Предоставит внешним наблюдателям инструменты для проведения исследования, включающую «сумку валидатора» с необходимым дидактическим материалом и инструментами для проведения измерения;

- Предоставит наблюдателям протоколы для сбора данных, разработает механизм выдачи и приема материалов исследования с сохранением конфиденциальности и секретности;

- Организует своевременный сбор данных, включающий наблюдение за детьми и заполнение фоновых анкет администрацией, воспитателями ДОО и родителями;

- Организует выборочный мониторинг компании с привлечением представителей МПКР и региональных отделов образования;

- Обучит соответствующий персонал по вводу данных и кодированию открытых ответов. Предоставит им четкую инструкцию и шаблон для ввода данных;

- Проведет кодировку открытых данных и заполнит все аспекты очистки и анализа данных для наблюдения.

Этап 3:  Подготовка Итогового отчета ( вторая половина февраля 2026)

- Сделает и подготовит аналитический отчет на кыргызском и русском языках. Отчет должен содержать анализ данных по уровню развития детей, сильным и слабым сторонам, обнаруженным в областях развития, с сужением анализа до уровня региона, по языкам обучения и типам ДОО. Отчет также должен включать факторный анализ, определяющий факторы, влияющие на результаты. Результаты должны быть представлены в МП КР в виде сводного отчета, а также выводы и рекомендации.

- Проведет обсуждение результатов исследования со всеми заинтересованными сторонами в ходе круглого стола.

- По завершению обсуждения анализа данных наблюдения подготовит Финальный отчет Кроме этого, в целях предоставления четких данных отчет должен включать раздел об извлеченных уроках, полученных в процессе проведения исследования, о соответствии методологии и подходов опроса, включая программное обеспечение/цифровое приложение; которое будет использоваться для последующего наблюдения.

- Предоставит электронные версии отчетов   на русском или кыргызском языках и организует обсуждение данных со всеми заинтересованными сторонами (1 встреча для северных регионов и 1 встреча для южных регионов).

V.      Сроки выполнения задания

Планируемая продолжительность задания составляет 1 месяц в 2025 году и 2 месяца в 2026 году, в период с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

VI.	Перечень и график представления отчетов

Компания будет подотчетна Координатору по оцениванию и в соответствии с задачами данного задания представит 3 отчета за период действия контракта.  Финансовые выплаты будут производиться только после утверждения соответствующих отчетов не позже указанных ниже сроков:

- Начальный отчет должен быть представлен через 2 недели от даты подписания контракта. Отчет должен включать следующие результаты:

    - Утвержденная МП КР план реализации на весь период задания с описанием методологии проведения наблюдения и выборки

- Промежуточный отчет должен быть представлен через 2 месяца от даты подписания контракта. Отчет должен включать следующие результаты:

    - Отчет по результатам пилотирования и тестирования электронного приложения.

    - Выписку с Ученого Совета КАО по утверждению материалов исследования

    - Разработанные механизмы проведения наблюдения в цифровом формате и обеспечения качества исследования;

    - Протокол отбора внешних наблюдателей;

    - График проведения полевых испытаний (приказ МП КР);

    - Тренинговый модуль и инструкции по проведению исследования для тест-администраторов и координаторов с ДОО;

    - Инструкцию и шаблон для ввода данных, включая базу данных участников обследования;

    - Отчет по проведенным тренингам, тренинговые материалы,

- Заключительный отчет должен быть представлен через три месяца от даты подписания контракта. Отчет должен включать следующие результаты:

    - Очищенные сырые данные исследования;

- Аналитический отчет по результатам (после проверки и верификации) внешнего наблюдения. Отчет должен быть представлен на русском или кыргызском языках;

- Протоколы обсуждений и презентаций на круглых столах с ключевыми специалистами МП КР, рай/горОО, КАО, ДРКО и др. партнерами по вопросам, относящимся  к внешнему наблюдению за ранним развитием детей;

- Финальный отчет по результатам исследования с разделом об извлеченных уроках, полученных в процессе проведения исследования и рекомендации по его улучшению для МП КР, который будет использован для проведения последующего наблюдения.

VII. График оплаты

1. Первоначальный отчет – 20 % от общей суммы контракта.

2. Промежуточный отчет– 50% от общей суммы контракта.

4. Заключительный отчет – 30% от общей суммы контракта.

VIII. Минимальные квалификационные требования

Консультант должен соответствовать следующим минимальным квалификационным требованиям:

- Общий опыт компании в сфере образования не менее 2 лет

- Не менее 1 аналогичного проекта в подготовке и проведении исследований в форме наблюдения (глубокое понимание современных методов разработки, организации, администрирования, оценки, обработки и анализа данных);

- Подтвержденный опыт в проведении качественного и количественного анализа данных исследования (глубинное интервью, фокус-группы, анкетный опрос, анализ тенденций в образовании)

- Опыт разработки инструментария исследования в формате наблюдения (опыт работы в КР, ЦА или странах СНГ приветствуется).

В состав команды должны входить как минимум следующие ключевые специалисты требуемой квалификации:

| № | Ключевые специалисты | Общая квалификация и образование | Основной опыт работы | Конкретный опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель группы, ведущий методолог в проведении наблюдения | Высшее педагогическое образование, наличие ученой степени является преимуществом | Опыт работы в сфере образования не менее 5 лет. | Опыт работы не менее чем в 2-х аналогичных проектах, связанных с проведением наблюдения |
|  | Тестолог (психометрик) | Высшее образование в соответствующей области | Опыт работы не менее 2 лет в тестологии. | Опыт работы с программой по обработке данных- не менее 1-го проекта. |
|  | Психометрик- аналитик | Высшее образование в соответствующей области | Опыт работы не менее 2 лет в соответствующей сфере | Опыт обработки большого массива данных– не менее 1-го проекта |
|  | Аналитик | Высшее образование в соответствующей области | Опыт работы не менее 2 лет в аналитике | Опыт подготовки аналитических отчетов по исследованию - не менее 1-го проекта |
|  | Методист | Высшее педагогическое образование | Опыт работы в сфере образования не менее 5 лет. | Опыт работы подготовки/разработки материалов для педагогических измерений – не менее 1-го проекта |
|  | Тренер по обучению | Высшее педагогическое образование | Опыт работы в сфере образования не менее 5 лет. | Опыт методической работы в ДОО - не менее 1-го проекта |
|  | Супервайзер | Высшее педагогическое образование | Опыт работы в сфере образования не менее 5 лет. | Опыт методической работы в ДОО - не менее 1-го проекта |
|  | Ассистент по логистике | Высшее педагогическое образование | Опыт участия в проектах по образованию, не менее 2-х лет | Опыт логистики и администрирования исследования – не менее 1-го проекта |