[bookmark: _Ref205994163]Техническое задание (ТЗ) на
Услуги консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору

1. Общие сведения

Совместный проект ИБР/ИСФР/ГПО «SMART-ED» направлен на улучшение доступа и качества инклюзивных возможностей для обучения всех детей в Кыргызской Республике. Проект реализуется Министерством просвещения (МП) при финансировании Исламского банка развития (ИБР), Исламского фонда солидарности в целях развития (ИСФР) и Глобального партнерства в области образования (ГПО). Эта масштабная инициатива включает различные компоненты, один из которых предполагает строительство и реабилитацию образовательной инфраструктуры, соответствующей критериям инклюзивного, устойчивого и устойчивого к изменению климата проектирования.

2. Цель
Основной целью услуг консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору (консультант) является оказание комплексных технических услуг на протяжении всего цикла компонента улучшения образовательной инфраструктуры – от проектирования до авторского надзора за строительством/ремонтных работ. Эти услуги направлены на обеспечение образовательных объектов инфраструктуре, соответствующей международным стандартам, руководству ИБР и национальным нормативным требованиям и содействии инклюзивности, доступности, энергоэффективности и устойчивости к стихийным бедствиям.
3. Места реализации проекта
Задание охватывает 32 объекта. 32 проектные площадки распределены по 6 областям следующим образом:
· Чуйская область – 6 площадок;
· Ошская область – 12 площадок;
· Иссык-Кульская область – 7 площадки;
· Таласская область – 2 площадки;
· Джалал-Абадская область – 4 площадки;
· Баткенская область – 1 площадки.
Полный перечень объектов с названиями, местонахождением и предварительным видом работ предоставлен далее в Таблице «Список объектов». Вид работ по каждой площадке основан на перечне, предоставленном Министерством Просвещения (Заказчиком). Консультант должен проверить существующие условия в ходе обследования площадок и, при необходимости, предложить корректировки проектов и ВОР для утверждения Заказчиком.
Задание имеет три типа объема услуг:
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Таблица «Список объектов»
	№
	Наименование учреждения
	Место расположения
	Количество обучающихся (чел.)
	Площадь нового проектирования (м2)
	Площадь планируемого ремонта (м2)
	Примечание

	 
	Тип №1: Институты образования 

	1.
	Иссык-Кульский областной институт образования
	г. Каракол ул. Ленина 135
	250
	928
	1069
	Старый корпус-памятник архитектуры. 
В новом корпусе: уч. классы, общежитие, актовый зал; Компьютерный зал на 50 посадочных мест. 
Имеет центральное отопление

	2.
	Ошский областной институт образования
	г. Ош ул. Атабаева, 95а
	250
	1330
	0
	Уч. классы, общежитие, актовый зал, компьютерный зал на 100 посадочных мест, административные помещения. Имеет центральное отопление

	 
	Тип №2: Школы- интернаты

	3.
	Школа-интернат "Манас"
	Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай, ул. Кочоркул-Ата, 63
	320
	100
	2 475
	Новое строительство: 
Баня на 40 мест с прачечной.

Капитальный ремонт: Общежитие-2 475м2

	4.
	Гимназия-интернат им. Ж. Мавлянова
	Жалал-Абадская область, Аксыйский район, г. Кербен, ул. Уметалиева
	1007
	0
	2 882
	Капитальный ремонт: 
Общежитие №1–1352 м2; 
Общежитие №2–530 м2; 
Столовая–440 м2; 
Библиотека–192 м2;
Спортзал–368.

	5.
	Гимназия-интернат им. Н. Исанова
	Жалал-Абадская область, Ноокенский район, г. Кочкор-Ата, ул. Мурадиана, 1
	887
	0
	2 562
	Капитальный ремонт: 
Учебный корпус №1–1525 м2; Общежитие – 1037 м2

	6.
	Баткенская областная школа-интернат
	Баткенская область, г.Баткен, ул.Сабырова,1.
	717
	1000
	804
	Новое строительство: 
общежитие, 
столовая, 
актовый зал.

Капитальный ремонт: 
Учебный корпус №1–804 м2

	7.
	Лицей-интернат им. Кадырмамат уулу Абдыразак
	Ошская область, Алайский район, с. Гульчо, ул. Кадырова, 10
	300
	 
	2 804
	Капитальный ремонт: 
Внутренней системы отопления; Замена окон и дверей;
Ремонт полов;
Устройство альтернативного источника отопления;
Ремонт с/узлов;
Косметический ремонт помещений 




	Тип №3: Здания для устройства трехчасового детского сада

	№
	Наименование учреждения
	Место расположения
	Количество обучающихся (чел.)
	Планируемый капитальный ремонт (м2)

	8.
	ДОО «Чебурашка»
	Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Манас, с. Комсомол
	50
	150

	9.
	Возвращенное здание ДОО
	Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Маловодное, ул. Пролетарская
	100
	150

	10.
	ДОО "Ласточка" (бывшее здание)
	Чуйская область, г. Каинды, ул. Куйбышева, 19
	100
	150

	11.
	ДОО «Таалимтай»
	Чуйская область, Жайылский район, с. Эриктуу, ул. Акматова,14
	25
	150

	12.
	ДОО
	Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Кызыл-Туу, ул. Табышалиева,57
	25
	150

	13.
	Возвращенное здание
	Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Уч-Эмчек, Ысык-Атинского айыльного аймака;
	25
	150

	14.
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Алтын-Булак айыл окмоту, с. Кара-Шоро, с. Шамал-Терек
	30
	150

	15.
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Жазы айыл окмоту, с. Кайрат
	75
	150

	16.
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Кызыл-Октябрь айыл окмоту, с. Старая Покровка
	75
	150

	17.
	Бывшее кадастровое здание
	Ошская область, Араванский район, С.Юсупова айыл окмоту, с. Араван, ул. Х. Абдуллаева
	150
	150

	18.
	Бывшее общежитие Тоо-Моюнской гимназии
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Ак-Шар
	100
	150

	19.
	Бывшее здание конторы
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Найман
	75
	150

	20.
	Пустующее здание детского сада
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Авиз
	120
	150

	21.
	Бывшее здание средней школы №64 им. Т. Шамырбек уулу
	Ошская область, Кара-Суйский район, Баш-Булак айыл окмоту, с. Ачы
	100
	150

	22.
	Бывшее здание средней школы №121 им. Ж.Шериева
	Ошская область, Кара-Суйский район, Папан айыл окмоту, с. Андагул
	100
	150

	23.
	Бывшее здание средней школы №63 им. 70-летия Октября
	Ошская область, Кара-Суйский район, Отуз-Адыр айыл окмоту, с. Жаны Кызыл-Суу
	90
	150

	24.
	Здание айыл окмоту
	Таласская область, Таласский район, Беш-Таш айылный аймак, с. А.Огонбаева
	75
	150

	25.
	Старое здание школы №95 «Ширин»
	Джалал-Абадская область, Сузакский район, С. Атабеков айыльный аймак, ул. Ынтымак, 13
	25
	150

	26.
	Бывшее здание школы №52 в с. Багыш
	Джалал-Абадская область, Сузакский район, Багыш айыльный аймак, с. Багыш, ул. Абдразаков Касым,52
	25
	150

	27.
	Здание ЖББМ им. Ж.Чабалдаева
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Саруу
	120
	150

	28.
	Детский сад "Солнышко"
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Кызыл-Суу
	240
	150

	29.
	Возвращенное здание
	Иссык-Кульская область, с. Светлая Поляна, ул. Бараканова,6а
	100
	150

	30.
	Бывшее здание школы в с. Мин-Булак
	Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Мин-Булак
	100
	150

	31.
	Старое здание школы
	Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Чон-Тогузбай, ул. Чон-Тогузбай
	25
	150

	32.
	Старый корпус средней школы им. Ж.Шабирова
	Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, Жусуп Абдрахманов айылный аймак, с. Орто-Орукту
	50
	150





4.  Объем работ

Консультант должен предоставить комплексные услуги по компоненту образовательной инфраструктуры, охватывающему весь проектный цикл от подготовки площадки до окончания гарантийного срока.

Первый вид услуг: проектирование нового строительства

· Проектирование дополнительного корпуса Иссык-Кульского областного института образования;
· Проектирование здания Ошского областного института образования;
· Проектирование здания общежития со столовой и актовым залом Баткенской областной школы-интерната в г. Баткен;
· Проектирование банно-прачечного комплекса Школа-интернат "Манас" Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай.

4.1. Подготовка к проектированию и обследование площадок
· Проведение предварительных выездов на место и обследование для каждой образовательной организации для проверки существующих условий.
· Проведение топографической съемки, инженерно-геологических изысканий.
· Оценка подъездных путей, наличия наружных инженерных сетей (вода, электричество, канализация и отопление) и любых ограничений.
· Подготовка отчетов по обследованию площадок с рекомендациями для проектирования.

4.2. Детальное проектирование объектов и содействие в прохождении государственной экспертизы

Подготовка эскизного проекта.
Подготовка рабочего проекта включая следующее: детальных архитектурных, конструктивных, проектов по ОВ, КВ, сантехнике и санитарии в соответствии со строительными нормами КР, принципами инклюзивного и доступного проектирования, а также передовыми практиками устойчивости к изменению климата и энергоэффективности. Так же, Консультант разрабатывает ПСД по всем разделам, необходимым для прохождения государственной экспертизы и последующего тендера/строительства:
· Генплан / Наружные сети / Благоустройство (подъезды, водоотвод, освещение территории, ограждение, Маломобильные группы населения (МГН) - маршруты, игровые/спорт площадки при наличии);
· АР (архитектурные решения, планировки, отделка, двери/окна, безопасность);
· КР/КЖ (конструктивные решения, усиление, сейсмостойкость);
· ОВ (отопление, вентиляция, при необходимости кондиционирование);
· ВК (водоснабжение и канализация), включая санитарные узлы и доступные санитарные кабины МГН;
· ЭО/ЭМ (электроснабжение, освещение внутреннее/наружное, заземление, молниезащита);
· СС/Слаботочные системы (локальная сеть/СКС, при необходимости видеонаблюдение/СОТ, системы оповещения, интернет-подключение по заданию Заказчика);
· Пожарная безопасность/пожарная автоматика (при необходимости и по требованиям экспертизы АПС/СОУЭ и др.);
· Энергоэффективность/Тепловая защита (расчёты ограждающих конструкций, узлы примыканий, исключение мостиков холода, мероприятия по снижению теплопотерь);
· Доступность (инклюзивность) для ЛОВЗ и иных МГН (входная группа, пути движения, санузлы, навигация, элементы безопасности);
· Благоустройство территории (пешеходные и проездные дороги, ограждение, озеленение и т.д.);
· Сметная документация и ВОР в тендерном формате, пригодном для закупки работ.
· Включение в проект элементов устойчивого развития, как того требует ДОП, включая улучшенную тепловую изоляцию, естественное освещение, энергоэффективное освещение, готовность к использованию солнечной энергии и системы водосбережения.
· Разработка полных технических спецификаций, смет затрат и графиков строительства.
· Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями СнИПов КР и прохождение Государственной экспертизы, оказание полной технической поддержки Заказчику в процессе утверждения, включая ответы на замечания и внесение исправлений до получения утверждения.
· Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

4.3. Размещение учебного оборудование и меблировки.

· Разработка в координации с Заказчиком детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в соответствии с принципами инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.
· Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.
· Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования и мебели, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.
· Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования и подготовка отчета о передаче для Заказчика.

Второй вид услуг: капитальный ремонт

· Проектирование капитального ремонта существующего корпуса Иссык-Кульского областного института образования площадью 1069 м2 - памятник архитектуры;
· Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Школы-интерната "Манас" Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай;
· Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Гимназии-интерната им. Ж. Мавлянова в г. Кербен;
· Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Гимназии-интерната им. Н. Исанова в г. Кочкор-Ата;
· Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Баткенской областной школы-интерната в г. Баткен;
· Проектирование капитального ремонта существующих зданий и сооружений Лицея-интерната им. Кадырмамат уулу Абдыразак в с. Гульчо, Алайский район, Ошская области.

4.4. Детальное проектирование

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий учебных заведений (смотреть в Таблице «Список объектов») на основе составленных и согласованных дефектных актов в соответствии с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. ПСД должна включать в себя «Пояснительную записку» и «Конструктивные решения» (по необходимости) и объёмно-планировочные решения (с указанием типа используемых материалов, рисунка, размеров и в разрезе)», а именно:
· Отчет об обследовании зданий: указать состояние зданий и конструкций (пола, проемов, кровли и т.д.), наружных и внутренних отделок, состояние наружных и внутренних инженерных сетей (ВК, ОВ, электрические сети и приборы), наличие структурированных кабельных сетей (интернет) и системы видеонаблюдении и пр. 
· Обмерный чертеж (с привязкой инженерных коммуникаций);
· План демонтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);
· План монтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);
· План наружной и внутренний отделки (с указанием объемов работ)
· План пола (с указанием размеров);
· План потолков (с указанием типа используемого материала, размерами и разрезами);
· План электроосвещения, (внутреннее и наружное, а также заземление);
· План системы водоснабжения и канализации;
· План систем отопления и вентиляции;
· План мероприятий по ООС;
· План системы пожарной безопасности;
· Система видеонаблюдения, структурированная кабельная сеть
· Благоустройство территории (пешеходные и проездные дороги, ограждение, озеленение и т.д.). 
· Сметная документация (сводная и локальные сметы).
· Дизайн проекта должен отражать ответственную организацию сбора и удаления отходов и другие экологические стандарты, а также соответствует социальной и гендерной справедливости (включая скаты (пандусы) для ЛОВЗ; безопасные и отдельные туалеты для девочек и мальчиков);
· Дизайн проекта должен отражать наличие компьютерных классов, учебных аудиторий и лабораторий, мастерских, спортзалов, пунктов прием пищи, уборных, и так далее.
· Внутренние коммуникации должны учитывать предполагаемую нагрузку и соответствовать требуемому количеству.
· Количество комнат, тип комнат, количество компьютерного оборудования, количество учебных классов и другие требование будет предварительно определены Заказчиком для проектирования.
· Разработать ведомость объемов работ (ВОР) в подготовке тендерных документов, в рамках заложенного бюджета на каждый УЗ. 
· При выявление необходимых дополнительных работ и материалов в процессе строительства согласовать предложений по внесению изменений в строительно-ремонтные работы (ВОР) со стороны подрядчиков на соответствие с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Минстроя КР.
· Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями законодательства КР и получение всех необходимых разрешительных документов.
· Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

4.5. Размещение учебного оборудование и меблировки.

· Разработка в координации с Заказчиком детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в соответствии с принципами инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.
· Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.
· Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.
· Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования и подготовка отчета о передаче для Заказчика.

Третий вид услуг: ремонт 25 объектов дошкольных образовательных организаций

4.6. Проектирование ремонта - основные разделы

В рамках данного задания запланированы частичный ремонт ДОО временного содержания по приоритетности помещений (санузлов, игральная комната)
· Осмотр объекта с определением:
· дефектов, разрушений, неисправностей и других проблем, препятствующих нормальной эксплуатации здания;
· возможности эксплуатировать объект в требуемых дальнейших условиях;
· составления перечня работ (ведомость объемов работ в тендерном формате) в рамках ремонтно-восстановительных работ;
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· определение объема работ по косметическому и текущему ремонту помещений здания; (составить ведомость отделки внутренних помещений и фасада)
· перечень данных об инженерном оборудовании и сетях здания, состав инженерных решений (заполняется отдельно по системам водоснабжения и водоотведения, электрообеспечения, и по иным видам инженерных сетей);
· перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности работ, охране окружающей среды;
· смета на проведение ремонтно-восстановительных работ;
· иные разделы, в зависимости от вида объекта и состава предстоящих работ.
4.7. Размещение учебного оборудования и меблировки.

· Разработка в координации с Заказчиком детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях по приоритетности мебели, учебного и другого необходимого оборудования в соответствии с принципами инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.
· Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.
· Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.
· Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования и подготовка отчета о передаче для Заказчика.

5. Авторский надзор за строительством

· Авторский надзор в обязательном порядке в объектах, где предусмотрено новое строительство и капитальный ремонт (7 объектов – указанных в Первом и Втором виде услуг). На 25 объектах по ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений по мере необходимости.
· Рассмотрение и утверждение исполнительной документации подрядчика, представленных материалов, методов работ и отчетов об испытаниях.
· Мониторинг работ в сравнении с утвержденным графиком строительства, выявление отклонений и рекомендация корректирующих мер.
· Ведение журнала авторского надзора.
· Мониторинг соблюдения экологических, медицинских, технических и социальных норм охраны на площадке.
· Координация с Заказчиком, ИБР, подрядчиками и соответствующими местными органами власти для беспрепятственной реализации строительных/ремонтных работ.

6. Надзор в течение гарантийного срока (ГС)

· Проведение периодических инспекций (не менее 1 раза в квартал) в течение 12-месячного ГС после выдачи Акта приемки для каждой площадки.
· Сертификация завершения всех восстановительных работ, выявленных в ходе инспекций.
· Подготовка отчета о завершении ГС и рекомендация о выдаче Акта окончательной приемки.
7. Соответствие действующим нормам КР
Разработка ПСД, прохождение экспертизы и согласований (при необходимости), а также последующий авторский надзор должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами КР (в актуальной редакции на дату разработки ПСД), включая, но не ограничиваясь:
· Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство, перепрофилирование, переоборудование и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством (ремонтно-восстановительным) объектов в Кыргызской Республике, утв. Постановлением Правительства КР от 17.01.2020 № 12.
· СП КР 13-02:2020 «Перепрофилирование, перепланировка и реконструкция зданий существующей застройки» (и иные действующие СП/СН КР в части капремонта/реконструкции). 
Архитектурно-планировочные решения и функциональные требования (объекты образования)
· СН КР 31-08:2024 «Школьные здания. Нормы проектирования» в части требований к планировке, безопасности, путям эвакуации, функциональным зонам и др. (в применимой части к объектам проекта). 
· СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения» в применимой части к зданиям образования/общественным зданиям. 
Сейсмостойкость и конструктивная безопасность
· СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» (в т.ч. для усиления/восстановления/реконструкции в сейсмических районах). 
Пожарная безопасность
· СН КР 21-01:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и иные действующие нормы/правила КР по пожарной безопасности (включая требования к системам оповещения/эвакуации/огнезащите/пожарной сигнализации в применимой части). 
Отопление, вентиляция, кондиционирование, микроклимат
· СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» для проектирования/подбора решений ОВК и расчета воздухообмена. 
· Действующие санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы КР для организаций образования, в части микроклимата, вентиляции, освещения, санитарных узлов, питьевого режима и др. 
Доступность для лиц с инвалидностью и других МГН (инклюзивная среда)
· СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
· СП КР 35-101:2018 «Обеспечение среды жизнедеятельности при планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Тепловая защита, энергоэффективность, освещение
· Нормативы КР по тепловой защите зданий и строительной климатологии (в актуальной редакции), а также нормы по естественному и искусственному освещению, для подбора ограждающих конструкций, окон/дверей, расчета теплопотерь и уровней освещенности. 
При отсутствии прямой нормы КР по отдельным узкоспециализированным вопросам допускается применение межгосударственных стандартов/ГОСТ и иных норм, применяемых на территории КР, при условии их непротиворечия обязательным требованиям КР и согласования решений в установленном порядке.
8. Требования к отчетности
Консультант должен готовить и представлять следующие отчеты на английском и русском языках:
· Вводный отчет (первый месяц): методология, план работ, план укомплектования персоналом, график мобилизации.
· Результаты этапа проектирования: отчеты по обследованию, инженерно-геологические отчеты, детальные проекты, спецификации, ВОР, сметы затрат, пакет документов для госэкспертизы.
· Ежемесячные отчеты по авторскому надзору за строительством: прогресс на площадке, обеспечение качества, соблюдение норм охраны, актуализированные графики строительства, а также статус закупок, поставки и установки оборудования.
· Отчеты по управлению контрактами: финансовое состояние, обоснования изменений, графики выплат, сводка проверки объемов по ВОР и панель отслеживания выплат.
· Итоговый отчет о завершении: подготовленный в соответствии со стандартными рамками и шаблонами ИБР для отчетов о завершении, обобщающий все задание, достижение результатов/показателей, закупки и управление контрактами, физический и финансовый прогресс и выплаты, соблюдение норм охраны, завершение ГС, извлеченные уроки и рекомендации.

9. Тип и структура контракта
Консультант и Заказчик подпишут один контракт, состоящий из двух независимых частей:
1) Часть A: Разработка детальной проектной документации и поддержка закупок Тип контракта: Контракт с фиксированной оплатой (Lump Sum). Выплаты производятся по факту приемки утвержденных результатов и подписания актов выполненных работ в соответствии с Графиком платежей Части A.
2) Часть B: Авторский надзор за строительством и управление контрактами Тип контракта: Контракт, основанный на фактически отработанном времени (Time-Based) с установлением предельной суммы. 
Выплаты производятся на основании утвержденных отчетов и табелей/журналов авторского надзора, подтверждающих фактически затраченное квалифицированное время. Компенсация согласованных командировочных и иных возмещаемых расходов осуществляется на основании подтверждающих документов.
Части A и B независимы по предмету и оплате. Начало выполнения Части B осуществляется после заключения контрактов на строительные работы и/или по письменному распоряжению Заказчика о начале надзора по соответствующим объектам.
10. Сроки реализации проекта
Общая продолжительность услуг, как ожидается, составит приблизительно 48 месяцев с момента мобилизации консультанта до завершения ГС для всех площадок. Примерный график выглядит следующим образом:
Часть A (Lump Sum): Детальное проектирование и поддержка закупок. 
· Детальное проектирование, подготовка ПСД и прохождение государственной экспертизы (при необходимости): приблизительно 7 месяцев с даты подписания контракта. Включает обследование площадок, изыскания, подготовку проектов, технических спецификаций, смет затрат, доработку по замечаниям и сопровождение до получения заключений/согласований (в применимой части).
· Участие в технической оценке при закупке оборудования и мебели, которое было составлено с участием компании по разработке ПСД
· Включает содействие в подготовке тендерной документации, ответы на запросы участников, участие в уточнениях, содействие в оценке заявок и подготовке материалов для присуждения контракта. Данный этап может частично пересекаться с завершающими стадиями проектирования.
Часть B (Time-Based): Авторский надзор. Авторский надзор за строительством: приблизительно 30–36 месяцев.
· Включает регулярный надзор на объекте, администрирование контрактов, контроль качества, мониторинг соблюдения требований по охране труда/экологии/ПБ и отчетность о прогрессе на площадках: в обязательном порядке в объектах, где предусмотрено новое строительство и капитальный ремонт (7 объектов – указанных в Первом и Втором виде услуг). На 25 объектах по ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений по мере необходимости. Фактическая продолжительность зависит от количества площадок, реализуемых параллельно, графиков закупок и темпов работ подрядчиков.
· Надзор в течение гарантийного срока: 12 месяцев - включает после строительные инспекции, контроль устранения дефектов и подготовку рекомендаций по окончательной приемке.
График может быть скорректирован в зависимости от графиков закупок, работы подрядчика, условий на площадках и других требований проекта.

11. Выплаты

11.1. Часть A: Разработка ПСД и поддержка закупок (Lump Sum)
Оплата по Части A производится поэтапно на основании подписанных сторонами актов приемки оказанных услуг и утвержденных Заказчиком результатов соответствующего этапа. Срок рассмотрения и приемки результатов Заказчиком составляет до 10 рабочих дней для Этапа 1 и до 20 рабочих дней для Этапов 2-4.
	Отчеты 
	Выплаты

	1-й этап. Первоначальный отчет: обследование зданий и составление дефектных актов по всем учебным заведениям включая фотофиксацию и рекомендации, в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта.
	10% от стоимости Части A в течение 10 рабочих дней после утверждения Заказчиком дефектных актов по всем объектам.

	2-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт/реабилитацию детских садов (25 объектов) чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 60 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа.
	20% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 25 объектам.

	3-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт / реабилитацию / строительство 5 учебных заведений чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 150 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа.
	30% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 5 объектам.

	4-й этап. Предоставление комплекта ПСД на строительство / ремонт 2 учебных заведений чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 180 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа.
	35% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 2 объектам.

	5-й этап. Внесение изменений/корректировок в ПСД в ходе реализации (в т.ч. по замечаниям МП/ИБР/госэкспертизы, а также по согласованным запросам в период строительства), включая актуализацию смет при необходимости.
	5% от стоимости Части A после завершения всех строительных работ подрядчиками и приемки Заказчиком итогового комплекта корректировок/изменений.


В случаях пообъектной готовности допускается поэтапная приемка комплектов ПСД по группам объектов, при сохранении общего распределения процентов выплат по этапам.
11.2. Часть B: Авторский надзор и управление контрактами (Time-Based)
Оплата по Части B осуществляется ежемесячно по фактически отработанному времени на основании утвержденных отчетов и журналов/табелей авторского надзора. Командировочные и иные согласованные возмещаемые расходы компенсируются на основании подтверждающих документов в соответствии с условиями контракта. 
12. Требования к квалификации

Заинтересованные консалтинговые фирмы должны продемонстрировать технический потенциал, соответствующий отраслевой опыт и адекватную укомплектованность персоналом для оказания услуг на множественных, географически рассредоточенных школьных площадках. Фирма должна предоставить:

12.1.  Опыт в профильной деятельности

Компания должна иметь подтверждённый опыт проектирования в сфере капитального ремонта или нового строительства зданий. В качестве подтверждения необходимо предоставить копию 1 (одного) аналогичного контракта, успешно выполненного за последние 5 (пять) лет, с приложением документов, подтверждающих завершение работ (актов приёмки), а также 1 (одно) рекомендательное письмо от заказчиков.

Обратите внимание, что наличие Лицензии на разработку проектно-сметной документации не менее II (второго) уровня, действующей в Кыргызской Республике, будет дополнительным условием для присуждения контракта. В случае участия консорциума в данной закупке один из участников консорциума должен иметь вышеуказанную лицензию.

12.2.  Опыт реализации донорских проектов

Обязательно наличие подтверждённого опыта работы по контрактам, финансируемым международными финансовыми институтами, такими как ИБР, ВБ, АБР или другими многосторонними банками развития. Для проверки требуется копия 1 (одного) такого контракта, выполненного за последние 5 (пять) лет, вместе с подтверждающими завершение работ документами (актов приёмки).

13. Состав команды
Консультант должен мобилизовать квалифицированную многопрофильную команду, адекватную масштабу, сложности и географической рассредоточенности задания (32 площадки в нескольких областях). Команда должна иметь достаточные возможности для надзора за несколькими площадками параллельно и обеспечения регулярного присутствия на всех активных объектах.
Минимальный состав ключевых экспертов:

1. Руководитель группы / Главный инженер-строитель – 1 позиция
· Степень магистра в области гражданского строительства, архитектуры или управления строительством.
· Не менее 7 лет соответствующего опыта управления аналогичными контрактами на проектирование и надзор, финансируемыми донорами.
· Должен иметь сертификат архитектора - руководителя проекта (ГАП / ГИП) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;
2. Архитектор – 1 позиция
· Степень в области архитектуры.
· Минимум 7 лет опыта в проектировании общественных объектов или школ.
· Должен иметь сертификат архитектора по гражданскому и промышленному строительству Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;
3. Инженеры-строители/конструкторы – 1 позиция
· Степень в области гражданского или строительного инженерно-конструкторского дела.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре, включая соответствие требованиям сейсмической безопасности по стандартам Кыргызстана.
· Должен иметь сертификат инженер-строителя-конструктора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;
4. Инженер-механик (Тепловик) – 1 позиция
· Степень в области машиностроения.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре за системами ОВКВ, сантехники и санитарии.
· Должен иметь сертификат инженера по котельным установкам Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;
5. Инженер-электрик – 1 позиция
· Степень в области электротехники.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании электрических систем, включая освещение, распределение электроэнергии и готовность к использованию возобновляемых/солнечных источников.
· Должен иметь сертификат инженера по электроснабжению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР;
6. Сметчик / Специалист по оценке стоимости – 1 позиция
· Степень в области сметного дела, гражданского строительства или эквивалентная.
· Минимум 5 лет опыта в подготовке ВОР, оценке стоимости и проверке работ в ходе строительства.
· Должен иметь сертификат инженера-сметчика Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.
7. . Специалиста по оборудованию / ИКТ – 1 позиция
· Степень в области Информационных технологий, закупок или смежной области.
· Минимум 5 лет опыта в составлении технических спецификаций мебели, офисной техники, оборудования.
8.  Инженер ОВ (Отопление и вентиляция) – 1 позиция
· Степень в области строительства по направлению ОВ.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании отопительных и вентиляционных систем.
· Должен иметь сертификат специалиста по строительству инженерных сетей и систем (Отопление и вентиляция) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

9.  Инженер ВК (Водоснабжение и канализация) – 1 позиция
· Степень в области строительства по направлению ВК.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании систем водоснабжения и канализации.
· Должен иметь сертификат специалиста по строительству инженерных сетей и систем (Водоснабжение и канализация) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

10. Инженер ОПС (Охранная и пожарная сигнализация) – 1 позиция
· Степень в области строительства со специализацией в системах пожарной безопасности и охраны.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании систем водоснабжения и канализации.
· Должен иметь сертификат специалиста по строительству инженерных сетей и систем (Охранная и пожарная сигнализация и видеонаблюдения) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Вспомогательный персонал (по мере необходимости):
Это может включать следующих специалистов, при необходимости: геодезиста, специалиста по окружающей среде, специалиста по социальной охране, специалиста по технике безопасности и охране труда, административный и логистический персонал.
Участники торгов могут предложить дополнительный персонал, если считают его необходимым для своевременного и качественного выполнения работ. Предложения с расширенным кадровым составом будут оцениваться благоприятно при наличии обоснования.

14. Метод выбора
Консультант будет выбран методом выбора с наименьшей стоимостью (Least-Cost Selection - LCS) среди квалифицированных национальных консалтинговых фирм в соответствии с Руководством по закупкам ИБР. Короткий список соответствующих критериям фирм будет приглашен к подаче технических и финансовых предложений. Только фирмы, набравшие минимальный технический балл, будут рассматриваться для финансовой оценки. Контракт будет присужден фирме с наименьшей оцененной финансовой заявкой среди тех, которые прошли технический порог.



Приложение 1. Дополнительная информация по объектам

Предположительный перечень помещений в двух институтах образования

	Тип №1 Институты образования

	 
	
	
	
	
	
	ТЗ на проектирование

	 
	Наименование образовательного учреждения
	место расположения
	количество обучающихся (чел.)
	проектируемая площадь (м2)
	ремонтируемая площадь (м2)
	 
	количество помещений
	количество мест

	1.
	Иссык-Кульский областной институт образования
	г. Каракол ул. Ленина 135
	250
	928
	1069
	I. Новое строительство:
1. Учебный корпус:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	1.1. Учебные классы
	7
	 

	
	
	
	
	
	
	1.2. Общежитие
	 
	40

	
	
	
	
	
	
	1.2.1. Кухня буфет
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	1.2.2. Прачечная
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	1.2.3. Зона отдыха
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	1.3. Столовая
	 
	40

	
	
	
	
	
	
	1.4. Актовый зал
	 
	150

	
	
	
	
	
	
	2. Компьютерный зал на 50 посадочных мест.
	1
	50

	
	
	
	
	
	
	II. Капитальный ремонт:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	1. Капитальный ремонт старого здания
	1
	 

	2.
	Ошский областной институт образования
	г. Ош ул. Атабаева, 95а
	250
	1330
	 
	Новое строительство: 
1. Учебный корпус:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	1.1. Учебные классы
	14
	 

	
	
	
	
	
	
	1.2. Общежитие
	 
	96

	
	
	
	
	
	
	1.2.1. Кухня буфет
	2
	 

	
	
	
	
	
	
	1.2.2. Прачечная
	2
	 

	
	
	
	
	
	
	1.2.3. Зона отдыха
	2
	 

	
	
	
	
	
	
	1.3. Столовая
	 
	100

	
	
	
	
	
	
	1.4. Актовый зал
	 
	250

	
	
	
	
	
	
	1.5. Компьютерный зал на 100 посадочных мест.
	1
	100
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